## Sheet1
附件2
大邱庄镇提高自然灾害防治能力三年行动计划项目清单
主要任务 | 具体项目 | 实施部门 | 完成时间
专栏一：实施灾害风险调查和重点隐患排查工程 | 1.地震灾害风险调查和重点隐患排查工程。利用1至2年时间，摸清全镇地震灾害风险底数，建立全镇建筑工程抗震设防基础信息数据库。 | 城建办、应急办、文卫办、教育办、新城办、生态城发展建设管理局 | 2021年底前完成，持续推进
| 2.重大工程结构健康监测与诊断系统工程。建设全镇重大工程结构健康监测与诊断系统，在重大工程特别是超大、超长、超高建筑工程开展结构实时振动与健康监测，确保工程结构安全健康运行。 | 城建办、新城办、生态城发展建设管理局 | 2021年底前系统建设完毕，依托系统持续推进
| 3.乡村气象灾害风险识别工程。调查收集乡村气象防灾减灾基础数据，编制完善乡镇气象防灾减灾救灾风险图。 | 农业办 | 2021年底
| 4.水旱灾害风险调查和隐患排查工程。开展暴雨洪水调查分析和流域行洪能力、重点水库防洪能力、蓄滞洪区蓄洪能力评估及风险隐患排查，建立水旱灾害风险调查与重点隐患排查数据库。 | 农业办 | 2021年底取得阶段性成果，持续推进
| 5.森林防火隐患排查工程。建立健全督导检查长效机制，开展森林防火工作检查和火灾隐患大排查活动。 | 农业办 | 2021年底取得阶段性成果，持续推进
专栏二：实施房屋设施防震加固工程 | 6.公共基础设施安全加固工程。提高重要基础设施和基本公共服务设施的抗震设防水平，有效降低学校、医院、交通等设施因灾造成的损毁及影响程度。 | 教育办、文卫办、城建办 | 2021年底取得阶段性成果，持续推进
| 7.房屋设施抗震加固工程。开展房屋建筑安全鉴定、老旧危房改造和抗震加固。组织安排老旧农宅，重点对超过30年使用寿命的土坯房和无抗震措施的砖木（砖混）简易房进行新建翻建和加固改造。 | 城建办 | 2021年底取得阶段性成果，持续推进
专栏三：实施防汛抗旱水利提升工程 | 8.中心城区排水能力提升工程。对中心城区部分老旧管网进行更新改造，对老旧设备进行维护、更新。 | 城建办、排水办 | 2021年底取得阶段性成果，持续推进
| 9.人工影响天气作业保障基地建设工程。提升人工影响天气作业能力，常态化开展生态服务型人工影响天气作业。 | 农业办 | 2021年底取得阶段性成果，持续推进
| 10.地下综合管廊建设工程。城市道路综合管廊综合配建率达到2%，城市新区新建道路综合管廊建设率达到30%。 | 城建办、新城办、生态城发展建设管理局 | 2021年底
专栏四：地质灾害避险搬迁工程。对受地质灾害隐患威胁的户居民实施避险搬迁。 | 11.地面沉降分层监测设施建设工程。在全镇新建地面沉降分层监测设施。 | 城建办、农业办 | 2021年底
| 12.新一轮农村饮水提质增效工程。在全镇开展新一轮农村饮水提质增效工程。 | 城建办、农业办 | 2021年底
专栏五：实施应急救援中心建设工程 | 13.应急避难场所工程。建立各级应急避难场所建设标准体系，明确应急避难场所应具备的基本功能和应急功能，建设城市综合应急避难场所。 | 应急办 | 2021年底取得阶段性成果，持续推进
专栏六：实施自然灾害监测预警信息化工程 | 14.地震预警信息社会服务能力建设项目。在人员密集场所建设预警信息发布终端示范点，推进在园区、行政事业单位和企业建设地震预警信息发布终端。 | 应急办 | 2021年底