附件5

静海区第二次污染源普查工作计划时间表

| 序号 | 普查阶段 | 主要工作 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备阶段 | 完成总体工作方案编制 | 2017.11 |
| 2 |  | 落实部门分工 |  |
| 3 |  | 成立领导小组办公室 |  |
| 4 |  | 各部门上报部门工作方案 和经费预算 |  |
| 5 |  | 领导小组审核各部门工作方案 | 2017.12-2018.3 |
| 6 |  | 财政局落实工作经费 |  |
| 7 |  | 完成第三方机构招标工作 |  |
| 8 |  | 普查启动会 |  |
| 9 |  | 普查员选聘工作 |  |
| 10 | 普查清查阶段 | 清查技术方案及文件编制 | 2018.1-2018.3 |
| 11 |  | 清查培训 |  |
| 12 |  | 污染源初始名录清洗 |  |
| 13 |  | 清查小区划定 |  |
| 14 |  | 入户清查或抽样调查，建立污染源基本单位名录库 | 2018.1-2018.4 |
| 15 |  | 清查质量核查及评估 |  |
| 16 |  | 工业源、农业源等5类源基本单位名录建立 |  |
| 17 |  | 清查数据分析、于清查系统上报本区终报清查结果 |  |
| 18 | 全面普查阶段 | 相关普查方案等技术文件编制 | 2018.5-2018.9 |
| 19 |  | 开展3轮普查培训 |  |
| 20 |  | 全区入户普查或抽样调察 |  |
| 21 |  | 数据录入、汇总和审核 |  |
| 22 |  | 重点源现场监测分析，加强本区普查质量控制 | 2018.8-2018.11 |
| 23 |  | 数据质量控制评估和自查验收 | 2018.11-2018.12 |
| 24 |  | 全区污染源普查数据库建立 |  |
| 25 |  | 于普查系统上报本区终报普查结果 |  |
| 26 | 普查总结和成果开发 | 总结普查工作，编制普查报告 | 2019.1-2019.6 |
| 27 |  | 普查成果开发 |  |