附件2

静海区农村全域化重点清洁整治项目安排表

2018.8.28

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 子项 | 清洁整治任务 | 完成  时限 | 牵头区领导 | 牵头部门 | 牵头部门负责人 | 参与部门 |
| 清洁村庄环境 | 整治生活垃圾 | 建立健全保洁员队伍，织密保洁网格，采取包村干部整村包，村“两委”干部划区域包、保洁员划段包，明确工作内容和工作职责，努力做到村内垃圾日产日清。以村为单位设置地埋式垃圾箱，确保垃圾处理模式正常运转，各乡镇每半个月开展一次“万人”大清整活动。 | 2018年9月底 | 罗振胜 | 区农委、区市容委 | 王桂桥  王长征 |  |
| 整治生活污水 | 加快推进规划保留村生活污水处理设施建设，实现达标排放。加强对村庄已建公厕的管理,对现有农村户用厕所进行无害化改造，加快实现农村卫生户用厕所全覆盖。 | 2018年9月底 | 王栩冬  罗振胜 | 区农委、区卫计委〔爱卫办〕、区市容委 | 王桂桥  王以铁  王长征 | 区水务局、区环保局、静泓公司 |
| 整治杂乱无序 | 全面清理村庄内外、道路两侧、沟渠坑塘、农田等积存的建筑垃圾和生活垃圾。依法拆除影响村容村貌的违章建筑物。要在重点地段和区域设立警示牌，严格执行沿街商铺“门前三包”制度。突出民居色彩，对村街房屋进行粉饰，对沿街商家门脸牌匾、空调罩等进行整治，做到房屋风格相对统一、色调相对一致、立面相对协调。设置美观整齐的村务公开栏、宣传栏，村内主干路两侧院墙增设文明宣传标语或宣传画，打造彰显静海文化特色的风景线。 | 2018年9月底 | 罗振胜 | 区农委、区市容委、区综合执法局 | 王桂桥  王长征  陈宝红 | 区文明办、区国土局 |
| 整治畜禽粪污 | 推进规模畜禽养殖场粪污治理工程，实现养殖场粪污减量化、资源化、无害化。规范、稳妥实施村内养殖场户外迁，镇村、街道、园区内所有畜禽养殖场户不具备外迁条件的进行关停。 | 2018年9月底 | 罗振胜 | 区农委 | 王桂桥 | 区卫计委、区环保局、区综合执法局、区水务局、区国土局、区市容委、区畜牧中心 |
| 清洁镇域环境  清洁镇域环境 | 清洁水体环境 | 全面清理河道、坑塘、沟渠等水系中有害水生植物、垃圾杂物和漂浮物，打造“水清、岸绿、景美”的水环境。严格落实“河长制”“坑长制”管理制度，重点加强对农村小坑塘、小水面的巡查管护力度，有效解决农村黑水、臭水问题。严惩重处乱排乱倒行为，采取控源截污、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度。 | 2018年9月底 | 罗振胜 | 区水务局 | 张德帅 | 区农委、区环保局、区市容委、区林业中心 |
| 清洁道路环境 | 全面清理高速公路、乡村公路道路两侧和桥下周边乱堆乱放的生活垃圾、建筑垃圾、暴露渣土及“白色污染”，保持道路沿线干净整洁。高速公路隔离网外可视范围由各属地乡镇负责清洁化工作。隔离网内及匝道范围由区交通局协调高速部门进行清洁化工作。清理各类收水井沉淀物，及时修复井圈、井壁等设施。对公路两侧摆摊设点特别是穿村过镇公路存在的马路市场予以清整，相关镇（街道）划出专用场地建立长期市场，彻底解决占道经营问题。加强对公路沿线搅拌站、沙石料场、煤场、建筑工地和施工取土点位等公路沿线易扬尘撒漏污染、易带泥上路的源头管理，要求其做好清扫保洁、洒水降尘、清理车轮车身措施，确保路容路貌整洁。 | 2018年9月底 | 涂强  罗振胜 | 区交通局、区农委、区市容委、区环保局、区水务局 | 吴德军  王桂桥  王长征  任永江  张德帅 |  |
| 清洁田间环境 | 集中清除田间地头各类积存垃圾，重点整治丢弃于田间地头的农作物秸秆、畜禽粪污、农田残膜等农业废弃物,持续推进化肥、农药减量增效,加强田间地头日常动态保洁，进一步改善农业生产环境。 | 2018年9月底 | 罗振胜 | 区农委 | 王桂桥 | 区畜牧中心、区种植业中心、区农机中心 |
| 清洁农户庭院环境  清洁农户庭院环境 | 清理垃圾 | 清理农户庭院内、房前屋后积存垃圾，消灭卫生死角，教育引导农户自觉将生活垃圾投放进垃圾箱 | 2018年9月底 | 罗振胜 | 区农委、  区市容委 | 王桂桥  王长征 |  |
| 清理杂物 | 清理庭院内、房前屋后堆放的柴草、废旧物品等杂物，及时做好庭院内硬化路面的清洁。 | 2018年9月底 | 罗振胜 | 区农委、  区市容委 | 王桂桥  王长征 |  |
| 清理房屋 | 经常性开展大扫除，保持厨房、卧室等干净整洁、窗明几净，厕所干净无异味。 | 2018年9月底 | 罗振胜 | 区农委、  区市容委 | 王桂桥  王长征 |  |
| 绿化庭院 | 在庭院内开展小花园、小果园、小菜园等“微田园”建设，建设绿色生态的庭院环境。 | 2018年9月底 | 罗振胜 | 区农委、  区林业中心 | 王桂桥  王润喜 |  |

备注：整治任务中静海开发区管委会、各乡镇人民政府均为具体责任单位。