附件

天津市气象局  静海区人民政府共同推动气象高质量发展

助力建设社会主义现代化新静海战略合作协议任务台账

| 主要任务 | 落实举措 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合作目标一：加强气象基础能力建设，构建智能精密的综合气象观测体系。 |  |  |  |
| （一）高标准建设气象监测预警站（静海国家基本气象站），推动静海气象高质量发展。 | 1．完成静海气象监测预警站（静海国家基本气象站）迁建工程。 | 2028年9月 | 区气象局牵头，区发改委、财政局、市规划资源局静海分局、住建委、政务服务办、土整中心及相关部门配合做好立项、资金、选址、审批等工作。 |
| （二）健全气象现代化综合观测体系，优化观测站网布局，完善冬季降水、交通、农业气象监测装备，提升垂直气象探测能力，加强各类气象观测站探测环境保护，增强极端灾害性天气精密监测能力。 | 2．提高地面气象观测站网(四要素及以上站点) 密度和建设质量，在具备建设条件的自动气象站新升级2套自动气象站称重式雨量设备，总数达到3套。 | 2025年12月 | 区气象局牵头协调市区两级有关部门，区财政局负责提供设备日常维护维持经费，各乡镇（街道）、园区配合做好设备选址。 |
|  | 3．升级更新风廓线雷达垂直探测设备 | 2025年12月 | 区气象局牵头，积极对接市级部门做好相关工作。 |
|  | 4．加大气象探测环境保护宣传力度，依法依规做好静海国家基本气象站气象探测环境保护和改善，确保观测数据具有较好的代表性。 | 长期 | 区气象局牵头，市规划资源局静海分局负责依据相关法律法规对静海国家基本气象站周边城市规划进行控制或调整。区政府办负责对静海国家基本气象站探测环境新标准以适当形式政务公开。 |
| 合作目标二：提升气象灾害防御水平，筑牢气象防灾减灾第一道防线。 |  |  |  |
| （三）提升“静沧廊”流域气象灾害应对保障能力，建立气象、应急、水务、城管、农业农村等部门的信息共享、联合会商和应急联防机制，提高城市内涝、中小河流洪水、森林火灾、农业气象灾害等风险预报预警能力。 | 5．以汛期气象服务为重点，加强与沧州、廊坊等上游地区气象部门的资源共享，特别针对重大灾害性天气加强会商研判。 | 2024年4月 | 区气象局牵头负责加强与河北省沧州市气象局、廊坊市气象局工作对接。 |
|  | 6．强化气象灾害防御指挥部与应急、水务、城管、农业农村等部门牵头议事协调机构的互融互通，建立信息共享、联合会商和应急联防机制，健全以气象预警为先导的应急联动机制和应急“叫应”机制。 | 2024年4月 | 区气象局牵头，区应急管理局、水务局、城市管理委、农业农村委、气象灾害防御指挥部各成员单位配合完善各项机制，适时启动“叫应”机制。 |
| （四）实施“网格+气象”行动，加强科普宣传与应急演练，构建社区、行政村全覆盖的气象预警信息发布与响应体系。 | 7．充分利用“多员合一”资源，定期更新灾害信息员（气象信息员）信息、联合开展年度培训，传播气象灾害预警信息，实现社区、行政村预警信息全覆盖。 | 每年5月底前 | 区气象局牵头对接协调应急管理局，各乡镇（街道）配合，每年对各村灾害信息员进行更新备案，完成每年度培训，督促落实各项工作任务。 |
|  | 8．完善临灾叫应与信息广覆盖机制，提升预警信息的防灾减灾作用。 | 长期保持 | 区气象局负责密切监视天气，最大限度确保气象灾害预警信息及时性和准确率，区气象灾害防御指挥部各成员单位及各行业主管部门负责制定预警信息转发机制，区委宣传部、区融媒体中心针对高级别、高影响气象灾害预警信息利用各种平台和形式广泛发布。 |
|  | 9．以静海区气象灾害应急预案为基础，将气象灾害应急演练纳入各部门、各乡镇（街道）每年度应急演练科目。 | 每年5月底前 | 区气象局、应急管理局牵头，各乡镇（街道）、有关部门配合落实气象灾害应急演练要求。 |
|  | 10．加强气象科普宣传，发挥科普基地作用，定期组织气象开放日活动接待公众集中参观，将气象灾害防御知识纳入区中小学科普和安全教育内容。 | 长期保持 | 区气象局牵头，联合区科协、团区委、教育局等有关部门，以多种形式开展气象科普宣传。 |
| （五）推进自然灾害风险普查成果应用，推动突发事件预警信息发布系统（二期）在静海区各部门、各乡镇（街道）应用，建立健全雷电灾害事故预防体系和隐患治理体系。 | 11．提升气象灾害风险普查成果的应用能力，推进建立风险预估业务，形成气象灾害的影响预报和风险预估产品加工制作能力。 | 长期保持 | 区气象局负责对接市级业务单位，积极争取指导帮助，提升本地气象灾害的影响预报和风险预估产品加工制作能力。 |
|  | 12．落实突发事件预警信息发布系统（二期）年度运行保障经费。 | 2024年落实 并长期保持 | 区财政局负责将突发事件预警信息发布系统（二期）年度运行保障经费纳入年度预算。 |
|  | 13．推动突发事件预警信息发布系统（二期）建设在各部门、各乡镇（街道）的应用。 | 2024年5月前 | 区气象局牵头负责，区农业农村委、卫健委、应急管理局、生态环境局、市规划资源局静海分局、市场监管局、公安静海分局、各乡镇（街道）按职责落实。 |
|  | 14．运用“互联网+监管”等手段，做好防雷安全监管，加强防雷安全执法检查，保障人民生命财产和社会公共安全。 | 长期保持 | 区气象局负责做好辖区内重点单位全覆盖执法检查，与区应急管理局开展联合执法检查。 |
|  | 15．指导督促防雷安全重点领域、重点企业建立健全防雷安全责任制、雷击事故应急处置预案，全面落实防雷安全主体责任。 | 长期保持 | 区气象局牵头，区商务局、教育局、卫健委、机关服务中心、各乡镇（街道）、园区等有关单位负责加强本行业、本系统、本辖区防雷安全隐患排查。各专业部门做好建筑、公路、铁路、水利、电力、通信等专业建设工程防雷安全监管。 |
| （六）推进人工影响天气作业由防灾减灾型向生态修复型转变，优化调整人影地面作业站点布局，加强人才和新型作业装备引进，提高人工影响天气作业能力水平。 | 16．制定人工影响天气作业工作计划，开发利用空中云水资源，开展生态修复型人工影响天气作业，发挥其在水源涵养、水土保持、植被恢复、净化空气、缓解干旱、降低森林火险等级等方面的作用。 | 每年4月 至10月 | 区气象局负责制定人影作业计划报区政府批准，负责安全科学组织实施作业，区财政局负责为人工影响天气作业提供资金支持。 |
|  | 17．加强专业知识和操作技能培训，积极引进新型地面作业装备（燃气炮），应用高效、安全绿色作业弹药，提升人工影响天气安全作业能力。 | 2025年12月 | 区气象局负责组织人影作业人员完成岗前培训，负责对接市人影办争取业务和项目支持，区财政局负责为引进新型作业装备提供资金支持。 |
|  | 18．加大资金投入力度，保障人工影响天气作业站点炮手待遇，确保人影作业队伍整体稳定。 | 2025年12月 | 区财政局负责为保障作业炮手待遇提供资金支持。 |
| 合作目标三：提高气象服务保障能力，助力落实“四区”发展定位。 |  |  |  |
| （七）围绕“东湖西林”大美生态格局构建，在团泊湿地鸟类自然保护区建设生态气象观测站，完善生态气象观测系统建设，丰富静海区生态气象以及碳达峰与碳中和的观测与服务手段。 | 19．在团泊鸟类自然保护区建设生态气象观测站。 | 2023年12月 | 区气象局负责协调团泊鸟类自然保护区管委会、林海循环经济示范区管委会为布设生态气象观测站提供支持。 |
|  | 20．强化高分卫星资料在生态保护等方面的应用，结合地面监测数据，开展植被生态质量、水体生态环境状况、候鸟迁飞路线监测、区域碳汇核算以及各类生态功能评估。 | 2025年12月 | 区气象局负责争取市级专家技术支持，及时将相关成果报告上报区委、区政府。 |
|  | 21．开展气象条件对团泊鸟类自然保护区以及林海循环经济示范区植被生态质量的影响研究分析，形成一定成果，为生态保护科学施策提供依据。 | 2025年12月 | 区气象局牵头，区科技局配合，争取每年安排1-2个气象类项目在地方立项。 |
| （八）围绕“大健康”产业高质量发展，将气象服务融入生态文明、大气污染防治、赛事活动保障、公众旅游出行、气象敏感性疾病预防等方面，提升服务韧性城市建设工作水平。 | 22．完善森林火险气象等级预报、飞防白蛾气象分析等服务产品，精细化提供气象服务。 | 长期保持 | 区气象局配合应急管理局、农业农村委等部门做好专题气象服务。 |
|  | 23．加强大气污染气象条件趋势预测分析。 | 长期保持 | 区气象局配合生态环境局做好大气污染防治工作。 |
|  | 24．强化重要赛事、重大活动全过程气象服务保障水平。 | 长期保持 | 区气象局对接体育局等相关部门开展相关工作。 |
|  | 25．开展A级以上景区的精细化天气监测预报预警服务，推进重点旅游景区气象灾害风险评估与监测预警业务。 | 2025年12月 | 区气象局对接文旅局探索开展气象灾害风险评估与监测预警业务。 |
|  | 26．探索开展气象要素和环境空气污染要素对人体呼吸道疾病的影响研究。 | 2025年12月 | 区气象局对接卫健委建立合作机制，探索开展相关工作。 |
| （九）围绕粮食安全和重要农产品保供，加强关键农时农业气象灾害监测预报预警和病虫害防治气象服务保障。 | 27．健全气象与农业部门定期联合调查、会商、信息共享等领域的合作机制，将新型农业经营主体纳入预警发布体系。 | 2024年6月 并长期坚持 | 区气象局联合农业农村委开展相应农业气象服务保障工作。 |
|  | 28．开展农业气象灾害风险预警服务，并在农业气象灾害发生后及时开展灾情调查。 | 2025年12月 | 区气象局联合农业农村委开展农业气象灾害风险预警服务和灾情调查工作。 |
|  | 29．加强与种植业发展服务中心交流，密切关注粮食作物生产进度，针对重要农产品及关键农时开展“直通式”专题气象服务，有针对性的开展分作物、分区域、分灾种的精细化服务。与农业部门联合分析评估灾害性天气对农业生产的影响及应对措施，共同做好粮食安全和重要农产品保供工作。 | 2023年12月 并长期坚持 | 区气象局联合农业农村委开展应对灾害性天气的直通式气象服务保障工作。 |
| （十）推进区域气候可行性论证工作，为园区规划布局、防灾减灾提供决策支撑，建立重大规划、重点工程项目气候可行性论证指导目录。 | 30．推进重大规划、重点项目以及风电、光伏等项目的气候可行性论证工作。 | 2024年12月 | 区气象局联合市规划资源局静海分局、各乡镇人民政府、街道办事处、具体负责落实本辖区内园区气候可行性论证工作 |
|  | 31．按照推进工业用地“标准地”出让意见，推动各类园区开展气候可行性论证工作。 | 2023年12月 | 市规划资源局静海分局牵头，静海区气象局配合严格落实“标准地”出让意见相关要求。 |
| 合作目标四：增强气象科技创新能力，共同推进静海气象高质量发展。 |  |  |  |
| （十一）落实天津市气象科技创新年度计划和相关发展规划，将气象科技纳入区级科技计划予以重点支持，建立气象科技稳定支持机制。 | 32．提供气象科研项目纳入区级科技计划的政策支持和机制保障。 | 2025年12月 | 区气象局负责建立科研经费投入增长机制，区科技局负责将将气象科技纳入区级科技计划予以重点支持，区财政局负责提供资金支持。 |
| （十二）加强气象地编人才管理和培养，强化本地化交流沟通。 | 33．补齐培优地编气象人才队伍。 | 长期保持 | 区委编办、区人力社保局指导区气象局做好地编人员招录。 |
|  | 34．加强区人影办、区发布中心人才引进与管理，将地编人员纳入区级人才交流体系。 | 2025年12月 | 区气象局牵头，区委编办、区人力社保局组织落实。 |
| （十三）优化气象人才发展环境，在科研立项、教育培训、评选表彰中，对气象专业技术人才给予支持。 | 35．将气象人才纳入区属各类人才工程和人才培养计划，将气象人才培训统筹纳入区人才培训体系。 | 2025年12月 | 区总工会负责在五一奖评选年，对表现突出的气象专业技术人才按照评选条件、程序自下而上择优推荐。区级机关工委、区人力社保局等部门依据职责给予政策支持。 |