## 清新空气
静海区“四清一绿”行动2017年重点工作任务分工表 （清新空气行动部分）
序号 | 项目 | 子序号 | 具体内容 | 分管区领导 | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限
1 | 全面加强燃煤污染治理 | 1 | 完成市政府下达的年度煤炭消费总量削减任务 | 刘峰 | 发改委 | 工业经委、农委、商务委、环保局、市场监管局 | 年底前完成
|  | 2 | 完成静海热电厂3台共计6.2万千瓦煤电机组改燃或关停 | 刘峰 | 建委 | 和宇能源公司 | 10月底前完成
|  | 3 | 完成天津市津海商城购物中心供热锅炉改燃并网或关停 | 刘峰 | 建委 | 静海镇 | 10月底前完成
|  | 4 | 完成141台工业燃煤设施改燃并网或关停 | 信松印 | 工业经委 | 建委、环保局、发改委、审批局、规划局，各乡镇、子牙园区、开发区 | 11月底前完成
|  | 5 | 城区全面实现无煤化，列入2017年拆迁计划的，确保洁净煤替代全覆盖 | 刘峰 | 建委 | 静海镇 | 10月底前完成
|  | 6 | 抓好煤质监管，严厉打击劣质煤流通、销售和使用，彻底杜绝不符合天津市地方煤质标准的劣质煤进入我区，落实优质煤供应和保障 | 张炳柱 | 商务委 | 市场监管局、发改委、环保局 | 长期坚持
|  | 7 | 完成高污染燃料禁燃区建设 | 信松印 | 环保局 | 建委、商务委，静海镇，和宇能源公司 | 10月底前完成
2 | 深入治理扬尘污染 | 8 | 进一步深化各类工地“五个百分之百”要求，各类建筑施工项目采用1500目及以上密目网对易起尘的土体进行苫盖 | 刘峰 | 建委 | 各乡镇园区 | 长期坚持
房管局
|  |  |  | 罗振胜 | 市容园林委
交通局
水务局
|  | 9 | 实现全区建筑施工工地红外摄像视频监控全覆盖和扬尘在线24小时动态监测全覆盖 | 刘峰 | 建委 | 各乡镇园区 | 长期坚持
2 | 深入治理扬尘污染 | 10 | 落实道路保洁工作责任制 | 罗振胜 | 市容园林委 | 交通局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 11 | 强化夜间和凌晨渣土运输高发时段建筑工地渣土运输整治和监管力度 | 刘峰 | 建委 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 12 | 强化夜间和凌晨渣土运输高发时段，以及城区周边主干路口等重点路段的渣土运输整治和处罚力度 | 罗振胜 | 交通局 | 公安分局，各乡镇 | 长期坚持
综合执法局
|  | 13 | 根据全市统一安排，落实道路“以克论净”月考核排名工作 | 罗振胜 | 市容园林委 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 14 | 加大智能渣土运输车投运量，对全区渣土运输车实行定人、定车、GPS定位，确保渣土运输车全部达到规范要求 | 刘峰 | 建委 | 公安分局、综合执法局，各乡镇园区 | 长期坚持
房管局
|  |  |  | 罗振胜 | 市容园林委
交通局
水务局
|  | 15 | 确保餐饮业油烟净化设施与排风机同步运行，并定期清洗 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 16 | 禁止露天烧烤 | 罗振胜 | 综合执法局 | 各乡镇 | 长期坚持
2 | 深入治理扬尘污染 | 17 | 禁止露天焚烧秸秆、荒草 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 18 | 禁止焚烧落叶、垃圾、冥纸等 | 罗振胜 | 市容园林委 | 民政局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 19 | 禁止宾馆、饭店燃放烟花爆竹 | 畅志杰 | 公安分局 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 20 | 加强秸杆、荒草清理，秸秆和荒草综合利用率不低于95%， | 罗振胜 | 农机中心 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 21 | 各类工业企业堆场全部采取封闭或2000目及以上双层密目网苫盖措施，并实现扬尘在线监测和视频监控 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 22 | 加强对已完成治理裸露地表的定期更新和动态监管，严格落实硬化、绿化、蓄水、苫盖等治理措施 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 长期坚持
3 | 深入治理机动车污染 | 23 | 全面完成市下达的老旧车淘汰任务 | 信松印 | 环保局 | —— | 年底前完成
|  |  |  | 畅志杰 | 公安分局
|  | 24 | 根据全市统一部署，实行非道路移动机械清单管理，不达标工程机械坚决禁止入场作业 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 长期坚持（环保局负责尾气检测，各职能部门负责行业监管，乡镇园区负责属地监管）
|  |  |  | 刘峰 | 建委
房管局
|  |  |  | 罗振胜 | 市容园林委
交通局
水务局
3 | 深入治理机动车污染 | 25 | 优化交通疏导方案，狠抓交通拥堵路段治理 | 畅志杰 | 公安分局 | —— | 长期坚持
|  | 26 | 开展新车环保核查，不符合我市排放标准新车一律不予登记注册 | 信松印 | 环保局 | 公安分局、市场监管局、商务委 | 长期坚持
|  | 27 | 深化辖区管理责任制，加强对重型柴油货车和大型柴油客车的监管，建立用车大户责任制度 | 信松印 | 环保局 | 交通局、公安分局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 28 | 利用遥感检测等技术筛查机动车尾气排放，严查超标排放违法行为 | 信松印 | 环保局 | 交通局、公安分局 | 长期坚持
4 | 深入治理工业企业污染 | 29 | 完成5家重点工业企业挥发性有机物综合治理 | 信松印 | 环保局 | —— | 11月底前完成
|  | 30 | 对落后企业实施关停淘汰 | 信松印 | 工业经委 | 发改委、环保局，各乡镇园区 | 11月底前完成
|  | 31 | 推行燃气锅炉低氮燃烧技术改造，通过安装低氮燃烧器等方式，削减燃气设施氮氧化物排放量 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 32 | 冬季采暖季实施重点行业生产调控，对水泥、铸造、砖瓦窑、医药、农药、炭素、燃煤发电机组（含自备电厂）等行业实行错峰生产 | 信松印 | 工业经委 | 环保局、发改委 | 长期坚持
|  | 33 | 根据全市统一部署，完成一批国家级和市级工业园区循环化改造 | 刘峰 | 发改委 | 工业经委，相关园区管委会 | 年底前完成
|  | 34 | 推动火电、水泥、石化、化工、钢铁等重点行业排污强度比2012年下降30%以上，单位工业增加值能耗比2012年降低20% | 信松印 | 环保局 | 发改委、工业经委 | 年底前完成
4 | 深入治理工业企业污染 | 35 | 对新建项目严格落实国家大气污染物特别排放限值要求，对新、改、扩建项目所需的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物等污染物排放总量实行2倍量替代 | 信松印 | 环保局 | —— | 长期坚持
5 | 深入推进大气污染防治精细化管理 | 36 | 全面推进“1+X+Y”的治污模式 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区，各有关职能部门 | 长期坚持
|  | 37 | 落实“五个一”保障方案，当AQI大于100时，立即采取临时减排措施，最大程度削减污染峰值 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区，各有关职能部门 | 长期坚持
|  | 38 | 落实《天津市环保专职网格员管理办法》，完成环保专职网格员配备和机构建设 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 39 | 建立涉气污染源数据库，对辖区内污染源动态排查，动态更新、动态治理 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 长期坚持

## 清洁土壤
静海区“四清一绿”行动2017年重点工作任务分工表 （清洁土壤行动部分）
序号 | 项目 | 子序号 | 具体内容 | 分管区领导 | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限
1 | 开展土壤污染调查 | 1 | 成立土壤详查工作机构，完成详查实施方案编制，启动全区土壤污染状况详查工作 | 信松印 | 环保局 | 国土分局、种植业中心、林业中心，各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 2 | 开展农用地土壤样品采集、制备、流转、测试工作 | 信松印 | 环保局 | 国土分局、种植业中心，各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 3 | 以重点行业为重点，排查潜在污染地块，基本确定重点行业企业地块清单 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 4 | 根据全市统一部署，完成土壤环境质量国控监测点位设置，建成土壤环境质量监测网络 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 5 | 开展土壤环境质量监测技术人员培训 | 信松印 | 环保局 | —— | 长期坚持
|  | 6 | 根据全市统一部署，建立土壤环境基础数据库，建设土壤环境信息化管理平台 | 信松印 | 环保局 | —— | 长期坚持
2 | 实施农用地分类管理 | 7 | 加强农村土地流转监管，防止农用地受让方采取过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式 | 罗振胜 | 农委 | 种植业中心、林业中心，各乡镇园区 | 长期坚持
2 | 实施农用地分类管理 | 8 | 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施 | 罗振胜 | 农委 | 种植业中心、林业中心，各乡镇园区 | 长期坚持
3 | 实施建设用地准入管理 | 9 | 加强再开发利用建设用地土壤污染调查评估结果备案管理 | 信松印 | 环保局 | 国土分局、规划局、行政审批局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 10 | 根据建设用地土壤环境调查评估结果，建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，明确污染地块范围并逐年更新 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 11 | 暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，区政府根据土壤环境风险状况划定管控区域并进行管理，发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 12 | 建立环境保护、城乡规划、国土资源等部门间的信息沟通机制，落实部门监管责任 | 信松印 | 环保局 | 规划局、国土分局 | 年底前完成
|  | 13 | 在申报新增建设用地时，根据污染地块名录及其开发利用负面清单，对列入污染地块名录的土地进行治理修复，合格后方可申报用地 | 刘峰 | 国土分局 | 环保局，各乡镇园区 | 长期坚持
4 | 严控新增土壤污染 | 14 | 科学合理地确定纳入本区耕地后备资源的未利用地范围，加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查 | 刘峰 | 国土分局 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 15 | 拟开发为农用地的，组织开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品；符合相应标准的，要以保护和改善生态环境、防止水土流失为前提，有计划、有步骤地进行土地开发 | 刘峰 | 国土分局 | 环保局、种植业中心，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 16 | 区政府与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任 | 信松印 | 环保局 | —— | 年底前完成
|  | 17 | 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，鼓励污染集中处理处置，减少土壤污染 | 信松印 | 工业经委 | 环保局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 18 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业 | 信松印 | 环保局 | 工业经委，各乡镇，子牙园区、开发区 | 长期坚持
|  | 19 | 科学布局生活垃圾处理设施和场所 | 罗振胜 | 市容园林委 | 规划局、审批局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 20 | 科学布局危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所 | 信松印 | 环保局 | 规划局、审批局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 21 | 严格管理畜禽养殖禁养区，合理确定畜禽养殖布局和规模 | 信松印 | 环保局 | 畜牧中心，各乡镇园区 | 长期坚持
5 | 加强污染源监管 | 22 | 确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新 | 信松印 | 环保局 | —— | 长期坚持
|  | 23 | 落实国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代目录，鼓励企业实施原材料替代 | 信松印 | 工业经委 | 环保局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 24 | 重点加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制 | 信松印 | 工业经委 | 环保局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 25 | 严格执行重金属污染物排放标准，落实国家确定的相关总量控制指标 | 信松印 | 环保局 | —— | 长期坚持
|  | 26 | 推动相关工业企业开展落后产能退出工作，落实涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案 | 信松印 | 工业经委 | 发改委、环保局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 27 | 现有有色金属冶炼等行业企业要采用新技术、新工艺加快提标升级改造 | 信松印 | 工业经委 | 环保局、行政审批局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 28 | 开展企业工业固体废物堆存场所调查 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 29 | 加强工业固体废物综合利用 | 信松印 | 工业经委 | 环保局、行政审批局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 30 | 强化对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动监管 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇，子牙园区、开发区 | 长期坚持
5 | 加强污染源监管 | 31 | 鼓励增施有机肥，减少化肥使用量。大力推进测土配方施肥技术，集成示范水肥一体化、新型肥料施用等现代高效施肥技术，提升耕地质量，优化种植结构，实现化肥减量增效 | 罗振胜 | 农委 | 种植业中心、林业中心，各乡镇 | 长期坚持
|  | 32 | 严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料 | 罗振胜 | 农委 | 市容园林委、工业经委、环保局、种植业中心、林业中心，各乡镇 | 长期坚持
|  | 33 | 科学施用农药，推行农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控，推广高效低毒低残留农药和现代植保机械 | 罗振胜 | 农委 | 种植业中心、林业中心，各乡镇 | 长期坚持
|  | 34 | 根据全市统一部署，推行农业清洁生产，开展农业废弃物资源化利用试点 | 罗振胜 | 农委 | 种植业中心、林业中心、各乡镇 | 年底前启动
|  | 35 | 根据全市统一部署，开展农药包装废弃物调查工作，初步摸清调查区域内农田农药包装废弃物的分布、种类、数量 | 罗振胜 | 农委 | 环保局、种植业中心、林业中心，各乡镇 | 年底前完成
|  | 36 | 严厉打击违法生产和销售不合格农膜行为 | 张炳柱 | 市场监管局 | —— | 长期坚持
|  | 37 | 根据全市统一部署，开展残膜污染调查与残膜回收利用试点工作 | 罗振胜 | 农委 | 农机中心、 种植业中心 | 年底前完成
5 | 加强污染源监管 | 38 | 严格规范兽药、饲料添加剂合理、安全使用 | 罗振胜 | 农委 | 畜牧中心，各乡镇 | 长期坚持
|  | 39 | 加强畜禽粪便综合利用，根据全市统一部署，开展种养业有机结合、循环发展试点 | 罗振胜 | 农委 | 畜牧中心，各乡镇 | 年底前完成
|  | 40 | 开展地表水、地下水灌溉水水质状况调查，开展灌溉水水质监测 | 罗振胜 | 水务局 | 各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 41 | 加快生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾分类试点 | 罗振胜 | 市容园林委 | 各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 42 | 全面摸排非正规垃圾填埋场及非正规生活垃圾堆存点 | 罗振胜 | 市容园林委 | 各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 43 | “以奖促治”开展农村环境连片整治 | 信松印 | 环保局 | 各乡镇 | 长期坚持
|  | 44 | 鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化 | 罗振胜 | 市容园林委 | 水务局 | 长期坚持
|  | 45 | 减少过度包装，鼓励使用环境标志产品 | 张炳柱 | 市场监管局 | 环保局 | 长期坚持
6 | 开展污染治理与修复 | 46 | 制定土壤污染治理与修复规划，建立项目库 | 信松印 | 环保局 | —— | 6月底前完成
6 | 开展污染治理与修复 | 47 | 以拟开发建设居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的污染地块为重点，监督有关责任主体开展治理与修复 | 信松印 | 环保局 | 国土分局、规划局，各乡镇园区 | 长期坚持
|  | 48 | 根据全市统一部署，建立耕地土壤重金属污染修复示范区 | 罗振胜 | 农委 | 环保局、种植业中心，各乡镇 | 年内启动
7 | 全面强化监管执法 | 49 | 环保、公安等部门进一步加强协作，健全行政执法与刑事司法衔接配合机制 | 信松印 | 环保局 | 公安分局 | 长期坚持
|  | 50 | 开展畜禽产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动 | 罗振胜 | 农委 | 畜牧中心，各乡镇 | 年底前完成
8 | 健全土壤污染防治机制 | 51 | 制定并公布土壤污染防治工作方案 | 信松印 | 环保局 | —— | 3月底前完成
|  | 52 | 加强基础研究，引进和推广适用可行的土壤污染防治技术；建设重点实验室、产业创新联盟、工程中心等成果转化平台 | 信松印 | 科委 | —— | 长期坚持

## 清水河道
静海区“四清一绿”行动2017年重点工作任务分工表 （清水河道行动部分）
序号 | 项目 | 子序号 | 具体内容 | 分管区领导 | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限
1 | 加强污染源治理 | 1 | 加快造纸等重点行业 | 信松印 | 环保局 | 工业经委 | 年底前完成
|  | 2 | 完成2家废水直排企业源治理 | 信松印 | 环保局 | 大邱庄镇、开发区 | 年底前完成
|  | 3 | 完成2家重点企业污染物排放在线监控系统的安装建设 | 信松印 | 环保局 | 大邱庄镇、开发区 | 10月底前完成
|  | 4 | 建制镇污水集中处理率达到82% | 罗振胜 | 水务局 | 各乡镇 | 年底前完成
|  | 5 | 完成2项合流制地区改造 | 刘峰 | 建委 | 静海镇 | 年底前完成
|  | 6 | 完成6座污水处理厂提标改造 | 罗振胜 | 水务局 | —— | 年底前完成
|  | 7 | 所有污水处理设施产生污泥进行稳定化、无害化和资源化处置，禁止不达标污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律取缔 | 罗振胜 | 水务局 | 环保局，各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 8 | 基本完成污泥处理处置设施达标改造，污泥无害化处置率达到75%以上 | 罗振胜 | 水务局 | 环保局，各乡镇园区 | 年底前完成
|  | 9 | 新建大邱庄污泥处置厂 | 罗振胜 | 水务局 | 大邱庄镇政府 | 年底前完成
1 | 加强污染源治理 | 10 | 加大规模化畜禽养殖场粪污治理力度，散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用，完成规模化养殖场粪污治理工程50家 | 罗振胜 | 畜牧水产中心 | 环保局，开发区，相关乡镇 | 10月底前完成
|  | 11 | 推广测土配方施肥推广面积20万亩 | 罗振胜 | 种植业中心 | 相关乡镇 | 年底前完成
|  | 12 | 改造淡水养殖池塘0.77万亩 | 罗振胜 | 畜牧水产中心 | 相关乡镇 | 年底前完成
|  | 13 | 完成25个建制村环境综合整治任务 | 信松印 | 环保局 | 相关乡镇 | 年底前完成
2 | 加强水资源保护 | 14 | 全区用水总量控制在1.62亿立方米以内 | 罗振胜 | 水务局 | —— | 年底前完成
|  | 15 | 推动发布实施用水定额，完善水资源管理系统 | 罗振胜 | 水务局 | —— | 年底前完成
|  | 16 | 严格落实地下水压采方案、地下水水源转换实施方案，实施地下水水源转换工程，完成30家企业地下水转换 | 罗振胜 | 水务局 | 开发区，相关乡镇 | 年底前完成
|  | 17 | 规范机井建设管理，完成60眼水源井地理界标和警示标志设置 | 罗振胜 | 水务局 | —— | 年底前完成
|  | 18 | 对使用超过50年和材质落后的供水管网更新改造，改造管网2公里，公共供水管网漏损率控制在12%以内 | 罗振胜 | 水务局 | 水务公司 | 年底前完成
3 | 强化水生态环境修复 | 19 | 加大黑臭水体治理力度，完成2条黑臭水体治理任务 | 罗振胜 | 水务局 | 静海镇，静泓公司 | 年底前完成
|  | 20 | 开展生态环境安全评估，制定实施良好水体生态环境保护方案 | 信松印 | 环保局 | 水务局、林业中心，有关乡镇园区 | 年底前完成
|  | 21 | 实施团泊水库湿地的保护与修复 | 罗振胜 | 林业中心 | 水务局，有关乡镇园区 | 长期坚持
|  | 22 | 严格落实永久性保护生态区域管理规定，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的限期恢复 | 罗振胜 | 林业中心 | 有关乡镇园区 | 长期坚持
4 | 加强水安全保障 | 23 | 定期对集中式地下水型饮用水水源补给区环境状况进行调查评估 | 信松印 | 环保局 | 水务局，有关乡镇园区 | 年底前完成
|  | 24 | 开展地下水污染场修复试点工作 | 信松印 | 环保局 | 有关乡镇园区 | 年底前完成
|  | 25 | 完善突发环境事件应急机制，稳妥处置突发水环境污染事件 | 信松印 | 环保局 | 水务局、消防支队、畜牧中心 | 年底前完成
5 | 推动经济转型 | 26 | 实施区域差别化环境准入政策，严控涉及重金属等环境敏感项目的准入 | 信松印 | 环保局 | 行政审批局 | 年底前完成
|  | 27 | 合理确定发展布局、结构和规模 | 刘峰 | 发改委 | —— | 长期坚持
|  | 28 | 在审批中严格审查重点行业好的风险评价内容、危险化学品仓储等相关内容，在验收中对环保措施落实情况逐项检查 | 信松印 | 环保局 | 行政审批局 | 年底前完成
5 | 推动经济转型 | 29 | 完成独流碱河橡胶坝建设 | 罗振胜 | 水务局 | —— | 年底前完成
|  | 30 | 新建再生水管网1.5公里 | 罗振胜 | 水务局 | —— | 5月底前完成
6 | 完善制度保障 | 31 | 定期抽查排污单位达标排放情况，定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单 | 信松印 | 环保局 | —— | 年底前完成

## 清洁村庄
静海区“四清一绿”行动2017年重点工作任务分工表 （清洁村庄行动部分）
序号 | 项目 | 子序号 | 具体内容 | 分管区领导 | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限
1 | 创建美丽村庄 | 1 | 创建美丽村庄20个 | 罗振胜 | 农委 | 财政局，各乡镇 | 年底完成
2 | 进一步加强农村生活垃圾处理工作 | 2 | 检查督促各乡镇落实村庄环境卫生长效管护各项制度，加大村庄环境卫生明查暗访力度，发现问题，督促整改，实现人员、政策、制度、巡查、效果“五到位” |  | 农委 | 市容园林委，各乡镇 | 长期坚持
|  | 3 | 每年对村庄保洁人员的指导培训2次，落实保洁员岗位责任 |  | 农委 | 市容园林委，各乡镇 | 年底完成
|  | 4 | 每季度组织开展一次大的环境集中清整活动 |  | 农委 | 市容园林委，各乡镇 | 年底完成
3 | 进一步加强农村生活污水处理工作 | 5 | 制定我区《静海区农村生活污水处理实施方案》 |  | 农委 | 有关乡镇 | 年底完成
|  | 6 | 按照市农委有关要求，推动我区农村生活污水处理试点工作 |  | 农委 | 静泓公司，有关乡镇 | 年底完成

## 清洁社区
静海区“四清一绿”行动2017年重点工作任务分工表 （清洁社区行动部分）
序号 | 项目 | 子序号 | 具体内容 | 分管区领导 | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限
1 | 创建美丽社区2个 | 1 | 办公和服务设施提升改造 | 张金丽 | 民政局 | 静海镇 | 年底前完成
|  | 2 | 对创建单位社区工作者进行培训 |  | 民政局 | 静海镇 | 6月底前完成
|  | 3 | 对创建单位市容环境进行改造。对老旧楼房墙体、防盗窗进行粉刷，封堵垃圾窑门，更换垃圾容器。做好居民区内胡同、里巷卫生保洁工作，及时清除主次干道两侧小广告 |  | 民政局 | 市容园林委 | 年底前完成
|  | 4 | 做好创建单位物业管理小区保洁工作。指导物业企业做好小区甬路及公共部位每天清扫保洁，及时清除小区道路积水，积雪，烟花炮屑等。保持小区清洁的卫生环境 |  | 民政局 | 房管局 | 长期坚持
|  | 5 | 集中整治社区存在的私搭乱盖、乱堆杂物、乱圈乱占、摆摊设点等现象，创建干净整洁的社区环境 |  | 民政局 | 静海镇 | 长期坚持
|  | 6 | 在创建单位开展生活垃圾源头分类宣传教育工作 |  | 民政局 | 妇联 | 年底前完成

## 绿化美化
静海区“四清一绿”行动2017年重点工作任务分工表 （绿化美化行动部分）
序号 | 项目 | 子序号 | 具体内容 | 分管区领导 | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限
1 | 安排造林绿化任务6万亩 | 1 | 储备林项目一期工程造林1.72万亩 | 罗振胜 | 林业中心 | 林海公司，梁头镇、王口镇、台头镇 | 6月底完成
|  | 2 | 储备林项目二期工程造林1.58万亩 |  | 林业中心 | 静泓公司，良王庄乡、子牙镇、沿庄镇、陈官屯镇、团泊镇、蔡公庄镇、中旺镇、静海镇、唐官屯镇、独流镇、大邱庄镇、双塘镇、大丰堆镇、西翟庄镇 | 6月底完成
|  | 3 | 储备林项目三期工程造林1.62万亩 |  | 林业中心 | 城投公司，梁头镇、王口镇、台头镇、杨成庄乡、陈官屯镇、中旺镇、独流镇、大邱庄镇、双塘镇、西翟庄镇 | 6月底完成
|  | 4 | 其他道路绿化、河道绿化、城镇绿化、园区绿化、农田林网和经济林等造林绿化工程，营造林1.08万亩 |  | 林业中心 | 市容园林委，水务局、交通局,各乡镇、团泊新城委、林海园区、子牙园区、开发区、 | 6月底完成