静海区创建国家卫生区实施方案

按照全国爱卫会《国家卫生城镇评审管理办法》、《国家卫生城市和国家卫生县标准》、《市爱卫办关于新周期国家卫生区镇和市级卫生村复审及创建评审工作安排的通知》（津爱卫办发〔2022〕3号）和《市爱卫办关于2023年国家卫生区镇和市级卫生村复审及创建评审工作安排的通知》（津爱卫办发〔2023〕1号）要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《天津市关于全面开展国家卫生区创建工作的实施方案（2018—2023年）》，坚持党政领导、部门协作、社会动员、群众参与、依法治理、科学指导的原则，加快城市基础设施建设，完善公共卫生体系和城市管理长效机制，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的卫生环境问题，提高建成区环境整体质量和人民群众的健康水平，增强静海城市综合竞争能力，促进经济发展和社会全面进步。

二、创建目标

在我区开展创建文明城区工作的基础上，全面启动创建国家卫生区工作，通过高起点规划、高标准创建、高速度整改、高效能管理的创卫攻坚，建立和完善长效管理机制，实现市容环境更加靓丽，生态文明更加优化，城市功能更加完善，城市实力进一步增强，城市品位进一步提升，力争到2024年静海区（朝阳街道、华康街道、静海镇核心区域）创建成为国家卫生区，被全国爱卫会命名。

三、时间安排

第一阶段：积极整改，整体提升阶段

2023年9月底前，进一步充实调整创卫指挥和工作体系，完善工作方案，明确责任分工，开展层层培训，全面排查问题，反复督查整改，不断巩固提升现场创建水平，全面完善专业资料，整理归纳到位，八个专业和基础资料自评基本达到卫生区标准。区政府向市爱卫会递交市级评估验收申请，并附申报资料和相关数据指标完成情况。

第二阶段：密切配合，迎接市级考核验收阶段

2023年10月—11月，主动对接市爱卫办、市专业评审组，坚决配合市评审组对各专业现场和资料进行单项评估，和我区线上申报数据及相关佐证材料审核。坚持与市评审组暗访调研同步，建立快速应急反应机制，组建应急整改队伍，对市评审组反馈问题第一时间整改到位。

2023年12月底前，进行市级模拟评估，全力以赴通过市级评估；

2024年3月底前通过市级评估的区上报全国爱卫办。

第三阶段：长效保持，国家考核验收阶段

2024年4月—12月份接受全国爱卫办评审。包括线上评估、现场评估（明查、暗访和资料评估）、社会公示等程序。国家评审通过后，2024年予以“国家卫生城市（区）”命名。

四、主要任务

紧紧围绕国家卫生区标准、指标体系，对照时间节点，全面完成各项创建任务：

（一）聚焦爱卫组织管理，形成更加完善的工作体系。将爱国卫生工作纳入各级党委政府重要议事日程，列入经济社会发展规划，纳入政府绩效考核指标。进一步健全各级爱卫会组织机构，明确成员单位职责。区爱卫办配备专（兼）职主任和分管副主任，明确具体工作机构，合理配备人员编制。乡镇街道指定一名副职分管并明确具体工作机构负责爱国卫生工作，要配备专兼职爱卫工作人员，人员配备与辖区爱国卫生工作需要相适应。区级和乡镇街道爱国卫生工作所需经费纳入同级财政预算，经费满足工作需要。各村（居）民委员会要健全下属公共卫生委员会，推动落实好爱国卫生工作。各级爱国卫生工作要做到有计划、有部署、有检查、有总结。广泛开展卫生乡镇、卫生村庄、卫生单位等创建活动，广泛开展城乡群众性爱国卫生活动，加强爱国卫生和创卫工作宣传，形成全社会共同参与的良好格局。推动将健康融入所有政策，把全生命周期健康管理理念贯穿地方规划、建设和管理全过程各环节。将应对突发公共卫生事件纳入国土空间规划和城市建设规划，并逐步建设完善相关设施。建立并完善爱国卫生建议与投诉平台，畅通群众投诉渠道，认真核实和解决群众反映的问题，不断提高群众对卫生状况满意度，群众满意度达到90%以上。

责任单位：爱国卫生组织管理组。区卫健委（爱卫办）牵头，区委办、区政府办、区委督查室、区创卫办、区委组织部、区绩效办、区委编办、区委宣传部（文明办）、区总工会、团区委、区妇联、区发改委、区财政局、市规划资源局静海分局、区应急管理局、区国资委、区人力社保局、区金融工作局、区民政局、区住建委、区文旅局、区体育局、区网格中心、静海调查队、区爱卫会各成员单位、区创卫各专业组、区突发事件应急委员会各成员单位、朝阳街道、华康街道、静海镇按职责落实。

（二）聚焦健康教育健康促进，养成健康生活方式。建立健全以健康教育专业机构为核心、以医疗卫生机构为骨干，以社区、学校、机关、企事业单位为基础的健康教育工作网络。广泛开展全民健身活动，构建多层级健身设施网络和城镇社区15分钟健身圈，人均体育场地面积不低于2.2平方米，建有体育健身设施的社区达到100%，经常参加体育锻炼的人数比率达到38.5%以上，每千人口至少有2.16名社会体育指导员。各级医疗卫生机构有针对性地向患者及其家属开展健康教育，向患者普及治病防病相关知识。各类学校开展多种形式的健康教育活动，在中小学校开设健康教育课。组织机关、企事业单位和社会组织开展健康促进与健康教育，提高干部职工健康意识，倡导健康生活方式。乡镇和社区围绕群众的健康需求开展活动，引导广大群众提高自我保健意识和能力，自觉摒弃不良卫生习惯，建立健康的生活方式，居民健康素养水平达到23%以上或持续提升。加快推进健康区、健康乡镇和健康细胞等建设，做好动员部署、组织实施、效果评价和总结推广等工作，针对重点人群和重点场所，推广“三减三健”等慢性病防控措施，提升全社会参与健康治理的能力和水平。新闻媒体坚持正确的舆论引导，开设专版、专栏、专题，广泛宣传卫生防病和健康知识；车站、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。严格落实《天津市控制吸烟条例》，禁止任何形式的烟草广告，禁止向未成年人售烟。全面推进无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校、无烟家庭等无烟环境建设并取得显著成效，逐步实现室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟。

责任单位：健康教育和健康促进组。区卫健委牵头，区委区级机关工委、区委宣传部、区委组织部、区城市管理委、区国资委、区总工会、区工信局、区金融工作局、区商务局、区人力社保局、区民政局、区交通局、区市场监管局、区体育局、区教育局、区文旅局、区住建委、区政务服务办、公安静海分局、区水务局、区机关服务中心、区融媒体中心、区烟草专卖局、静海火车站、区爱卫会各成员单位、建成区各机关企事业单位、朝阳街道、华康街道、静海镇按职责落实。

（三）聚焦市容环境，全力治理城市“十乱”。杜绝乱摆乱卖，规范管理流动商贩；加强背街里巷卫生保洁力度，彻底清理积存垃圾，清除卫生死角，清洁井盖雨篦，杜绝乱泼乱倒，拆除违章建筑，杜绝乱搭乱建；严格沿街商户门前三包，整治店外经营，规范城市立面，玻璃幕墙的可见光反射比及其对周边建筑和交通的影响要符合现行国家标准有关规定，整治违规牌匾，治理涂鸦广告，杜绝乱涂乱贴乱画；规范各类停车秩序，治理沿街道路堆料堆物，清理僵尸车，杜绝乱停乱放。扩大植绿护绿，无缺株短苗黄土裸露，绿地无垃圾。道路照明设施完好，装灯率100%。景观照明设施整洁、完好，运行正常。保持水面清洁、岸坡整洁。

责任单位：市容环境卫生组。区城市管理委牵头，区住建委、区发改委、区政务服务办、市规划资源局静海分局、公安静海分局、区水务局、区交通局、区应急管理局、区文旅局、静泓公司、供电公司、移动静海分公司、联通静海分公司、电信静海分公司、广电网络公司、朝阳街道、华康街道、静海镇、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区按职责落实。

（四）聚焦社区环境，全力提高人居质量。彻底清扫社区内积存垃圾，清理楼体和楼道内小广告，平整、硬化路面，共用部位保持清洁、干净，楼道内无乱堆乱放杂物。推行垃圾分类，垃圾及时清运。垃圾箱（桶）配置合理、数量足够、完好整洁，分类标志统一规范，垃圾清运及时，垃圾桶、果皮箱无满溢现象。彻底清理老旧小区内私搭乱建等现象，及时修理完善公共设施。停车规范有序，合理施划停车位，无僵尸车。社区内无饲养畜禽现象，居民文明规范饲养宠物。市场、食品门店（摊点）有必备的卫生设施，卫生整洁。

责任单位：市容环境卫生组。区城市管理委牵头，区住建委、区卫健委、公安静海分局、区市场监管局、静泓公司、供电公司、移动静海分公司、联通静海分公司、电信静海分公司、广电网络公司、朝阳街道、华康街道、静海镇按职责落实。

（五）聚焦环卫设施和再生资源回收设施，全力规范垃圾、废品收运。垃圾中转站、果皮箱等环卫设施规范设置，布局合理，数量充足，标识明确；主次干道不得随意摆放垃圾桶（箱），垃圾中转站内外整洁，无撒落垃圾，无积留污水，无恶臭，对周围环境无影响；垃圾收集容器、运输设备整洁密闭，垃圾清运及时，无垃圾落地；垃圾转运设施内外“四害”密度达标。杜绝“单臂吊”和以桶代站、简易垃圾池等落后收运方式。加强垃圾分类管理能力建设，建立健全垃圾分类的运输网络，进一步提高生活垃圾减量化、资源化处置水平。再生资源回收基础设施规范设置，布局合理，数量充足，循环利用体系完善，建成区内无不规范再生资源回收站。

责任单位：市容环境卫生组。区城市管理委、区商务局牵头，区卫健委、区住建委、区市场监管局、区教育局、区机关服务中心、静泓公司、朝阳街道、华康街道、静海镇、合作示范区按职责落实。

（六）聚焦食品安全，全力治理“三小”行业。小饭店、小熟食店、小食品加工店等“三小”公示信息齐全，内外部环境整齐干净卫生，消毒保洁设施齐全，“三防”设置规范，操作间无蝇；垃圾收集符合规定；从业人员持证上岗、着装规范、个人卫生整洁。无制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品，无贩卖、制售、食用野生动物等现象。积极推行明厨亮灶和食品生产经营风险分级管理。推广分餐制和公筷制，大力倡导“光盘行动”。

责任单位：食品安全组。区市场监管局牵头，区农业农村委、区住建委、区城市管理委、区卫健委、公安静海分局、区商务局、区应急管理局、区教育局、区民政局、区水务局、朝阳街道、华康街道、静海镇按职责落实。

（七）聚焦生态环境，全力治理环境污染和生态破坏。加强大气污染治理，做到无烟囱排黑烟现象，无秸秆、垃圾露天焚烧现象，排放油烟的餐饮单位安装油烟净化装置并保持正常使用；加强区域环境噪声控制，声功能区夜间环境质量达标。各级水环境功能区全部达到要求，未划定功能区的水质不低于Ⅴ类；无乱排污水现象，无黑臭水体，辖区内重点河湖主要控制断面生态流量达标。加强医疗废物管理和处理，各类医疗废物处置能力满足医疗卫生机构的处置需求。医疗污水收集、处理、消毒和排放符合国家及地方有关要求。

责任单位：生态环境组。区生态环境局牵头，区农业农村委、区发改委、区住建委、区城市管理委、区卫健委、公安静海分局、区商务局、区市场监管局、区应急管理局、区水务局、区交通局、静泓公司、静海水务公司、朝阳街道、华康街道、静海镇、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区按职责落实。

（八）聚焦建筑工地管理，落实文明施工制度。建筑工地建立健全卫生管理组织和制度，施工场地、拆迁施工工地和待建工地应设置落地隔离护栏或实墙围挡，主要路段施工围挡调度不应低于2.5米，一般路段围挡调度不应低于1.8米。工地内主要道路硬化，工程渣土要确保苫盖到位，无扬尘现象，建筑材料堆放整齐有序；施工场地出入口要加装冲洗喷淋设施，驶出车辆要进行冲洗，土方和建筑垃圾运输车辆实行密闭化运输或采取覆盖措施，杜绝扬尘洒漏；生活区宿舍、食堂、厕所和洗浴间等设置及管理符合相应标准和卫生要求，排水畅通，无卫生死角和积水。

责任单位：市容环境卫生组。区住建委牵头，区城市管理委、公安静海分局、区水务局、区交通局、区土整中心、城投公司、朝阳街道、华康街道、静海镇、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区按职责落实。

（九）聚焦农贸市场为主的各类市场，全力规范经营秩序。合理规划建设标准化菜市场。市场的卫生管理制度、功能区平面图、健康教育宣传、农药残留检测等基本信息公示齐全，内容符合实际并及时更新；硬件设施建设符合规范，科学设置经营区域，实行生熟分开、干湿分离，商品摆放规范有序，无“下台子”、“鼓肚子”现象；肉类和水产区有上下水设施，环境干净，无污水。直接入口食品制售达到食品行业标准要求；配备卫生管理和保洁人员，落实清扫保洁制度，垃圾收集容器配置合理、清理及时，无垃圾、杂物和污迹；市场公厕达到二类以上标准，垃圾配房建设符合卫生要求。市场外车辆停放有序，有专人管理，基础条件不具备的市场，市场内部车辆停放规范，外部车辆禁止进入。禁止售卖活禽。各类综合批发市场张贴管理制度，经营秩序规范；农产品冷链物流设施预留消杀防疫空间；兼营零售业务的农产品批发市场做到批发与零售业务分区域或分时段经营。落实清扫保洁制度，市场内路面无破损坑洼，上下水通畅无积水；市场内环卫设施、食品安全等符合相关管理要求。早夜市和临时便民市场定时定点开市、闭市。严格依法取缔流动商贩自发形成、长期违规占道经营、周围环境卫生脏乱的占路市场。本着疏堵结合的方式，对自发形成的集市进行规范管理。无使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋现象。

责任单位：市容环境卫生组。区商务局牵头，区城市管理委、区卫健委、区农业农村委、区住建委、公安静海分局、区市场监管局、朝阳街道、华康街道、静海镇按职责落实。

（十）聚焦重点场所卫生和生活饮用水安全，全力推动规范达标。小浴室、小美容美发店、小歌舞厅、小旅店等“四小”公示信息完整；实行量化分级管理，证照齐全并亮证经营，卫生管理档案及制度健全；内外环境整洁，清洗、消毒、通风等各项卫生措施落实；从业人员持证上岗，着装整洁，个人卫生良好；“三防”措施落实，“四害”密度达标；客用物品按照各类场所卫生要求做到一客一换一消毒。生活饮用水安全纳入城市发展规划；监管经费纳入同级财政预算；制定区级饮用水安全突发事件应急预案；集中式供水和二次供水单位持有饮用水卫生许可证；供管水人员持有健康体检合格证；水净化处理设备符合工艺要求，涉水产品许可批件或安全评价报告齐全；定期对各类贮水设备清洗、消毒；小区直饮水符合相关标准规定。学校、幼儿园和托育机构的教室、食堂、饮用水设施、宿舍、厕所等教学和生活环境符合卫生标准或规定。对接触职业病危害的从业者依法进行职业健康检查。

责任单位：重点场所卫生和生活饮用水安全组。区卫健委牵头，区住建委、区政务服务办、区商务局、区交通局、区人力社保局、区教育局、区市场监管局、区水务局、区应急管理局、静海水务公司、首创水务公司、区疾病预防控制中心、区供销社、静海火车站、朝阳街道、华康街道、静海镇、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区按职责落实。

（十一）聚焦城中村及城乡结合部，全力解决脏乱差问题。建有配套生活污水处理、排放设施，普及卫生户厕，主要道路要配备路灯，路面硬化平整，无坑洼、无积水、无黄土裸露；垃圾容器布局合理，垃圾密闭收集运输，及时清运；日常扫保制度落实，配备专人保洁，外部环境整治有序；公厕数量达标，无粪便无垃圾无污水无臭味，清洗设施完好，符合卫生要求，无旱厕；消灭垃圾窑池，严禁垃圾长期积存；无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象；再生资源回收站点管理规范、数量充足；无违规饲养畜禽。

责任单位：市容环境卫生组。区农业农村委、区城市管理委牵头，区商务局、区卫健委、公安静海分局、区交通局、静泓公司、朝阳街道、华康街道、静海镇、杨成庄乡、合作示范区按职责落实。

（十二）聚焦铁路沿线，加强环境卫生整治。以铁路两侧500米范围内的彩钢板、石棉瓦、树脂瓦、简易房、塑料薄膜、防尘网、广告牌等轻质物体为重点，定期开展铁路沿线两侧环境卫生整治，依法严厉查处在铁路线路安全保护区内未经批准擅自堆放垃圾渣土等违法行为，确保无倾倒垃圾、排污等现象，无安全隐患；加强铁路沿线安全管控，防尘网、塑料薄膜、彩钢瓦、简易房等轻硬质建（构）筑物安装牢固，无违法、废弃、破损严重的经营、办公、居住等轻硬质建（构）筑物。

责任单位：市容环境卫生组。区城市管理委、区交通局牵头，区农业农村委、区生态环境局、区水务局、公安静海分局、静海火车站、子牙经开区、高新产业园、朝阳街道、静海镇、大丰堆镇、杨成庄乡、良王庄乡、大邱庄镇、西翟庄镇、唐官屯镇、双塘镇、陈官屯镇、独流镇按职责落实。

（十三）聚焦厕所革命，全力消灭旱厕。主次干道、车站、医疗机构、旅游景点、集贸市场、商场等公共场所的公厕设施不低于二类标准，城中村、城乡结合部公厕达到三类以上；公厕服务范围500米内设置明显指示牌，标识规范；公厕上下水通畅，设施齐全，清扫保洁及时；对沟槽式公厕进行无害化改建；加快户厕改造进度，提高卫生户厕覆盖率。生活污水得到有效收集处理，消除旱厕。

责任单位：市容环境卫生组。区农业农村委、区城市管理委、区卫健委牵头，区文旅局、区交通局、区水务局、静泓公司、静海火车站、朝阳街道、华康街道、静海镇、合作示范区按职责落实。

（十四）聚焦疾病防控，堵塞疫情传播途径。强化重大传染病防控措施，建立重大新发突发传染病疫情联防联控机制，落实“四早”要求。二级以上综合性医院设置公共卫生科和感染性疾病科，发热门诊、肠道门诊、预检分诊符合规定。建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制。加强河流、坑塘、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境治理；重点行业和单位加强防蝇、防鼠等设施建设，蚊、蝇、鼠、蟑“四害”密度达标。

责任单位：疾病防控与医疗卫生服务组。区卫健委牵头，区委宣传部、区发改委、区委政法委、区城市管理委、区住建委、区财政局、区水务局、区市场监管局、区教育局、区民政局、区文旅局、区交通局、区商务局、公安静海分局、区残联、区疾病预防控制中心、静海区医院、天津市复原退伍军人精神病疗养院、静海火车站、区爱卫会各成员单位、区红十字会、各乡镇、街道、园区、卫生院和村居按职责落实。

（十五）聚焦创卫宣传，全力解决群众知晓率低、参与度不高问题。利用各类宣传媒体，采取多种活动和形式，让健康教育知识和国家卫生区创建深入人心，全社会知晓，全部门努力，全民参与。

责任单位：爱国卫生组织管理组、健康教育和健康促进组。区卫健委（爱卫办）牵头，区委宣传部、区文明办、区创卫办、区爱卫会各成员单位、区融媒体中心、区供销社、静海火车站、朝阳街道、华康街道、静海镇按职责落实。

（十六）聚焦卫生乡镇和卫生村创建，全力做好创建各项工作。实行区、镇、街三级联创，以乡镇为主体，对照国家卫生镇新标准的24个指标，厘清职责、不等不靠、扎实工作，完成创建任务。指导各村特别是创建和复审村，按照《天津市市级卫生村标准》，逐条梳理，全面排查，整改问题，确保按年度完成创建目标。各专业组、职责部门靠前站位、主动对接，加强指导，推动卫生镇、村创建工作提高质量、扩大成效。

责任单位：各乡镇、村，各专业组、部门按照职责加强指导。

五、保障措施

（一）完善创建计划和组织领导体系

各专业组，各部门、乡镇街对照新周期、新任务、新程序、新要求，进一步调整完善创建工作方案，按时间节点确定工作重点，加强统筹指挥，组织推动本专业领域创卫工作重点突破。完善组织领导体系，落实党政“一把手”亲自抓、负总责的制度要求，负责创卫工作人员要保持稳定，坚决杜绝随意换人。进一步明确部门分工，厘清责任，消弭工作“盲点”。

（二）坚持标准导向和问题导向

各专业组、各部门、乡镇街道要认真组织学习、研究创卫标准（2021版），逐一对标对表，进一步梳理任务指标，找出问题症结和丢分点、失分项，逐一列出清单，建立台账，限时整改，销号管理，促进工作尽快达标。要摁着葫芦抠籽，对于问题多、破解难度大、多次反复反弹项目，各专业组要不等不靠，主动作为，组织集中攻坚，开展专项行动，彻底解决到位。

（三）严格落实包保责任制

属地党政、部门单位、商铺门店、社区住户一齐上阵，实行分块包保，形成乡镇街包村居、村居包胡同、部门单位包里巷、商铺门店包周边、住户居民包自身的格局。同时，压实各级网格员责任，落实河（湖）长、田长制度，切实做到创卫人人有责、人人参与。

（四）全面加强基础性建设

城中村、城乡结合部等基础薄弱区域要加强污水管网建设，搞好公厕、户厕改造提升；加强社区居民健身场地和设施建设，达到全覆盖要求；实施建成区农贸市场标准化改造，进一步深化落实乡镇“农村大集”及其他市场规范化管理要求；不达标垃圾收运、扫保设施要更新换代；交通枢纽、重点行业、重点场所按要求“配置和使用自动体外心脏除颤仪”；医院、学校卫生医疗人员和场所配备比例达标等。

（五）强化监督检查和考核

发挥“总指挥督副总指挥、各专业组督部门、街镇，街镇督村居”的监督检查“链条”作用，要形成严督实改、长效保持的督查闭环，以督查传导压力，用好督查结果，形成导向鲜明的奖惩机制，该惩罚的惩罚，该问责的问责，让督查“长牙”、“带尖”，让督查利剑高悬，以问责倒逼责任落实。

附件：1．静海区建成区域图

2．静海区创建国家卫生区工作总指挥部组织机构

3．静海区创建国家卫生区工作督查考核办法

4．静海区创建国家卫生区工作奖惩暂行办法

5．静海区创建国家卫生区责任分解表

附件1

静海区建成区域图

附件2

静海区创建国家卫生区工作总指挥部

组织机构

总　指　挥：刘春雷  区委书记

曲海富  区委副书记、区长

常务副总指挥：杨文胜  副区长

副总指挥：阎  港  区委常委、纪委书记

王宇娜  区委常委、副区长

王铭惠  区委常委、组织部部长

郭  颖  区委常委、宣传部部长

赵春兴  副区长

刘洪庆  副区长、公安静海分局局长

张永涛  副区长

程炳纲  副区长

成员单位：区委办、区委组织部、区委宣传部、区总工会分管日常工作的副职；区政府办、区发改委、区卫健委、区农业农村委、区住建委、区城市管理委、区委督查室、区文明办、区委网信办、区政务服务办、区财政局、区人力社保局、区交通局、区生态环境局、区水务局、区商务局、区教育局、区民政局、区工信局、区金融工作局、区体育局、区文旅局、区市场监管局、公安静海分局、市规划资源局静海分局、团区委、区妇联、区网格中心、区机关服务中心、区融媒体中心、区档案馆、静海调查队、区土整中心、合作示范区、高新产业园、供电公司、电信静海分公司、移动静海分公司、联通静海分公司、静泓公司、静海水务公司、静海火车站主要负责同志；各乡镇政府、街道办事处主要负责同志。

职责：区创卫总指挥部负责全区创建国家卫生区、卫生镇和市级卫生村工作的统一领导和指挥，统筹解决创卫工作中的重大问题，研究制定创卫相关政策措施，负责指挥各专业组工作，检查、督导、推动各项创卫工作。对工作进度迟缓、目标不完成、弄虚作假的严肃处理。

一、区创卫总指挥部下设创卫办公室

主      任：孟宪民  区卫健委党委书记、主任

常务副主任：墨建兵  区政府办党组成员、副主任

职      责：负责国家卫生区、国家卫生镇和市级卫生村创建工作的总体组织协调，指导各专业组完成创建工作任务；负责督查推动创卫重点难点工作，对各专业组创建工作任务落实及达标情况进行督查，对各单位、各乡镇创建任务完成情况、整改任务落实情况进行督查；负责创卫宣传工作统筹推动，做好重要事项宣传，调动全区各层面参与创卫积极性，为全民创卫营造良好氛围；负责印发创卫相关文件，组织筹备和承办创卫各类会议；负责市级反馈创建整改任务的分解并对完成情况进行跟踪推动；负责对创卫工作不力的单位和个人提出问责建议；负责指导各单位和各乡镇、街道加强资料收集，做好创建归档工作。

二、区创卫总指挥部下设8个专业组

各专业组负责组织推动落实创建国家卫生区中本专业领域各项工作，指导国家卫生镇、市级卫生村创建工作。负责对照目标任务，结合我区实际，制定具体方案，建立例会制度，定期召开工作推动会和工作联席会；负责推动属地和具体责任部门制定实施计划，协调指导监督各项任务落实，研究解决本专业领域重大难点问题，对需提请区创卫总指挥部研究解决的提出意见建议；负责协调对接市评审指导组，按照市评审指导组要求改进各项工作，确保到2024年国家卫生区、国家卫生镇全覆盖目标任务达标。负责对工作情况进行梳理汇总，形成专项报告，定期向区创卫总指挥部报告；负责做好本专业组资料收集整理归档等工作。

（一）爱国卫生组织管理组（牵头责任部门：区卫健委）

组      长：杨文胜  副区长

常务副组长：孟宪民  区卫健委党委书记、主任

副  组  长：刘善青  蔡公庄镇二级调研员

职      责：负责组织推动落实国家卫生区、国家卫生镇、市级卫生村创建本专业领域各项工作，高标准完成创建任务。负责对接市爱国卫生组织管理评审指导组。将爱国卫生工作纳入区委区政府重要议事日程，列入经济社会发展规划，纳入政府绩效考核指标。健全区、乡镇、街道、社区、村、单位等各级爱国卫生组织，职责明确，责任落实。推动全区开展爱国卫生日常工作，动员全社会积极参与爱国卫生运动。组织开展卫生区、卫生镇、卫生村、卫生单位等创建活动，逐步推进全域创建。建立健康影响评价制度，推动将健康融入所有政策。将应对突发公共卫生事件纳入国土空间规划和城市建设规划，并逐步建设完善相关设施。畅通爱国卫生建议和投诉渠道，提高群众对卫生状况满意度。负责爱国卫生组织管理相关资料的收集、整理、归档工作。

成员单位：区卫健委、朝阳街道、华康街道、静海镇、区政府办、区委宣传部（区文明办）、区机关服务中心、区融媒体中心、区发改委、区教育局、区科技局、区工信局、公安静海分局、区民政局、区司法局、区财政局、区人力社保局、市规划资源局静海分局、区生态环境局、区住建委、区城市管理委、区交通局、区水务局、区农业农村委、区商务局、区文旅局、区应急管理局、区市场监管局、区国资委、区体育局、区医疗保障局、区金融工作局、市邮政管理局第三分局、区政务服务办、静海海关、区烟草专卖局、区武装部、区总工会、团区委、区妇联、区残联、区红十字会、区科协、区土整中心、区网格中心、联通静海分公司、移动静海分公司、电信静海分公司、供电公司、子牙经开区、团泊鸟类自然保护区、林海示范区、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区。

（二）健康教育和健康促进组（牵头责任部门：区卫健委）

组      长：杨文胜  副区长

常务副组长：孟宪民  区卫健委党委书记、主任

副  组  长：于英红  区卫健委党委委员、副主任

职      责：负责组织推动落实国家卫生区、国家卫生镇、市级卫生村创建本专业领域各项工作，高标准完成创建任务。负责对接市健康教育和健康促进评审指导组。加强健全区级及本部门本行业健康教育组织网络，广泛开展健康教育和健康促进活动，不断提升居民健康素养水平。推广普及中医养生保健知识和易于掌握的中医养生保健技术和方法。推动落实全民健身活动，加强健身设施建设。积极推进各部门和各行业健康细胞建设，加强健康步道、健康主题公园等建设，为公众提供方便可及的活动场所。深入开展控烟宣传活动，全面推进无烟环境建设并取得显著成效，积极推进控烟立法执法，逐步实现室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟。负责健康教育和健康促进相关资料收集、整理、归档工作。

成员单位：区卫健委、朝阳街道、华康街道、静海镇、区委组织部、区委宣传部、区总工会、区融媒体中心、区体育局、区市场监管局、区烟草专卖局、区人力社保局、区城市管理委、区机关服务中心、区级机关工委、区工信局、区国资委、区教育局、区金融工作局、区文旅局、区商务局、区交通局、区民政局、区住建委、区政务服务办、公安静海分局、区水务局、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区。

（三）市容环境卫生组（牵头责任部门：区城市管理委）

组      长：程炳纲 副区长

常务副组长：张德帅 区城市管理委党委书记、主任

副  组  长：刘燕彬 区城市管理委党委委员、副主任

张海东 区商务局党组成员、副主任

职      责：负责组织推动落实国家卫生区、国家卫生镇、市级卫生村创建本专业领域各项工作，高标准完成创建任务。负责对接市市容环境卫生工作评审指导组。加大市容环境卫生综合治理，提升市容环境卫生水平。集中开展城中村和城乡结合部卫生治理，彻底改变脏乱差现象。整治道路和居民区环境，严格规范管理立面广告。完善各项公共卫生设施。加快城市生活垃圾、粪便和污水处理设施建设，进一步提高生活垃圾、粪便和污水无害化处理率。完善环卫设施设备，彻底消灭旱厕。加快城市绿化、亮化、美化建设，逐步提升城市品位。负责市容环境卫生相关资料收集、整理、归档工作。

成员单位：区城市管理委、朝阳街道、华康街道、静海镇、区农业农村委、区住建委、区政务服务办、区商务局、区市场监管局、区水务局、区交通局、区民政局、公安静海分局、市规划资源局静海分局、区文旅局、区工信局、区教育局、区土整中心、供电公司、静泓公司、联通静海分公司、移动静海分公司、电信静海分公司、静海火车站、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区。

（四）生态环境组（牵头责任部门：区生态环境局）

组      长：赵春兴  副区长

常务副组长：杨现锋  区生态环境局党组书记、局长

副  组  长：张淑艳  区生态环境局党组成员、副局长

职      责：负责组织推动落实国家卫生区、国家卫生镇、市级卫生村创建本专业领域各项工作，高标准完成创建任务。负责对接市生态环境工作评审指导组。组织开展大气污染治理，燃煤污染治理、工业废气管控、移动源污染治理、扬尘治理等管控措施到位，各类废气达标排放；餐饮单位安装油烟净化设施并保持正常使用，油烟净化符合要求，无油烟直排、油泥污染立面现象；无秸秆、垃圾露天焚烧及烟囱排黑烟现象。加强噪声污染防治，区域环境噪声控制良好；声功能区夜间环境质量达标。推进水污染防治，各级水环境功能区全部达到要求，未划定功能区的水质不低于Ⅴ类；无乱排污水现象，无黑臭水体。强化医疗废物和医源性废水管理，辖区内医疗卫生机构（包含小诊所）依法分类收集医疗废物，医疗废物统一由有资质的医疗废物处置单位处置；医疗机构（包含小诊所）医疗污水收集、处理、消毒和排放符合国家及地方有关要求。负责生态环境相关资料收集、整理、归档工作。

成员单位：区生态环境局、朝阳街道、华康街道、静海镇、区农业农村委、区城市管理委、区商务局、区市场监管局、公安静海分局、区住建委、区交通局、区水务局、区卫健委、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区。

（五）重点场所卫生和生活饮用水安全组（牵头责任部门：区卫健委）

组      长：杨文胜  副区长

常务副组长：孟宪民  区卫健委党委书记、主任

副  组  长：李大宝  区卫生监督所所长

职      责：负责组织推动落实国家卫生区、国家卫生镇、市级卫生村创建本专业领域各项工作，高标准完成创建任务。负责对接市重点场所卫生和生活饮用水安全工作评审指导组。负责公共场所的卫生管理，加强监督监测，实行卫生监督量化分级管理；负责推动小旅店、小美容美发店、小歌舞厅、小浴室加强卫生管理；负责推动加强学校卫生管理，加强职业病防治管理；负责推动加强生活饮用水卫生管理，推动集中供水、二次供水、小区直饮水的设施、设备符合标准，相关许可证件齐全，清洗消毒措施规范落实；负责重点场所卫生和生活饮用水安全相关资料收集、整理、归档工作。

成员单位：区卫健委、朝阳街道、华康街道、静海镇、区教育局、区水务局、区委编办、区政务服务办、区交通局、区人力社保局、区市场监管局、区疾病预防控制中心、区供销社、区应急管理局、区商务局、静海火车站、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区。

（六）食品安全组（牵头责任部门：区市场监管局）

组      长：赵春兴  副区长

常务副组长：魏玉喜  区市场监管局党委书记、局长

副  组  长：侯希光  区市场监管局党委委员、副局长

职      责：负责组织推动落实国家卫生区、国家卫生镇、市级卫生村创建本专业领域各项工作，高标准完成创建任务。负责对接市食品安全工作评审指导组。加强“三小”管理监督，小饭店、小熟食店、小食品加工店等“三小”公示信息齐全，内外部环境整齐干净卫生，消毒保洁设施齐全，“三防”设置规范，操作间无蝇；垃圾收集符合规定；从业人员持证上岗、着装规范、个人卫生整洁。加强食品经营单位管理，无制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品，无贩卖、制售、食用野生动物等现象。加强流动摊贩食品安全监管。积极推行明厨亮灶和食品生产经营风险分级管理。推广分餐制和公筷制，大力倡导“光盘行动”。负责食品安全相关资料收集、整理、归档工作。

成员单位：区市场监管局、朝阳街道、华康街道、静海镇、区商务局、区卫健委、区城市管理委、区民政局、区农业农村委、区教育局、区住建委、区水务局、公安静海分局、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区。

（七）疾病防控与医疗卫生服务组（牵头责任部门：区卫健委）

组      长：杨文胜  副区长

常务副组长：孟宪民  区卫健委党委书记、主任

副  组  长：朱凤田  区卫健委党委委员、副主任

职      责：负责组织推动落实国家卫生区、国家卫生镇、市级卫生村创建本专业领域各项工作，高标准完成创建任务。负责对接市疾病防控与医疗卫生服务工作评审组。贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，强化重大传染病防控措施，建立重大新发突发传染病疫情联防联控机制，落实“四早”要求。加强重大疾病预防控制和计划免疫工作。推动建立与经济社会发展、财政状况和实现健康目标相适应的卫生健康事业投入机制。开展慢性病综合防控示范区建设，建立健全慢性病综合防控网络。推动建立健全医疗卫生服务体系，医疗机构落实院感防控措施。推进医养结合服务，推动公共卫生和妇幼卫生服务。推动加强精神卫生工作，加强严重精神障碍患者管理。推动非法行医、非法采供血和非法医疗广告的监管，推动无偿献血满足临床用血需要。推动重点行业、重点场所配置和使用自动体外心脏除颤仪（AED）等医疗急救设备和药品，定期开展心肺复苏等急救知识与技能培训。推动构建和谐医患关系，为医疗卫生人员创造安全的工作条件。负责疾病防控与医疗卫生服务相关资料收集、整理、归档工作。

成员单位：区卫健委、朝阳街道、华康街道、静海镇、区财政局、区发改委、区应急管理局、区教育局、区民政局、区委政法委、公安静海分局、区残联、区红十字会、区委宣传部、区文旅局、区交通局、区商务局、区城市管理委、区市场监管局、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区。

（八）病媒生物预防控制组（牵头责任部门：区卫健委）

组      长：杨文胜  副区长

常务副组长：孟宪民  区卫健委党委书记、主任

副  组  长：孟令慧  区卫健委四级调研员

职      责：负责组织推动落实国家卫生区、国家卫生镇、市级卫生村创建本专业领域各项工作，高标准完成创建任务。负责对接市病媒生物防制工作评审指导组。组织健全全区、镇、街道、社区、单位等病媒生物防制组织，完善工作机制；组织推动全区各乡镇、街道、社区、单位等日常控制活动和专项控制活动；组织推动全区开展病媒生物防制监测工作；组织推动全区各乡镇、街道、社区、单位等开展病媒生物孳生地调查、治理和重点行业、单位防鼠、防蝇设施建设；采取措施将病媒生物密度控制在C级标准范围之内，重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格率≥95%；负责病媒生物防制相关资料收集、整理、归档工作。

成员单位：区卫健委、朝阳街道、华康街道、静海镇、区政府办、区机关服务中心、区教育局、区城市管理委、区市场监管局、区住建委、区交通局、区水务局、区商务局、区金融工作局、区文旅局、高新产业园、公安静海分局、区总工会、区体育局、区农业农村委、区民政局、区烟草专卖局、区工信局、区国资委、供电公司、区武装部、区财政局、区委宣传部、区发改委、团区委、区妇联、区科协、区医疗保障局、区司法局、市规划资源局静海分局、区科技局、区人力社保局、区生态环境局、区应急管理局、区政务服务办、区融媒体中心、区红十字会、区残联、区土整中心、区网格中心、静海海关、市邮政管理局第三分局、联通静海分公司、移动静海分公司、电信静海分公司、团泊鸟类自然保护区、子牙经开区、林海示范区、大丰堆镇、高新产业园、合作示范区。

附件3

静海区创建国家卫生区工作督查考核办法

为推进静海区创建国家卫生区（以下简称创卫）工作责任落实，实事求是、客观公正地评价创卫工作成效，根据创卫工作要求，结合我区实际，制定本督查考核办法。

一、督查考核对象

承担创建国家卫生区工作任务的乡镇、街道（朝阳街道、华康街道、静海镇，以下简称“两街一镇”）和区创卫各专业组。

二、督查考核依据

（一）《国家卫生城市标准（2021版）》

（二）《国家卫生城市（县）现场评价表》

（三）《静海区创建国家卫生区实施方案》

（四）《静海区创建国家卫生区工作奖惩暂行办法》

三、督查方式

督查分为日常督查和专项督查两种。

（一）日常督查：按照区创卫办抓督查，各专业组抓落实的原则，区创卫办每月对“两街一镇”创建国家卫生区范围内创卫工作落实情况进行不定期检查，每月检查时间不少于20天。日常督查采取明查或暗访方式进行，以暗访为主。即不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。

（二）专项督查：对于国家创卫考核组、市爱卫办对我区组织开展的暗访调研、模拟评估中检查发现的问题，以及区创卫总指挥部总指挥作出的指示、批示，由区创卫办牵头组织监督检查，也可以会同各专业组进行检查；对于市各评审指导组检查发现反馈给我区各专业组的问题，各专业组负责落实和检查，属于乡镇、街道工作的，进行跟踪督办，确保问题整改到位。

四、考核办法

根据创卫职责任务，对“两街一镇”和区创卫各专业组分别进行月度考核、季度考核，同时参加年度考核。考核“两街一镇”由各专业组按照《国家卫生城市（县）现场评价表》（600分）进行现场评估，对专业组考核按照出现问题扣分情况核算。每月10日前由各专业组将对“两街一镇”评估分值及得分率报送区创卫办，由区创卫办汇总梳理考核结果。

（一）“两街一镇”考核

总得分为各专业组评分之和，得分率按百分比换算，依据得分情况进行排名。排名情况报区创卫总指挥部总指挥、副总指挥，在全区进行通报，年度考核成绩作为绩效考核和实施奖惩的重要依据。

（二）各专业组考核

按照扣分占各专业组承担分值权重比例进行排名，数值越大排名越低，排名情况报区创卫总指挥部总指挥、副总指挥，在全区进行通报，年度考核成绩作为绩效考核和实施奖惩的重要依据。

（三）扣分项

1．被市检查发现反馈和区主要领导发现指出问题的，每次扣2分，问题严重的酌情增加扣分。

2．被新闻媒体曝光的，每次扣1分。

3．被区创卫办督查发现的问题，在规定时间未整改或整改不达标的扣1分。

五、督查考核反馈

督查中发现问题，由区创卫办向责任单位下发问题督办通知，限期整改；整改进度缓慢、成效不明显的，由区创卫办起草《创卫工作督查专报》，报送区创卫总指挥部总指挥、副总指挥。

六、督查考核工作要求

（一）督查工作由区创卫办及各专业组分别组织实施，对工作中存在的问题要有文字、照片、影像等资料记录，每次督查结束后及时将督查情况进行整理反馈，对存在问题建立台账。

（二）督查工作严格按计划进行，每月制定督查计划、每周进行详细安排，督查任务、频次和力度可结合形势任务适时调整，领导有专门要求的，要坚决执行到位。

（三）督查人员要严守标准、严明纪律、秉公办事，严禁走过场和弄虚作假。被督查单位要积极配合督查工作，不得设置障碍、敷衍应付，弄虚作假。

本办法由区创卫办负责解释，自发布之日起施行。

附件4

静海区创建国家卫生区工作奖惩暂行办法

第一章　总  则

第一条  为强力推进创建国家卫生区（以下简称创卫）工作，激励先进，奖优惩劣，提高国家卫生区创建水平，确保各项工作落到实处，根据《静海区创建国家卫生区实施方案》等有关文件要求，制定本办法。

第二条  本办法适用于从事创建国家卫生区工作有关部门、乡镇、街道、单位及其工作人员。

第三条  创卫工作奖惩坚持权责统一、实事求是，有奖有惩、惩教结合的原则。

第二章  奖  励

第四条  根据创卫工作完成情况和绩效考核情况进行奖励，对在创卫工作中成绩突出的单位和个人进行表彰。

第五条  对承担创卫任务的“两街一镇”及区创卫各专业组实行月度考核或季度考核，同时参加年度考核，分别进行排名，月度考核成绩突出的，由区创卫办予以书面通报表彰。

第六条  在督查工作中，完成工作进度快，整改成果保持好的“两街一镇”和各专业组，由区创卫办予以书面通报表彰。

第七条  对完成创卫工作任务好的部门、“两街一镇”及其它有关单位，在同等条件下，优先推荐评选区“五一”劳动奖状、“三八”红旗集体等先进单位，优先推荐参加市级相关先进单位的评选。

第八条  对创卫工作中表现突出的工作人员，在同等条件下，优先推荐评选区“五一”劳动奖章、“三八”红旗手等先进个人，优先推荐参加市级相关先进个人的评选。

第九条  “两街一镇”、区卫健委、城市管理委、市场监管局、生态环境局等专业组牵头责任部门完成任务情况，纳入区绩效管理当年考核评定范围，考评结果作为领导班子考核、干部选拔任用、工作人员年度考核的重要依据。

第十条  各相关单位要在评选本单位工作人员年度考核“优秀”等次时，优先推荐选派到区创卫办工作且表现突出的人员。

第三章 惩  处

第十一条  根据创卫工作完成情况和绩效考核情况进行惩处，对在创卫工作中问题突出的单位和个人进行问责。

第十二条  月度考核中，排名末位的“两街一镇”和专业组，由区创卫总指挥部常务副总指挥长对街镇分管领导和专业组常务副组长进行约谈。

第十三条  相关单位连续两次在创卫工作督查专报中被点名的，由区创卫办予以通报批评。

第十四条  在创卫工作中，相关人员出现不作为、慢作为、乱作为行为的，移送不担当不作为专项办予以问责。

第十五条  年度绩效考核中，对排名末位的“两街一镇”、专业组牵头责任部门适当进行扣分。

第十六条  在推动创卫工作中，因主动担当作为、完成急难险重任务而大胆创新、特事特办，存在未严格履行相关程序等问题的，可按照容错纠错机制，予以免责或适当降低追责等级。

第十七条  在创卫工作中，因不可抗力因素贻误工作或致使不良后果发生的，不予追究责任。

第十八条  惩处结果作为单位、部门领导班子考核、干部选拔任用、工作人员年度考核的重要依据。

第四章　奖惩程序

第十九条  根据创卫工作情况，由区创卫办依据本奖惩办法提出奖惩建议，报区总指挥部领导决定。

第二十条  相关问责不代替党纪政纪处分和司法责任追究。构成违纪的，由纪检监察机关追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

第五章  部门职责

第二十一条  区创卫办负责组织实施月度、季度和年度考核，并根据各部门工作职责，将有关奖惩建议移交相关部门，按照程序进行处理。

第二十二条  区委组织部负责处级干部奖惩结果运用，并对区创卫办相关人员进行跟踪考察。

第二十三条  区纪委负责干部问责、违反党政纪律行为人员的审查调查处理工作。

第二十四条  区委组织部、区人力社保局按照权限负责相关干部的奖惩备案工作。

第二十五条  区绩效办负责有关单位的绩效管理工作。

第二十六条  “两街一镇”、各专业组、有关部门按照干部管理权限，对相关人员进行奖惩。

第二十七条  区总工会负责在区五一劳动奖开展年份，对表现突出的创卫工作相关单位和人员按照评选条件、程序自下而上择优推荐。

第二十八条  区妇联负责安排一定比例的“三八”红旗集体（红旗手）名额，用于创卫工作相关单位和人员的评选。

第六章  附  则

第二十九条  本办法由区创卫办、区委组织部、区绩效办负责解释。

第三十条  本办法自发布之日起施行。

附件5

天津市静海区创建国家卫生区责任分解表

| 国家标准 |  | 目标任务 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱 国 卫 生 组 织 管 理 | （一）将爱国卫生工作纳入辖区各级党委和政府重要议事日程，列入经济社会发展规划，纳入政府绩效考核指标。具有立法权的地方需有本地爱国卫生法规，其他地方需有爱国卫生规范性文件。 | 1．认真贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》。 | 区卫健委 | 区卫健委 区政府办 各乡镇、街道 |
|  |  | 2．党委、政府定期召开专题会议，研究部署爱国卫生工作。政府工作报告中应有爱国卫生或卫生城市（县，以下所称卫生城市均含城市和县）创建等工作内容。政府应制定创建或巩固卫生城市的工作方案，建立组织领导、宣传发动、考核检查与奖惩等制度。 | 区卫健委 | 区委办 区政府办 区委组织部 区卫健委 区创卫办 各乡镇、街道 |
|  |  | 3．政府制定的中长期经济社会发展规划中，如“十四五”规划，应有关于爱国卫生工作方面的内容。 | 区发改委 区卫健委 | 区发改委 区卫健委 各乡镇、街道 |
|  |  | 4．政府对下一级政府（含派出机构）和职能部门年度绩效考核指标中应有卫生创建、健康教育等爱国卫生相关工作内容。 | 区绩效办 区卫健委 | 区绩效办 区政府办 区卫健委 区创卫办 各乡镇、街道 |
|  |  | 5．有立法权的地方，应结合本地实际制定爱国卫生相关地方性法规；其他地方应制定爱国卫生政府规章或规范性文件。 | 区卫健委 | 区政府办 区卫健委 各乡镇、街道 |
|  |  | 6．党委或政府主要领导要担任国家卫生城市组织协调机构负责人，统筹解决爱国卫生和创建卫生城市工作中的重大问题。 | 区卫健委 | 区委办 区政府办 区卫健委 区创卫办 各乡镇、街道 |
| 爱 国 卫 生 组 织 管 理 | （二）辖区内各级爱卫会组织健全，成员单位分工明确、职责落实。爱卫会办公室机构、职能、人员、经费等有保障。街道（乡镇）、社区（村）、机关、企事业单位要明确专兼职爱国卫生工作人员，村（居）民委员会要健全下属公共卫生委员会，推动落实好爱国卫生工作。 | 7．辖区内各级政府（包括街道办事处）应设有爱国卫生运动委员会，政府主要领导或分管领导担任爱卫会主任，爱卫会应明确工作规则和成员单位职责分工。 | 区卫健委 | 区政府办 区卫健委 各乡镇、街道 |
|  |  | 8．县级及以上爱卫会办公室宜独立设置，职能明晰，人员配备应与辖区爱国卫生工作相适应，爱国卫生工作经费纳入本级财政预算且满足工作需要。 | 区委编办 区财政局 区卫健委 | 区委编办 区财政局 区卫健委 |
|  |  | 9．社区（村）、机关、企事业单位明确专兼职人员负责爱国卫生工作，确保事有人干、责有人负，爱国卫生工作在城乡基层得到有效落实。 | 区卫健委 | 区卫健委 区政府办 区人力社保局 区国资委 区金融工作局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 10．社区居委会和村委会要设置公共卫生委员会，统筹做好辖区爱国卫生工作。 | 区民政局 区卫健委 | 区民政局 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 爱 国 卫 生 组 织 管 理 | （三）爱国卫生工作年度有计划、有部署、有检查、有总结。开展基层卫生创建活动，鼓励辖区范围内的县和乡镇积极开展国家卫生县和国家卫生乡镇创建，逐步推进全域创建。广泛开展城乡群众性爱国卫生活动，各部门、各单位和广大群众积极参与。 | 11．爱国卫生和创建卫生城市工作纳入政府目标管理。各级爱卫会制订本地区爱国卫生年度工作计划，认真做好工作部署、检查、总结。计划与总结应包括预期目标、工作内容、具体措施、成效评估等。 | 区卫健委 | 区政府办 区委督查室 区卫健委 区创卫办 各乡镇、街道 |
|  |  | 12．开展基层卫生创建活动。各级爱卫会应积极组织开展卫生县、卫生街道、卫生乡镇、卫生社区（村）和卫生单位等创建活动，推动卫生城市创建工作的扎实开展。 | 区卫健委 （爱卫办） | 区创卫办 区卫健委 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道 |
|  |  | 13．积极推进全域创建。要充分发挥卫生城市对乡镇农村的辐射带动作用，逐步推进以城镇带乡村、以建成区带全域的全方位创建。国家卫生城市辖区范围内建成不少于1个国家卫生县，国家卫生县辖区范围内建成不少于1个国家卫生乡镇。 | 区卫健委 | 区卫健委 区创卫办 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道 |
|  |  | 14．要依托乡镇政府（街道办事处）、村（居）民委员会等基层组织及机关、企事业单位，发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，广泛开展如爱国卫生月、周末大扫除、卫生清洁日等爱国卫生活动，制定居民公约、村规民约，推动爱国卫生运动融入群众日常生活。多措并举支持社会组织、专业社会工作者和志愿者积极参与爱国卫生运动。 | 区卫健委 | 区卫健委 区民政局 区总工会 团区委 区妇联 区文明办 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道 |
|  |  | 15．营造浓厚的创建或巩固卫生城市宣传氛围，群众知晓度高。城市（县）醒目位置设置国家卫生城市（县）标识。 | 区卫健委 | 区卫健委 区创卫办 区创卫各专业组 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道 |
| 爱 国 卫 生 组 织 管 理 | （四）探索建立健康影响评估制度，推动将健康融入所有政策，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设和管理全过程各环节。将应对突发公共卫生事件纳入国土空间规划和城市建设规划，并逐步建设完善相关设施。 | 16．在城市（县）规划、建设和管理全过程各环节融入并体现健康理念，政府探索建立并实施重大公共政策健康影响评估制度，重大公共政策指以政府名义印发的政策、规划等。有条件的地方，要积极开展重大项目建设健康影响评估。 | 区卫健委 区政府办 | 区卫健委 区政府办 区爱卫会各成员单位 |
|  |  | 17．政府在国土空间规划和城市建设规划中要坚持预防为先、平战结合的原则，按照行政管理和社会治理的组织层级，科学划分单元，合理配置各类应急服务设施，落实差异化、精准化的应急管控措施，实现预防控制、医疗救治、运行保障和指挥应急处置能力的整体提升。城市（县）有突发公共卫生事件应急预案和大型公共建筑应急设施转换预案，公共建筑在突发公共卫生事件发生时，依法可临时征用为集中医学隔离观察点、方舱医院等场所。新建的体育场馆、剧院等大型公共建筑，要兼顾应急救治和隔离转换等需求。 | 区卫健委 区应急管理局 | 区卫健委 市规划资源局静海 分局 区住建委 区文旅局 区体育局 区应急管理局 区突发事件应急委员会各成员单位 |
|  | （五）畅通爱国卫生建议和投诉渠道，认真核实和解决群众反映的问题。群众对卫生状况满意。 | 18．充分利用来电、来信、12345热线和网络新媒体等，畅通群众参与爱国卫生运动的渠道，积极采纳群众合理意见和建议。对每一起受理的建议和投诉，严格执行办理时限和反馈时限，做到事事有落实，件件有回音。 | 区卫健委 | 区卫健委 区网格中心 各乡镇、街道 |
|  |  | 19．由第三方组织开展群众满意度调查活动，针对薄弱环节不断改进工作，提高群众对卫生状况的满意度，群众对本地区卫生状况满意率≥90%。 | 区卫健委 | 区卫健委 区创卫办 静海调查队 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道 |
| 健 康 教 育 和 健 康 促 进 | （六）辖区内健康教育网络健全，利用健康科普专家库、资源库和报纸、电视、网络等主要媒体，广泛开展健康教育和健康促进活动，提升居民健康素养水平，倡导文明健康、绿色环保生活方式。大力普及中医养生保健知识和方法。各主要媒体设有健康教育栏目。车站、机场、港口、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。 | 20．各地要建立健全以健康教育专业机构为核心、以医疗卫生机构为骨干，以社区、学校、机关、企事业单位为基础的健康教育工作网络。要加强健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，利用健康科普专家库、资源库和报纸、电视、网络等主要媒体，广泛开展倡导文明健康、绿色环保生活方式活动，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息。 | 区卫健委 | 区委区级机关工委 区委宣传部 区卫健委 区教育局 区工信局 区国资委 区融媒体中心 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 21．健康教育专业机构要加强对基层和各级各类单位健康促进与教育工作的业务指导和人员培训，制订和发布健康教育核心信息，开发和制作健康传播材料，定期组织开展居民健康素养监测，总结推广典型经验。 | 区卫健委 | 区卫健委 区教育局 区委宣传部 区融媒体中心 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 22．各类医疗卫生机构要发挥专业优势开展健康促进与健康教育。基层医疗卫生机构要针对患者开展个体化健康教育服务，开发特色健康科普材料，定期面向患者举办针对性强的健康知识讲座。医务人员掌握与岗位相适应的健康科普知识，在诊疗过程中主动提供健康指导。逐步建立鼓励医疗卫生机构和医务人员开展健康促进与教育的激励约束机制，调动医务人员参与健康促进与教育工作的积极性。 | 区卫健委 | 区卫健委 |
| 健 康 教 育 和 健 康 促 进 | （六）辖区内健康教育网络健全，利用健康科普专家库、资源库和报纸、电视、网络等主要媒体，广泛开展健康教育和健康促进活动，提升居民健康素养水平，倡导文明健康、绿色环保生活方式。大力普及中医养生保健知识和方法。各主要媒体设有健康教育栏目。车站、机场、港口、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。 | 23．学校应利用多种形式实施健康教育，普及健康知识、科学健身知识、急救知识和技能，提高学生主动防病的意识，培养学生良好卫生习惯和健康的行为习惯，减少、改善学生近视、肥胖等不良健康状况。加强学校健康教育师资队伍建设，把健康教育作为学校卫生专业技术人员、专（兼）职保健教师、健康教育教师、体育教师职前教育和职后培训重要内容。 | 区卫健委 | 区卫健委 区教育局 |
|  |  | 24．机关、企事业单位和社会组织要开展健康促进与健康教育，提高干部职工健康意识，倡导健康生活方式。改善机关和企事业单位卫生环境，完善体育锻炼设施。举办健康知识讲座，开展符合单位特点的健身和竞赛活动，定期组织职工体检。 | 区卫健委 区委区级机关工委区机关服务中心 | 区委区级机关工委 区机关服务中心 区卫健委 区总工会 区体育局 区委组织部 区人力社保局 区国资委 区工信局 |
|  |  | 25．社区要以家庭为对象，广泛开展健康教育和健康科普活动，提高家庭成员健康意识，倡导家庭健康生活方式。调动各类社会组织和个人的积极性，发挥志愿者作用，注重培育和发展根植于民间的、自下而上的健康促进力量。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 健 康 教 育 和 健 康 促 进 | （六）辖区内健康教育网络健全，利用健康科普专家库、资源库和报纸、电视、网络等主要媒体，广泛开展健康教育和健康促进活动，提升居民健康素养水平，倡导文明健康、绿色环保生活方式。大力普及中医养生保健知识和方法。各主要媒体设有健康教育栏目。车站、机场、港口、广场和公园等公共场所设立的电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。 | 26．推广普及中医养生保健知识和易于掌握的中医养生保健技术和方法。 | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 27．健全全媒体健康科普知识发布和传播机制，辖区广播电台、电视台、报社、网站等主要媒体设有固定的健康教育栏目，结合创卫、健康素养提升、疫情防控、热点健康问题等，制作、播放健康公益节目，开展针对性强的健康传播活动。加强对媒体健康教育内容的指导和监管，正确引导社会舆论和公众科学理性应对健康风险因素。对于传播范围广、对公众健康危害大的虚假信息，要组织专家及时澄清和纠正。 | 区委宣传部 区卫健委 | 区委宣传部 区卫健委 区融媒体中心 |
|  |  | 28．车站、机场、港口、广场和公园等人群集中的重要公共场所根据所服务对象集中、流动的特点，按照辖区健康教育的总体安排，利用电子屏幕、宣传栏、宣传展板和电视终端等形式，开展有针对性的健康教育宣传活动。 | 区卫健委 | 区卫健委 区城市管理委 区金融工作局 区商务局 区市场监管局 区文旅局 区交通局 区民政局 区住建委 区政务服务办 公安静海分局 区水务局 静海火车站 |
| 健 康 教 育 和 健 康 促 进 | （七）辖区内积极开展健康县区、健康乡镇和健康村、健康社区、健康企业、健康机关、健康学校、健康促进医院、健康家庭等健康细胞建设。建设健康步道、健康主题公园等，推广“三减三健”等慢性病防控措施。 | 29．城市（县）居民健康素养水平≥23%或持续提升。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 30．加快推进健康县区、健康乡镇和健康细胞等建设，做好动员部署、组织实施、效果评价和总结推广等工作，提升全社会参与健康治理的能力和水平，积极打造有利于人民群众健康的生产生活和工作学习环境。 | 区卫健委 | 区委区级机关工委 区机关服务中心 区卫健委 区教育局 区工信局 区国资委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 31．健康县区、健康乡镇建设是通过完善健康政策、建设健康环境、构建健康社会、优化健康服务、倡导健康文化等措施，有效控制健康危险因素，降低辖区常见健康危害，提升群众健康素养和健康水平，促进县区、乡镇治理与人的健康协调发展。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 32．健康村、健康社区、健康企业、健康机关、健康学校、健康促进医院、健康家庭建设是健康细胞建设的重要内容。通过建设健康环境、优化健康服务、倡导健康文化等措施，有效控制健康危险因素，减少健康危害，提升群众健康素养和健康水平，实现环境与人的健康协调发展。 | 区卫健委 | 区委区级机关工委 区机关服务中心 区卫健委 区教育局 区工信局 区国资委 各乡镇、街道、园区 |
| 健 康 教 育 和 健 康 促 进 | （七）辖区内积极开展健康县区、健康乡镇和健康村、健康社区、健康企业、健康机关、健康学校、健康促进医院、健康家庭等健康细胞建设。建设健康步道、健康主题公园等，推广“三减三健”等慢性病防控措施。 | 33．加强健康步道、健康主题公园等建设，为公众提供方便可及的活动场所。 （1）健康步道是指适用于社区、单位、公园等公共场所内具有一定长度，可供公众开展健步走等形式的健身活动，并获取健康相关知识和技能的步行道路。 （2）健康主题公园是指适用于向公众传播健康知识，促进公众身体活动，同时提高健康素养和获取健康技能的公园。 | 区体育局 区卫健委 | 区体育局 区卫健委 区城市管理委 静海镇 朝阳街道 华康街道 合作示范区 |
|  |  | 34．针对重点人群和重点场所，推广“三减三健”等慢性病防控措施。减盐、减油、减糖行动以餐饮从业人员、儿童青少年、家庭主厨为主，健康口腔行动以儿童青少年和老年人为主，健康体重行动以职业人群和儿童青少年为主，健康骨骼行动以中青年和老年人为主。要传播核心信息，提高群众对少盐少油低糖饮食与健康关系的认知，帮助群众掌握口腔健康知识与保健技能，倡导科学运动、维持能量平衡、保持健康体重的生活理念，增强群众对骨质疏松的警惕意识和自我管理能力。 | 区卫健委 | 区卫健委 区教育局 区民政局 区市场监管局 区体育局 各乡镇、街道、园区 |
|  | （八）统筹建设全民健身场地设施，构建更高水平的全民健身公共服务体系，满足人民群众经常性的体育锻炼需求。广泛开展全民健身活动，增进广大群众积极参加体育锻炼的意识，倡导居民维持健康体重。机关、企事业单位等落实工作场所工间操制度。 | 35．构建多层级健身设施网络和城镇社区15分钟健身圈，人均体育场地面积不低于2.2平方米。新建居住区按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地面积不低于0.3平方米的标准配建公共健身设施。公共体育设施向社会免费或低收费开放。[参考文件：《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》、《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》、《全民健身基本公共服务标准（2021年版）》、《公共体育场馆基本公共服务规范》] | 区体育局 区卫健委 | 区体育局 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 健 康 教 育 和 健 康 促 进 | （八）统筹建设全民健身场地设施，构建更高水平的全民健身公共服务体系，满足人民群众经常性的体育锻炼需求。广泛开展全民健身活动，增进广大群众积极参加体育锻炼的意识，倡导居民维持健康体重。机关、企事业单位等落实工作场所工间操制度。 | 36．每个社区、行政村应设置一种及以上能够满足青少年和老年人等各类人群需要、可免费使用的全民健身场地设施，包括球类运动场地、健身步道、室外健身器材、体育公园、全民健身中心、公共体育场馆等。建有全民健身场地设施的社区比例达到100%。 | 区体育局 区卫健委 | 区体育局 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 37．广泛开展全民健身活动，坚持线上线下结合、传统新兴并举，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的全民健身赛事活动。结合当地实际情况，开展社区运动会、全民健身日等主题活动，引导居民提高身体活动意识，培养运动习惯。了解和掌握全民健身相关知识，将健身活动融入到日常生活中，掌握运动技能，少静多动，减少久坐，保持健康体重。 | 区体育局 区卫健委 | 区体育局 区卫健委 各机关、企事业单位 各乡镇、街道 |
|  |  | 38．城市居民经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%以上。经常参加体育锻炼的人指每周参加体育锻炼频度3次及以上，每次体育锻炼持续时间30分钟及以上，每次体育锻炼的运动强度达到中等及以上的人。 | 区体育局 区卫健委 | 区体育局 区卫健委 各机关、企事业单位 各乡镇、街道 |
|  |  | 39．国家对社会体育指导员实行技术等级制度，社会体育指导员技术等级称号由低到高分为：三级社会体育指导员、二级社会体育指导员、一级社会体育指导员、国家级社会体育指导员。鼓励引导社会体育指导人员在健身场所等地方为群众提供科学健身指导服务，提高健身效果，预防运动损伤。每千人口拥有的各级社会体育指导员人数不低于2.16名。 | 区体育局 区卫健委 | 区体育局 区卫健委 各机关、企事业单位 各乡镇、街道 |
|  |  | 40．机关、企事业单位等落实工作场所工间操制度。发挥行业体育协会、机关企事业单位工会、职工体育协会的作用，广泛建立职工体育俱乐部和体系健身团队，开展符合单位特点和职工喜闻乐见的体育健身和竞赛活动，形成自觉锻炼、主动健身、追求健康的良好社会风尚。 | 区体育局 区卫健委 | 区体育局 区卫健委 区总工会 |
| 健 康 教 育 和 健 康 促 进 | （九）深入开展控烟宣传活动，辖区内禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告，依法规范烟草促销、赞助等行为。全面推进无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校、无烟家庭等无烟环境建设并取得显著成效，积极推进控烟立法执法，逐步实现室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟。 | 41．各级政府要高度重视控烟宣传工作，结合国家和当地控烟立法进展情况，充分利用传统媒体和新媒体，开展烟草（含传统卷烟和电子烟等新型烟草制品，下同）危害和控烟技能宣传，增强公众对烟草危害的认识，提高公众保护自己免受二手烟、三手烟危害的能力。健康教育专业机构及学校、医院、社区、机关、企事业单位等应在日常健康教育活动中，把烟草控制作为重点宣传内容。[参考文件：《健康中国行动（2019—2030年）》] | 区卫健委 | 区卫健委 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 42．辖区内禁止任何形式的烟草广告。 （1）烟草广告指任何形式的商业性宣传推介活动，其目的效果或可能的效果在于直接或间接地推销烟草制品或促进烟草使用。 （2）禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告。禁止利用互联网发布烟草的广告。禁止向未成年人发送任何形式的烟草广告。禁止利用其他商品或者服务的广告、公益广告，宣传烟草制品名称、商标、包装、装潢以及类似内容。烟草制品生产者或者销售者发布的迁址、更名、招聘等启事中，不得含有烟草制品名称、商标、包装、装潢以及类似内容。[参考文件：《中华人民共和国广告法》、《互联网广告管理暂行办法》、《电子烟管理办法》] | 区市场监管局 | 区市场监管局 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 43．推动全面建成无烟党政机关，鼓励企事业单位等场所开展无烟环境建设。各级领导干部在控烟工作中要起到模范带头作用，在禁止吸烟的场所不吸烟，公务活动参加人员不吸烟、不敬烟、不劝烟。无烟党政机关建成比例≥90%。[参考文件：《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》、《关于加强无烟党政机关建设的通知》] | 区卫健委 | 区卫健委 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 44．积极开展无烟医疗卫生机构建设，医务人员在诊疗过程中要主动传播健康知识和技能，劝导、帮助患者戒烟。不在工作时间吸烟，不在医院室内吸烟，不着工作服吸烟。无烟医疗卫生机构建成比例≥90%。[参考文件：《关于进一步加强无烟医疗卫生机构建设工作的通知》] | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 健 康 教 育 和 健 康 促 进 | （九）深入开展控烟宣传活动，辖区内禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告，依法规范烟草促销、赞助等行为。全面推进无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校、无烟家庭等无烟环境建设并取得显著成效，积极推进控烟立法执法，逐步实现室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟。 | 45．积极开展无烟学校建设，教师要做学生控烟的表率，不在学校吸烟，不当着学生的面吸烟。学校周边100米禁止售烟，禁止向未成年人销烟。无烟学校建成比例≥90%。[参考文件：《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》、《教育部关于在全国各级各类学校禁烟有关事项的通知》、《关于进一步加强无烟学校建设工作的通知》] | 区卫健委 | 区卫健委 区教育局 区人力社保局 区市场监管局 区烟草专卖局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 46．积极开展无烟家庭建设，广泛宣传保护家人免受烟草危害。15岁以上人群吸烟率低于20%。 | 区卫健委 | 区卫健委 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 47．积极推进控烟立法，出台全面控烟法律法规规定，逐步实现室内公共场所、工作场所和公共交通内全面禁止吸烟（县出台规范性文件或被市级全面控烟法律法规规定覆盖）。 （1）室内场所是指有顶部遮蔽且四周封闭总面积达50%以上的所有空间，不论该顶部、围挡、墙壁使用了何种物料，也不论该结构是永久的还是临时的，这类区域都定义为“室内场所”。 （2）公共场所涵盖公众可以进入的所有场所或供集体使用的场所，无论其所有权或进入权。 （3）工作场所指工作人员在其就业或工作期间使用的任何场所。包括：工作场所，如办公室、会议室、实验室等;工作期间使用的附属或关联场所，如走廊、升降梯、楼梯间、大厅、联合设施、咖啡厅、洗手间、休息室、餐厅、车辆等。 （4）公共交通工具是指从事旅客运输的各种公共汽车、出租车、火车、船只、飞机、缆车轿厢等正在运营中的交通工具。 | 区卫健委 | 区卫健委 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 48．辖区内所有室内公共场所、工作场所及主要入口处，公共交通工具内张贴醒目的禁止吸烟标识和提示语。禁止吸烟标识张贴正确、规范（包括“禁止吸烟”的图形和字样、监督举报电话、健康危害警示语以及部门落款等）。 | 区卫健委 | 区卫健委 区爱卫会各成员单位 各乡镇、街道 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十）主次干道和街巷路面平整，道路照明及景观照明设施整洁、完好，运行正常。垃圾桶（箱）等垃圾分类收集容器配置齐全，分类标志统一规范，满足当地垃圾分类要求。无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象，无卫生死角，基本消除易涝积水点。主次干道和街巷路面及时进行保洁，保洁质量符合相关标准要求。河道、湖泊等水面清洁、岸坡整洁，无垃圾杂物。建筑工地（含待建、拆迁、在建等工地）管理到位，卫生整洁，规范围挡，无扬尘、噪声污染，建筑垃圾规范运输处理，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | 49．城市容貌应达到相关标准要求，城市、县可结合实际制定高于国家规定的容貌标准并公布实施。［参考标准：《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》、《城市容貌标准》（GB50449－2008）］ | 区城市管理委 | 区城市管理委 |
|  |  | 50．道路及附属设施。 （1）城市道路保持平坦、完好，没有坑凹、碎裂、隆起、溢水等情况，便于通行。道路及附属设施养护符合标准要求。［参考标准：《城镇道路养护技术规范》（CJJ36－2016）］ （2）道路在进行新建、扩建、改建、养护、维修等施工作业时，施工现场实施噪声污染防治措施，并设置明显标志和安全防护设施。施工完毕后及时平整现场、恢复路面、拆除防护设施。临时道路管理规范，有效控制扬尘，不得有生活垃圾堆积。 （3）坡道、盲道等无障碍设施畅通、完好，道缘石整齐、无缺损。交通护栏、隔离墩经常清洗、维护，无空缺、损坏、移位、歪倒。道路上设置的井（箱）盖、排水箅等及时加固、更换、归位和补齐，出现恶劣天气、洪涝灾害时能够确保设施齐全、有效运行，无安全隐患，窨井盖完好率≥98%。 | 区城市管理委 区交通局 区住建委 | 区城市管理委 区交通局 区住建委 公安静海分局 区农业农村委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 移动静海分公司 联通静海分公司 电信静海分公司 供电公司 广电网络公司 城投公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十）主次干道和街巷路面平整，道路照明及景观照明设施整洁、完好，运行正常。垃圾桶（箱）等垃圾分类收集容器配置齐全，分类标志统一规范，满足当地垃圾分类要求。无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象，无卫生死角，基本消除易涝积水点。主次干道和街巷路面及时进行保洁，保洁质量符合相关标准要求。河道、湖泊等水面清洁、岸坡整洁，无垃圾杂物。建筑工地（含待建、拆迁、在建等工地）管理到位，卫生整洁，规范围挡，无扬尘、噪声污染，建筑垃圾规范运输处理，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | 51．加强城镇广场、立交桥下、地下构筑物、棚户区等易涝点的治理，强化排涝措施。推进易涝、积水点的整治，基本消除易涝积水点。［参考文件：《城镇排水与污水处理条例》 | 区城市管理委 区水务局 | 区城市管理委 区水务局 区发改委 市规划资源局静海 分局 区住建委 区应急管理局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
|  |  | 52．照明管理要求。 （1）照明符合生态环境保护的要求，避免光污染，采用高效、节能、美观的照明灯具及光源。 （2）功能照明设施整洁、完好，灯杆、灯具、配电柜等照明设备和器材定期维护，及时排除城市照明设施故障，确保正常运行，道路及公共场所装灯率达到100％。 （3）景观照明与功能照明应统筹兼顾，做到经济合理，满足使用功能，景观效果良好。 | 区城市管理委 供电公司 | 区城市管理委 供电公司 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十）主次干道和街巷路面平整，道路照明及景观照明设施整洁、完好，运行正常。垃圾桶（箱）等垃圾分类收集容器配置齐全，分类标志统一规范，满足当地垃圾分类要求。无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象，无卫生死角，基本消除易涝积水点。主次干道和街巷路面及时进行保洁，保洁质量符合相关标准要求。河道、湖泊等水面清洁、岸坡整洁，无垃圾杂物。建筑工地（含待建、拆迁、在建等工地）管理到位，卫生整洁，规范围挡，无扬尘、噪声污染，建筑垃圾规范运输处理，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | 53．生活垃圾收集容器管理要求。 （1）废物箱、垃圾桶等垃圾收集容器整洁美观，定期维护和更新，设施完好并运转正常。按照当地垃圾分类要求，设置统一规范、清晰醒目的生活垃圾分类标志。 （2）重点场所附近及其他公众活动频繁处，设置垃圾收集站（点）、废物箱等环境卫生设施。 （3）生活垃圾中的有害垃圾应使用密闭容器，单独收集运输和处理，其相关容器、设备应具有标志，标志的图案和颜色设置规范。［参考标准：《生活垃圾分类标志》（GB/T19095－2019）］ | 区城市管理委 | 区城市管理委 区教育局 机关服务中心 区住建委 区市场监管局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 静泓公司 |
|  |  | 54市容环境有序管理要求。 （1）主要街道两侧建（构）筑物外形完好、整洁，定期粉刷、修饰，建筑物沿街立面设置的遮阳帐篷、空调外机等设施的下沿高度符合标准规定。［参考标准：《民用建筑设计统一标准》（GB50352－2019）］ （2）无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象。道路、公共场所无违规占道经营和店外经营，禁止占用绿地经营。无随意堆放废弃家具家电、装修材料等现象。经批准设置的路边便民餐点、早（夜）市，按规定时间、规定地点有序经营，经营设施摆放整齐，经营结束后场地无垃圾、油污。 （3）机动车、非机动车有序规范停放，不占用绿化带、盲道，机动车无违规停放在人行道上，非机动车停放不影响行人通行。废弃车、“僵尸”车等得到及时清理。 （4）城区无卫生死角，街巷里弄路面普遍硬化，无残垣断壁和乱搭建等影响市容环境卫生现象。保持环境卫生整洁，无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹，无渣土。建筑物屋顶保持整洁、美观，不得堆放杂物，屋顶安装的设施、设备规范设置。 | 区城市管理委 | 区城市管理委 区水务局 区住建委 区文旅局 区商务局 区市场监管局 公安静海分局 区交通局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 静泓公司 供电公司 移动静海分公司 联通静海分公司 电信静海分公司 广电网络公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十）主次干道和街巷路面平整，道路照明及景观照明设施整洁、完好，运行正常。垃圾桶（箱）等垃圾分类收集容器配置齐全，分类标志统一规范，满足当地垃圾分类要求。无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象，无卫生死角，基本消除易涝积水点。主次干道和街巷路面及时进行保洁，保洁质量符合相关标准要求。河道、湖泊等水面清洁、岸坡整洁，无垃圾杂物。建筑工地（含待建、拆迁、在建等工地）管理到位，卫生整洁，规范围挡，无扬尘、噪声污染，建筑垃圾规范运输处理，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | 55．道路清扫和保洁要求。 （1）建立清扫保洁制度，明确清扫保洁范围、等级划分、质量评价等要求。道路清扫保洁范围应为车行道、人行道、车行隧道、人行过街地下通道、地铁站、高架路、桥梁、人行过街天桥、立交桥及其他设施等，不得有道路清扫保洁空白或未落实地段。 （2）清扫保洁作业符合有关标准规定，清扫保洁等级根据道路所处地段和人流量等合理确定，清扫保洁作业内容及频次与道路清扫保洁等级一致。［参考标准：《城市道路清扫保洁与质量评价标准》（CJJ/T126－2022）］ （3）合理配置环卫清扫保洁作业人员和机械设备，在符合道路清扫保洁相关标准的基础上，主次干道每日保洁时间不低于16小时，街巷路面每日保洁时间不低于12小时。 （4）加强机械化洗扫、清洗、洒水作业并根据气候条件调整，道路机械化清扫率≥80％。高温季节，大城市、特大城市每日进行道路洒水作业，缺水城市的路面洗扫、清洗和洒水根据具体情况确定。 | 区城市管理委 | 区城市管理委 区交通局 区住建委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 静泓公司 |
|  |  | 56．水域保洁作业要求。 （1）水域保洁作业等级划分符合要求。及时清除垃圾、粪便、油污、动物尸体、水生植物等漂浮废物，严格控制污水超标排入，无发绿、发黑、发臭等现象。［参考标准：《城市水域保洁作业及质量标准》（CJJ/T174－2013）］ （2）岸坡保持整洁完好，无破损，无堆放垃圾，无定置渔网、渔箱、网筒，无违章建筑和堆积物品，堤岸立面无吊挂杂物。 （3）水域保洁作业船只和各类船舶、趸船及码头等临水建筑容貌整洁，无明显污渍和破损。 | 区水务局 | 区水务局 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十）主次干道和街巷路面平整，道路照明及景观照明设施整洁、完好，运行正常。垃圾桶（箱）等垃圾分类收集容器配置齐全，分类标志统一规范，满足当地垃圾分类要求。无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象，无卫生死角，基本消除易涝积水点。主次干道和街巷路面及时进行保洁，保洁质量符合相关标准要求。河道、湖泊等水面清洁、岸坡整洁，无垃圾杂物。建筑工地（含待建、拆迁、在建等工地）管理到位，卫生整洁，规范围挡，无扬尘、噪声污染，建筑垃圾规范运输处理，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | 57．建筑工地管理要求。 （1）建筑工地管理（含待建、拆迁、在建等工地）符合相关要求，建立环境与卫生管理制度，保持卫生整洁。［参考标准：《城市容貌标准》（GB50449－2008）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146－2013）］ （2）工地有围墙、围栏遮挡并保持整洁、完好、美观、牢固、稳定。围墙外侧环境保持整洁，不得堆放物料、机具、垃圾等，墙面不得有污迹，无乱张贴、乱涂画等现象。 （3）出口处设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。施工工地出入口处、机动车清洗场站地面平整，无坑洼，周边干净，无污水、泥浆排入城市道路，无占道冲洗车辆、损坏污染道路现象。 （4）主要道路硬化处理，定期清扫、洒水。裸露的场地和堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。 （5）设置文明施工标语或宣传画，倡导文明施工。在噪声敏感建筑物集中区域施工作业优先使用低噪声施工工艺和设备。施工单位采取减振降噪措施保证场界处噪声排放符合标准要求。拆除建筑物或构筑物时采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，及时清理废弃物。 （6）生活区、办公区卫生防疫及临时设施管理符合要求。［参考标准：《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146－2013）］ （7）建立建筑垃圾全过程管理制度，规范建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置行为，推进垃圾减量化、资源化、无害化。建立建筑垃圾分类处理制度，根据工程施工情况制定建筑垃圾处置计划，合理安排各类建设工程需要回填的建筑垃圾。［参考文件及标准：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134－2019）］ （8）建筑垃圾运输工具容貌整洁、标志齐全，车厢、集装箱、车辆底盘、车轮、船舶无大块泥沙等附着物，采用机械密闭装置。 | 区住建委 | 区住建委 区城市管理委 区水务局 区交通局 公安静海分局 区土整中心 城投公司 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十）主次干道和街巷路面平整，道路照明及景观照明设施整洁、完好，运行正常。垃圾桶（箱）等垃圾分类收集容器配置齐全，分类标志统一规范，满足当地垃圾分类要求。无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象，无卫生死角，基本消除易涝积水点。主次干道和街巷路面及时进行保洁，保洁质量符合相关标准要求。河道、湖泊等水面清洁、岸坡整洁，无垃圾杂物。建筑工地（含待建、拆迁、在建等工地）管理到位，卫生整洁，规范围挡，无扬尘、噪声污染，建筑垃圾规范运输处理，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 | 58．城市运行管理服务平台建设符合相关要求，在现有城市管理信息化工作基础上，整合或共享城市管理相关部门数据资源，拓展统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价和公众服务等功能，实现与上一级平台实现互联互通、数据同步、业务协同，全面提升城市管理信息化覆盖水平，城市管理信息化覆盖率≥90%。［参考标准：《城市综合管理服务平台建设指南（试行）》、《城市运行管理服务平台技术标准》（CJJ/T312－2021）、《城市运行管理服务平台数据标准》（CJ/T545－2021）］ | 区城市管理委 | 区城市管理委 区财政局 区网信办 |
|  | （十一）建筑物外立面上的广告设施和招牌的高度、大小符合规定标准，不遮盖建筑物外观轮廓，不影响建筑物本身和相邻建筑物采光、通风，不造成光污染。建筑玻璃幕墙的可见光反射比及其对周边建筑和交通的影响符合现行国家标准有关规定。 | 59．户外广告和招牌设施符合城市公共安全、城市风貌管理、历史文化保护传承、城市容貌等方面要求，设施尺度、形式和风格与周边环境相协调，不影响行人、车辆通行安全，不妨碍他人生产经营或居民正常生活，不影响建筑物本身和相邻建筑采光、通风，不造成光污染。[参考标准：《市容环卫工程项目规范》（GB55013－2021）、《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T149－2010）、《城市居住区规划设计标准》（GB50180－2018）] | 区城市管理委 | 区城市管理委 区政务服务办 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十一）建筑物外立面上的广告设施和招牌的高度、大小符合规定标准，不遮盖建筑物外观轮廓，不影响建筑物本身和相邻建筑物采光、通风，不造成光污染。建筑玻璃幕墙的可见光反射比及其对周边建筑和交通的影响符合现行国家标准有关规定。 | 60．建筑玻璃幕墙满足采光、隔热和保温要求，不对周围环境产生有害反射光的影响。玻璃幕墙采用可见光反射比不大于0.30的玻璃。在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑物20米以下及一般路段10米以下的玻璃幕墙采用可见光反射比不大于0.16的玻璃。在T形路口正对直线路段处设置玻璃幕12墙时，采用可见光反射比不大于0.16的玻璃。[参考标准：《玻璃幕墙光热性能》（GB/T18091－2015）] | 区住建委 | 区住建委 区发改委 区城市管理委 市规划资源局静海 分局 区生态环境局 |
|  | （十二）加强绿化工作，提高建成区绿化覆盖率和公园绿地面积，强化绿地管理。 | 61．制定城市绿地系统规划，建成区绿化覆盖率≥38%，人均公园绿地面积≥9平方米。[参考标准：《城市绿地规划标准》（GB/T51346－2019）] | 区城市管理委 | 区城市管理委 静泓公司 |
|  |  | 62．绿化定期养护，保持植物生长良好、叶面洁净美观，无明显病虫害、死树、地皮空秃。环境整洁美观，无垃圾杂物堆放，及时清除渣土、枝叶等，严禁露天焚烧枯枝、落叶等。[参考标准：《园林绿化养护标准》（CJJ/T287－2018）] | 区城市管理委 | 区城市管理委 区交通局 区住建委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 静泓公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十二）加强绿化工作，提高建成区绿化覆盖率和公园绿地面积，强化绿地管理。 | 63．绿带、花坛（池）内的泥土土面低于边缘石10厘米以上，边缘石外侧面保持完好、整洁。树池周围的土面低于边缘石，宜采用草坪、碎石等覆盖，无泥土裸露。 | 区城市管理委 | 区城市管理委 区交通局 区住建委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 静泓公司 |
|  |  | 64．绿化带无停车现象。行道树整齐美观，不妨碍车、人通行，不碰架空线。无违章侵占绿地现象，无在城市树木花草和绿化设施上悬挂或摆放与绿化无关的物品等现象。 | 区城市管理委 | 区城市管理委 区交通局 区住建委 公安静海分局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 静泓公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十三）生活垃圾转运站等环卫设施、再生资源回收基础设施符合相关标准要求，数量充足，布局合理，管理规范。生活垃圾分类收集运输体系和废旧物资循环利用体系完善，生活垃圾、粪便分类收集运输容器、车辆等设备设施实现密闭化、规范化，生活垃圾、粪便及时清运。 | 65．垃圾转运站设置和管理符合有关要求，强化二次污染控制措施，优化外部交通组织，满足分类转运要求。[参考标准：《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47－2016）] | 区城市管理委 | 区城市管理委 静海镇 静泓公司 |
|  |  | 66．再生资源回收基础设施和废旧物资循环利用体系要求。 （1）建设完善再生资源回收和废旧物资循环利用体系。根据当地经济发展水平、人口密度、环境和资源等具体情况，制定再生资源回收网点规划并实施，合理布局，规范建设，城区回收网点覆盖率达到100%。回收站面积在3平方米以上，有稳固的场房，不露天堆放，并做到统一管理、统一标准、统一品牌、统一标识。 （2）加强生活垃圾分类收运体系和再生资源回收体系在规划、建设、运营等方面的融合，统筹推进回收网点与生活垃圾分类网点“两网融合”。鼓励发展“互联网+废旧物资回收”、家电家具租赁等新模式。[参考文件及标准：《国家发展改革委等部门关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》、《再生资源回收体系建设规范》（GB/T37515－2019）] | 区商务局 | 区商务局 区市场监管局 区城市管理委 公安静海分局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 静泓公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十三）生活垃圾转运站等环卫设施、再生资源回收基础设施符合相关标准要求，数量充足，布局合理，管理规范。生活垃圾分类收集运输体系和废旧物资循环利用体系完善，生活垃圾、粪便分类收集运输容器、车辆等设备设施实现密闭化、规范化，生活垃圾、粪便及时清运。 | 67．生活垃圾收集清运要求。 （1）生活垃圾收集符合相关标准，及时清运，无堆积。垃圾收集容器整洁，定位设置，封闭完好，无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无蝇，摆放整齐。危险废物、工业废物和建筑垃圾不得进入生活垃圾收运处理系统。生活垃圾全部实行容器收集，全面推广分类收集。[参照标准：《生活垃圾分类标志》（GB/T19095－2019）] （2）生活垃圾运输符合相关标准，使用生活垃圾专用密闭运输车辆，车容整洁，标志清晰，车体外部无污物、灰垢。运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。垃圾装运量以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。运输作业结束，车辆及时清洗干净。船舶运输垃圾参照车辆运输要求。 | 区城市管理委 | 区城市管理委 区住建委 区生态环境局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 静泓公司 |
|  |  | 68．环卫设施的臭气控制及其他污染物排放符合相关标准要求。[参考标准：《城镇环境卫生设施除臭技术标准》（CJJ274－2018）] | 区城市管理委 | 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 静泓公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十三）生活垃圾转运站等环卫设施、再生资源回收基础设施符合相关标准要求，数量充足，布局合理，管理规范。生活垃圾分类收集运输体系和废旧物资循环利用体系完善，生活垃圾、粪便分类收集运输容器、车辆等设备设施实现密闭化、规范化，生活垃圾、粪便及时清运。 | 69．粪便收集运输要求。 （1）有污水管网和污水处理厂的地区，应将粪污水纳入污水管网集中处理。没有污水管网的地区，应建造符合卫生要求的化粪池或其它处理设施。严禁粪便、粪污水直排，化粪池、贮粪池、粪箱等设置规范，运行安全。 （2）粪便收集在符合相关标准的基础上，做到收集设施外形清洁、美观，密闭性好，粪便不暴露，臭气不扩散，无蝇蛆孽生，基本无蝇。地下贮粪池无渗、无漏、无溢，收集设施有专人管理和保洁，倒粪口、取粪口清洁，地面无粪迹、垃圾和污水。 （3）粪便运输应使用粪便专用密闭运输车辆，车容完好整洁，车体无粪迹污物，装载容器密闭性好，运输过程中无滴漏洒落，装载适量无外溢，及时卸清。按指定地点及时卸粪，不得任意排放，运输作业结束后及时清洗车辆和辅助设施。船舶运输粪便参照车辆运输要求。 | 区城市管理委 静海镇 | 区城市管理委 静海镇 静泓公司 |
|  |  | 70．落实塑料废弃物回收利用和处置的相关要求，加强塑料废弃物回收和清运。 | 区发改委 | 区发改委 区生态环境局 区城市管理委 区交通局 静泓公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十四）推行生活垃圾分类和减量化、资源化。因地制宜加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，实现生活垃圾分类有效覆盖。加强城市生活垃圾回收利用和无害化处理。建有港口的城市，应建立完善船舶污染物“船—港—城”、“收集—接收—转运—处置”衔接和协作制度。 | 71．生活垃圾分类要求。 （1）加强生活垃圾分类管理能力建设，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾管理体系，实现生活垃圾分类制度有效覆盖。 （2）结合本地实际，设置简便易行的生活垃圾分类投放装置，合理布局居住社区、商业和办公场所的生活垃圾分类收集容器、箱房、桶站等设施设备。 （3）建立健全与生活垃圾分类收集相衔接的运输网络，合理确定分类运输站点、频次、时间和线路，配足、配齐分类运输车辆（船舶）。防止生活垃圾“先分后混、混装混运”，推行“车载桶装、换桶直运”等密闭、高效的厨余垃圾收运系统，减少装车运输过程中的“抛洒滴漏”。 （4）组织开展生活垃圾分类宣传，教育引导公众养成生活垃圾分类习惯。 | 区城市管理委 | 区城市管理委 区商务局 区市场监管局 区住建委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 |
|  |  | 72．推进生活垃圾减量化、资源化。 （1）有计划地改进燃料结构，发展清洁能源，减少燃料废渣等固体废物的产生量。 （2）加强产品生产和流通过程管理，避免过度包装，组织净菜上市，减少生活垃圾的产生量。 （3）统筹规划，合理安排回收、分拣、打包网点，促进生活垃圾的回收利用。 （4）鼓励引导住宿、餐饮等服务型行业，优先采用重复使用、易回收利用的包装物，餐饮行业禁止使用不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料吸管、不可降解一次性塑料餐具，宾馆酒店不主动提供一次性塑料用品等。 （5）从生活垃圾中回收的物质按照国家规定的用途、标准使用，不得用于生产可能危害人体健康的产品。 （6）落实塑料废弃物回收利用和处置相关要求，加强塑料废弃物规范回收利用和清运，开展塑料污染治理和塑料垃圾专项整治，减少塑料垃圾填埋量和环境泄漏量。 | 区商务局 区发改委 | 区商务局 区发改委 区城市管理委 区文旅局 区市场监管局 区生态环境局 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十四）推行生活垃圾分类和减量化、资源化。因地制宜加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，实现生活垃圾分类有效覆盖。加强城市生活垃圾回收利用和无害化处理。建有港口的城市，应建立完善船舶污染物“船—港—城”、“收集—接收—转运—处置”衔接和协作制度。 | 73．推进生活垃圾无害化。 （1）提高生活垃圾的综合利用和无害化处置水平，城市生活垃圾回收利用率>35%，城市生活垃圾无害化处理率达到100%。 （2）生活垃圾处理设施运行管理做到各项管理台账、监测资料齐全，各种规章制度落实规范到位，生产正常，运行安全。生活垃圾卫生填埋场、焚烧厂、堆肥处理厂运行符合相关标准要求。[参考标准：《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869－2013）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ900－2009）、《生活垃圾综合处理与资源利用技术要求》（GB/T 25180－2010）、《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ/T107－2019）、《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术标准》（CJJ128－2017）、《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJJ/T137－2019）、《城市生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程》（CJJ86－2014）、《生活垃圾堆肥厂评价标准》（CJJ/T172－2011）、《城镇垃圾农用控制标准》（GB8172－1987）] （3）开展厨余垃圾资源化、无害化处理工作。产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者，将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理。禁止畜禽养殖场、养殖小区利用未经无害化处理的厨余垃圾饲喂畜禽。餐饮业和单位要加强餐厨垃圾分类收集、定点清运和相关管理制度，实行分类投放、专业收集和运输。 （4）生活垃圾处理设施配备渗沥液、臭气等处理设施，污染防治符合相关标准要求。[参考标准：《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889－2008）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485－2014）] | 区城市管理委 | 区城市管理委 区商务局 区生态环境局 区农业农村委 静泓公司 各乡镇、街道 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十五）积极推进厕所革命，公共厕所设置符合相关标准要求，数量充足，干净整洁，实现卫生厕所全覆盖。主次干道、车站、医疗机构、机场、港口、旅游景点、集贸市场、商场等公共场所的公厕设施不低于二类标准。生活污水有效收集处理。 | 74．公厕规划设计做到规划合理、设计科学，公厕数量、间距、类别、功能、管理等符合相关要求，逐步做到规范化、标准化，保持公厕清洁、卫生设备设施完好。[参考标准：《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337－2018）、《环境卫生设施设置标准》（CJJ27－2012）、《城市公共厕所设计标准（CJJ14－2005）、《公共厕所卫生规范》（GB/T17217－2012）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973－2016）] | 区城市管理委 | 区城市管理委 区交通局 区卫健委 区商务局 区农业农村委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 静泓公司 |
|  |  | 75．公厕服务质量要求。 （1）落实管理责任，健全公厕日常保洁责任制度。 （2）公厕的采光、通风、供排水、标志符合要求，日常管理达到“四净三无两通一明”，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明。公厕附近设置标有公厕标志、方向和距离的指示牌，公厕标志符合规定。[参考标准：《城市环境卫生质量标准》、《城市公共厕所设计标准》（CJJ14－2005）] | 区城市管理委 | 区城市管理委 区交通局 区卫健委 区商务局 区农业农村委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 静泓公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十五）积极推进厕所革命，公共厕所设置符合相关标准要求，数量充足，干净整洁，实现卫生厕所全覆盖。主次干道、车站、医疗机构、机场、港口、旅游景点、集贸市场、商场等公共场所的公厕设施不低于二类标准。生活污水有效收集处理。 | 76．生活污水收集处理要求。 （1）建设生活污水收集管网。因地制宜实施雨污分流改造，开展老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，推进管网错接混接漏接改造，提升污水收集效能，基本消除城市生活污水直排口和收集处理设施空白区，生活污水收集管网基本全覆盖，城市生活污水集中收集率≥75%或持续提升（适用于地级及以上城市）。 （2）生活污水处理厂建设、运行、维护、安全、污染物排放及污泥处理符合相关标准。城市生活污水处理率≥95%（适用于县），全面实现污泥无害化处置。[参考标准：《城镇污水处理厂工程施工规范》（GB51221－2017）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334－2017）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60－2011）] | 区水务局 | 区水务局 区住建委 区农业农村委 区城市管理委 区生态环境局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十六）建成区和城乡结合部农产品市场布局合理，建设管理符合规范要求，科学设置经营区域，实行生熟分开、干湿分离；兼营零售业务的农产品批发市场，应当做到批发与零售业务分区域或分时段经营。农产品批发市场、零售市场设施设备应符合卫生防疫和食品安全要求，应配备卫生管理和保洁人员，落实定期休市和清洗消毒制度，环卫设施齐全、干净整洁。市场活禽销售区域应相对独立设置，实行隔离宰杀，对废弃物实施规范处理，逐步实现市场无活禽交易。农产品冷链物流设施要结合实际预留消杀防疫空间。临时便民市场采取有效管理措施，保障周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。流动商贩管理规范。无使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋现象。 | 77．建成区和城乡结合部农产品市场（含农产品批发市场）建设管理符合相关管理规范。出台地方性法律法规或相关标准，因地制宜推动菜市场标准化建设改造。[参考文件及标准：《关于进一步加强农产品市场体系建设的指导意见》、《农贸市场管理技术规范》（GB/T21720－2008）、《农产品批发市场管理技术规范》（GB/T19575－2004）] | 区商务局 | 区商务局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
|  |  | 78．功能分区要求。 （1）科学设置经营区域，实行生熟分开、干湿分离，按照商品种类划行归市设置交易区，同类商品区域相对集中，分开陈列销售，分区标志清晰，市场内经营者字号标牌统一规范，可根据需要设置农民自产自销交易区。 （2）批发市场严格划分交易区、仓储区和综合服务区，做到功能分区明确、设施配套齐全，场内地面硬化、干净整洁，交易厅棚标识醒目，禁止出现住宿、交易和仓储不分现象。 （3）兼营零售业务的农产品批发市场，做到批发与零售业务分区域或分时段经营。 | 区商务局 | 区商务局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
|  |  | 79．硬件设施要求。 （1）市场内设置标准摊位或商品柜台，商品摆放整齐、干净，无占道经营、乱堆放杂物等现象。 （2）直接入口的食品、半成品有清洁、卫生外罩或覆盖物。鲜活水产品交易配备蓄养池、宰杀操作台、废弃物桶等设施。 （3）环卫设施齐全，给、排水设施完善，公厕、垃圾站设置符合要求，公厕不低于二类标准。 | 区商务局 | 区商务局 区市场监管局 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十六）建成区和城乡结合部农产品市场布局合理，建设管理符合规范要求，科学设置经营区域，实行生熟分开、干湿分离；兼营零售业务的农产品批发市场，应当做到批发与零售业务分区域或分时段经营。农产品批发市场、零售市场设施设备应符合卫生防疫和食品安全要求，应配备卫生管理和保洁人员，落实定期休市和清洗消毒制度，环卫设施齐全、干净整洁。市场活禽销售区域应相对独立设置，实行隔离宰杀，对废弃物实施规范处理，逐步实现市场无活禽交易。农产品冷链物流设施要结合实际预留消杀防疫空间。临时便民市场采取有效管理措施，保障周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。流动商贩管理规范。无使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋现象。 | 80．食品安全要求。 （1）严格卫生防疫和食品安全要求，从业人员个人卫生良好，从事接触直接入口食品工作的食品经营人员持有效健康合格证明。 （2）健全管理制度，严格落实入场经营者建档、市场巡查、信息公布等食品安全责任义务，严禁票证不全、来源不明的食品入市，过期、变质食品及时清理。 （3）批发市场配备检验设备和检验人员或委托符合法律规定的检验机构开展抽样检验，结合蔬菜、水果、肉类、水产等不同品类的食品特点，建立完善溯源工作体系。 （4）通过督促经营者向供货方索证索票，向销售方供证供票，做到食品经营来源可溯、去向可追。 | 区商务局 区市场监管局 | 区商务局 区市场监管局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
|  |  | 81．环境卫生要求。 （1）配备卫生管理和保洁人员，落实清扫保洁制度。 （2）室内道路清扫保洁不得低于二级保洁标准。 （3）各类经营摊点备有垃圾收集容器，摊内外整洁，无垃圾、杂物和污迹。 （4）严格按要求做好垃圾分类，确保垃圾日产日清、分类处理。在交易区规划建设垃圾中转站，增加固体废弃物和污水处理设备。 | 区商务局 区城市管理委 | 区商务局 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
|  |  | 82．市场消杀要求。 （1）建立健全卫生、消毒等管理制度和市场定期休市制度，休市期间组织市场进行全面彻底清洗、消毒。 （2）农产品冷链物流设施要结合实际预留消杀防疫空间。 | 区商务局 | 区商务局 区市场监管局 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 合作示范区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十六）建成区和城乡结合部农产品市场布局合理，建设管理符合规范要求，科学设置经营区域，实行生熟分开、干湿分离；兼营零售业务的农产品批发市场，应当做到批发与零售业务分区域或分时段经营。农产品批发市场、零售市场设施设备应符合卫生防疫和食品安全要求，应配备卫生管理和保洁人员，落实定期休市和清洗消毒制度，环卫设施齐全、干净整洁。市场活禽销售区域应相对独立设置，实行隔离宰杀，对废弃物实施规范处理，逐步实现市场无活禽交易。农产品冷链物流设施要结合实际预留消杀防疫空间。临时便民市场采取有效管理措施，保障周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。流动商贩管理规范。无使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋现象。 | 83．加强活禽销售市场的监管，督促市场经营者落实主体责任。 （1）依法规范专门活禽批发市场、有活禽经营的农贸市场活禽经营区域设置及管理，积极推行“集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”，鼓励科学布局屠宰、销售网点，不断扩大冷链仓储物流能力，健全家禽产品冰鲜流通和配送体系，逐步实现市场无活禽交易。 （2）市场内的活禽销售区域相对独立设置、功能分区合理，宰杀间与活禽存放间应当隔离，宰杀间与出售场地应当分开。 （3）排风、照明、供排水、消毒和宰杀加工等设施设备齐全，墙面铺设瓷砖，废弃物盛放桶加盖密闭。 （4）建立健全卫生、消毒、无害化处理等管理制度，对活禽经营、宰杀场所以及活禽笼具、宰杀器具等坚持每日消毒。建立活禽经营市场定期休市制度，休市期间组织市场进行全面彻底地清洗、消毒。 （5）活禽粪便、污物以及宰杀活禽的废弃物等按规定进行无害化处理。[参考文件：《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《活禽经营市场高致病性禽流感防控管理办法》]全市范围内禁止从事活禽销售和宰杀。 | 区农业农村委 | 区农业农村委 区市场监管局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 |
|  |  | 84．临时便民市场设置规范合理，管理制度齐全，定时定点定品种开放，配备专门管理人员，设置生活垃圾收集容器，落实清扫保洁制度，划定临时停车区域，保证周边市容环境卫生、交通秩序和群众正常生活秩序。加强流动商贩管理，食品摊贩符合食品安全要求，保证所生产经营的食品卫生、无毒、无害。 | 区商务局 区市场监管局 区城市管理委 | 区商务局 区市场监管局 区城市管理委 公安静海分局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 85．农产品市场开办者和市场内销售者，禁止委托生产、购买和在市场内使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋。[参考文件：《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》] | 区商务局 区市场监管局 | 区商务局 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十七）建成区和城乡结合部饲养畜禽和野生动物需符合有关法律法规要求，居民文明规范饲养宠物，畜禽粪污得到有效处置;各类集贸市场、花鸟宠物市场及动物交易市场无非法交易和宰杀野生动物现象。 | 86．建成区和城乡结合部饲养畜禽和野生动物符合相关规定，从事饲养符合国家要求的野生动物的单位和个人需取得国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证。[参考文件：《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《国家畜禽遗传资源目录》 | 区农业农村委 区城市管理委 | 区农业农村委 区城市管理委 静海镇 朝阳街道办 华康街道办 大丰堆镇 杨成庄乡 高新产业园 |
|  |  | 87．加强野生动物保护的宣传教育和科学知识普及，无养殖国家明确规定禁止养殖的禁食野生动物现象，规范管理允许养殖禁食的野生动物。[参考文件：《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》、《国家林业和草原局关于规范禁食野生动物分类管理范围的通知》 | 区农业农村委 | 区农业农村委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 88．饲养动物的单位和个人应履行动物疫病强制免疫义务，对动物规范实施免疫接种，按规定建立免疫档案、加施畜禽标识，取得《动物防疫条件合格证》。动物饲养场和养殖小区的选址、布局、设施设备等符合相关要求，建立免疫、用药、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理、畜禽标识等制度及养殖档案。[参考标准：《动物饲养场防疫准则》（GB/T39915－2021）] | 区农业农村委 | 区农业农村委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 89．倡导科学文明饲养宠物的理念，避免盲从猎奇求异心理，在不妨碍他人前提下合理饲养。携带犬只出户规范佩戴犬牌并采取系犬绳等措施，防止犬只伤人、疫病传播。饲养其他类型宠物符合地方相关要求，流浪犬、猫得到妥善控制和处置，防止疫病传播。 | 公安静海分局 | 公安静海分局 各乡镇、街道、园区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十七）建成区和城乡结合部饲养畜禽和野生动物需符合有关法律法规要求，居民文明规范饲养宠物，畜禽粪污得到有效处置;各类集贸市场、花鸟宠物市场及动物交易市场无非法交易和宰杀野生动物现象。 | 90．畜禽粪污进行无害化处理，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。[参考标准：《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195－2018）] | 区农业农村委 | 区农业农村委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 91．各类集贸市场、花鸟宠物市场及动物交易市场的开办者及市场销售者禁止非法买卖和宰杀或代他人宰杀野生动物。城区内无出售、购买、利用野生动物及其制品广告，无禁止使用的猎捕工具广告或者为禁止使用的猎捕工具提供交易服务，无非法交易、宰杀野生动物及其制品现象。 | 区农业农村委 | 区农业农村委 各乡镇、街道、园区 |
|  | （十八）社区和单位建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，环卫设施完善，推行垃圾分类，垃圾及时清运，公共厕所符合卫生要求;道路平坦，绿化美化，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。 | 92．结合地方特点制订切合实际的各项卫生规章制度，积极开展各项爱国卫生活动，搞好环境卫生和绿化美化，卫生状况良好。 | 区卫健委 区民政局 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 | 区民政局 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 93．垃圾收集容器（房）、垃圾压缩收集站、公共厕所等环卫设施规范设置，定期保洁和维护。公共厕所达到三类或三类以上标准，厕所内清洁卫生，无蝇无蛆，基本无异臭味。 | 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 | 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 静泓公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十八）社区和单位建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，环卫设施完善，推行垃圾分类，垃圾及时清运，公共厕所符合卫生要求;道路平坦，绿化美化，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。 | 94．通过设立宣传栏、垃圾分类督导员、宣传员、指导员等方式，引导居民分类收集、分类投放生活垃圾。明确生活垃圾分类方式，标志统一、规范、清晰，干净整洁，便于居民投入生活垃圾。生活垃圾及时清运，路面、绿地、院落等外部环境无暴露垃圾、无卫生死角、环境整洁。 | 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 | 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 95．道路硬化平坦，整洁卫生，无违章搭建、占路设摊，无乱堆乱摆、乱停乱放，无乱扔垃圾、乱倒污水。楼道整洁，无乱堆杂物，门窗无破损。 | 区城市管理委 区住建委 各乡镇、街道、园区 | 区城市管理委 区住建委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 96．公共设施规范设置，合理布局，整洁完好，座椅（具）、书报亭、邮箱、报栏、电线杆、变电箱等设施上无乱张贴、乱刻画、乱涂写现象。各类架设管线符合有关规定，不乱拉乱设。[参考标准：《城市居住区规划设计》（GB50180－2018）] | 区住建委 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 | 区住建委 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 供电公司 移动静海分公司 联通静海分公司 电信静海分公司 广电网络公司 |
|  |  | 97．居民饲养宠物和信鸽等规范，不得污染环境，宠物在道路和其他公共场地排放的粪便及时清除。 | 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 | 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 静泓公司 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十九）城乡结合部建有配套生活污水处理、排放设施和充足的垃圾收集站（点）、再生资源回收站（点）、公共厕所等设施;卫生清扫保洁及时，日常管理规范，垃圾及时清运，普及卫生户厕;道路硬化平整，主要道路配备路灯;无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。 | 98．积极组织开展城乡结合部基础设施建设和环境卫生综合整治活动，规范设置和管理环境卫生设施，提升城乡结合部环境，促进城乡和谐发展。[参考标准：《市容环卫工程项目规范》（GB55013－2021）、《环境卫生设施设置标准》（CJJ27－2012）] | 区农业农村委 区城市管理委 | 区农业农村委 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 杨成庄乡 朝阳街道 华康街道 高新产业园 |
|  |  | 99．垃圾收集设施位置相对固定，满足生活垃圾分类收集要求，并与分类处理方式相适应。住宅小区和民用建筑内附属配套的生活垃圾收集房（间）有给水排水设施，冲洗污水排入污水管网。严禁垃圾长期积存，做到密闭运输、及时清运。 | 区城市管理委 区住建委 区商务局 | 区城市管理委 区住建委 区商务局 静海镇 大丰堆镇 朝阳街道 华康街道 高新产业园 |
|  |  | 100．公厕设置符合规划，数量满足要求，有专人管理，厕所内外环境清洁卫生。积极开展改水改厕和环境整治，做到安全供水，全面使用卫生厕所。 | 区城市管理委 区农业农村委 | 区城市管理委 区农业农村委 静泓公司 各乡镇、街道、园区 |
| 市 容 环 境 卫 生 | （十九）城乡结合部建有配套生活污水处理、排放设施和充足的垃圾收集站（点）、再生资源回收站（点）、公共厕所等设施;卫生清扫保洁及时，日常管理规范，垃圾及时清运，普及卫生户厕;道路硬化平整，主要道路配备路灯;无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。 | 101．配齐城乡结合部清扫保洁队伍，制定卫生保洁制度。道路做到每天清扫，专人保洁。城乡结合部主要道路的清扫保洁质量和路面废弃控制指标要求分别不低于三级道路标准。[参考标准：《城市道路清扫保洁与质量评价标准》CJJ/T126－2022）] | 区城市管理委 | 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 杨成庄乡 朝阳街道 华康街道 高新产业园 |
|  |  | 102．道路硬化平整，无坑洼、积水及泥土裸露。停车规范有序，基本消除乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒等现象。主要道路配备路灯等照明设施，并保持整洁、完好。 | 区城市管理委 | 区城市管理委 静海镇 大丰堆镇 杨成庄乡 朝阳街道 华康街道 高新产业园 |
|  | （二十）加强铁路沿线两侧环境卫生整治，铁路两侧500米范围内无露天堆放的彩钢瓦、塑料薄膜、防尘网等轻飘物品，铁路沿线安全保护区内无倾倒垃圾、排污等现象。 | 103．加强铁路沿线两侧环境卫生管理，地方政府和铁路运输企业责任清晰、分工明确、保障有力。以铁路两侧500米范围内的彩钢瓦、石棉瓦、树脂瓦、简易房、塑料薄膜、防尘网、广告牌等轻质物体为重点，定期开展铁路沿线两侧环境卫生整治，依法严厉查处在铁路线路安全保护区内未经批准擅自堆放垃圾渣土等违法行为，确保无倾倒垃圾、排污等现象，无安全隐患。 | 区交通局 区城市管理委 区农业农村委 区生态环境局 区水务局 | 区交通局 区城市管理委 区农业农村委 区生态环境局 区水务局 全域铁路两侧各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 104．加强铁路沿线安全管控，防尘网、塑料薄膜、彩钢瓦、简易房等轻硬质建（构）筑物安装牢固，无违法、废弃、破损严重的经营、办公、居住等轻硬质建（构）筑物。 | 区交通局 区农业农村委 区生态环境局 | 区交通局 区农业农村委 区生态环境局 全域铁路两侧各乡镇、街道、园区 |
| 生 态 环 境 | （二十一）近3年辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事故。 | 105．近3年辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事故（因不可抗力因素引发的除外），重大环境污染和生态破坏事故参照重大突发环境事件执行。凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件： （1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的。 （2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的。 （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的。 （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的。 （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的。 （6）I、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的。 （7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 | 区生态环境局 | 区生态环境局 各乡镇、街道、园区 |
|  | （二十二）加强大气污染治理，环境空气质量良好或持续改善。无烟囱冒黑烟现象，无秸秆、垃圾露天焚烧现象。排放油烟的餐饮单位安装油烟净化装置并保持正常使用。 | 106．环境空气质量监测技术和评价方法符合国家相关技术规范要求，环境空气质量指数（AQI）不超过100的天数≥320天（国家卫生县≥300天）；达不到该要求的地区，环境空气质量指数需逐年持续改善。环境空气主要污染物年均值达到《环境空气质量标准》二级标准。[参考标准：《中华人民共和国大气污染防治法》] （1）环境空气质量指数（AQI）计算方法、评价方法和标准及首要污染物的确定符合环境保护标准要求。[参考标准：《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633－2012）] （2）环境空气中有效的污染物浓度数据符合《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）最低要求，主要污染物浓度年均值达到二级标准或逐年下降。 | 区生态环境局 | 区生态环境局 公安静海分局 区发改委 区农业农村委 区城市管理委 区住建委 区交通局 区水务局 区市场监管局 区商务局 各乡镇、街道、园区 |
| 生 态 环 境 | （二十二）加强大气污染治理，环境空气质量良好或持续改善。无烟囱冒黑烟现象，无秸秆、垃圾露天焚烧现象。排放油烟的餐饮单位安装油烟净化装置并保持正常使用。 | 107．各类污染源废气排放满足国家或地方大气污染物排放标准要求。高污染燃料禁燃区内，生产和生活中禁止使用《高污染燃料名录》规定的煤炭等高污染燃料。烟囱烟气经烟气净化装置净化后达标排放，无排放黑烟现象。 | 区生态环境局 | 区生态环境局 区发改委 区农业农村委 区城市管理委 区住建委 区交通局 区商务局 区市场监管局 公安静海分局 静海镇 朝阳街道 华康街道 |
|  |  | 108．秸秆禁烧区域，禁止露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质。人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 | 区生态环境局 区农业农村委 | 区生态环境局 区农业农村委 区城市管理委 区商务局 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 109．排放油烟的餐饮服务业经营者安装符合环境保护要求的油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，油烟达标排放，防止对附近居民的正常生活环境造成污染。［参考标准：《环境标志产品技术要求吸油烟机》（HJ1059－2019）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）］ | 区生态环境局 区城市管理委 | 区生态环境局 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 |
| 生 态 环 境 | （二十三）区域环境噪声控制良好，声功能区夜间环境质量达标。 | 110．实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题，控制区域环境噪声平均值≤55分贝，声功能区夜间环境质量达标率≥75%。 | 区生态环境局 | 区生态环境局 公安静海分局 区城市管理委 区交通局 区住建委 静海镇 子牙镇 大邱庄镇 团泊镇 双塘镇 朝阳街道 |
|  |  | 111．执行五种类型声环境功能区环境噪声限值（表2），声环境功能区五种类型分别为： （1）0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。 （2）1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。 （3）2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。 （4）3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 （5）4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域。4b类为铁路干线两侧区域。［参考标准：《声环境质量标准》（GB3096－2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190－2014）］ | 区生态环境局 | 区生态环境局 公安静海分局 区交通局 区住建委 区城市管理委 静海镇 朝阳街道 华康街道 |
| 生 态 环 境 | （二十三）区域环境噪声控制良好，声功能区夜间环境质量达标。 | 112．对功能区声环境质量进行监测，各类声环境功能区夜间噪声限值详见下表（表1），区域环境噪声总体水平控制达到较好及以上水平（表2）。［参考标准：《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640－2012）］ 表1环境噪声限值 声环境功能区类别; 时段. 昼间（分贝）; 夜间（分贝）. 0类; 50; 40. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 4类; 4a类; 70; 55. 4b类; 70; 60. 表2城市区域环境噪声总体水平（分贝） 等级; 一级; 二级; 三级; 四级; 五级. 昼间平均等效声级; ≤50.0; 50.1—55.0; 55.1—60.0; 60.1—65.0; ＞65.0. 夜间平均等效声级; ≤40.0; 40.1—45.0; 45.1—50.0; 50.1—55.0; ＞55.0. 注：一级至五级分别对应评价为“好”、“较好”、“一般”、“较差”和“差”。 | 区生态环境局 | 区生态环境局 |
| 生 态 环 境 | （二十四）各级水环境功能区全部达到要求，未划定功能区的水质不低于五类。无乱排污水现象，无黑臭水体。 | 113．水环境功能区（或水功能区）划分合理，监测符合要求，水质达到功能区类别对应的要求。 （1）划定水环境功能区（或水功能区），并经政府按权限批准实施。 （2）每年按照国家和省级生态环境行政部门制定的环境监测工作要点及方案的要求开展地表水水质监测工作，监测项目、频次符合要求，城区内划定水环境功能区（或水功能区）的水质达到相应功能水质的要求。 （3）未划定水环境功能的水体水质不低于五类，无黑臭现象，黑臭水体分级评价指标符合要求。［参考文件：《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》、《城市黑臭水体整治工作指南》］ | 区生态环境局 区水务局 | 区生态环境局 区水务局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 114．污水按照要求进行收集处理，无乱排污水现象。 | 区生态环境局 区农业农村委 区水务局 | 区生态环境局 区农业农村委 区水务局 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 生 态 环 境 | （二十五）集中式饮用水水源地水质达标。辖区内重点河湖主要控制断面生态流量达标。 | 115．饮用水水源地安全保障措施到位。 （1）划定饮用水水源保护区，建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区划分由省、自治区、直辖市政府批准，跨省份的饮用水水源保护区，由有关省级政府商有关流域管理机构划定。［参考文件：《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》］ （2）地方政府在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志，各类标志符合要求。饮用水水源一级保护区内无排污口，无从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。［参考标准：《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433－2008）］ （3）建立水源地污染来源防护和预警、水质安全应急处置以及净水厂应急处理等饮用水安全保障体系。制定水源地污染事故应急预案，定期开展应急演练，配备应急物资和器材。 （4）单一水源供水城市应当建设应急水源或备用水源，有条件的地区可以开展区域联网供水，提高饮用水水源水量保障水平。 | 区生态环境局 区水务局 | 区生态环境局 区水务局 静海水务公司 静泓公司 |
|  |  | 116．集中式饮用水水源地监测工作符合国家要求，扣除环境本底影响后，水质达标率达到100%。 （1）所有在用的并向市区供水的集中式生活饮用水水源地均按要求开展水质监测，监测点位、项目、频次符合国家和省级生态环境行政部门制定的环境监测工作要点及方案的要求。 （2）地表水源一级保护区达到Ⅱ类水质，地表水源二级保护区达到Ⅲ类水质，地下水源达到Ⅲ类水质（受环境本底影响导致水源超标除外，但经供水水厂处理后符合标准要求）。对有多个监测点位的同一水源，则按多个点位的浓度平均值评价达标情况。［参考标准：《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）］ | 区生态环境局 | 区生态环境局 区水务局 |
|  |  | 117．辖区内重点河湖生态流量主要控制断面（考核断面和管理断面）生态流量达到国家保障目标要求。［参考文件：《全国重点河湖生态流量确定工作方案》］ | 区生态环境局 区水务局 | 区生态环境局 区水务局 |
| 生 态 环 境 | （二十六）辖区内应建有符合条件的医疗废物集中处理设施，各类医疗废物处置能力应满足辖区内医疗卫生机构的处置需求。辖区内医疗卫生机构依法分类收集医疗废物，医疗废物统一由有资质的医疗废物处置单位处置。对确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合条件的设施自行处置。医疗污水收集、处理、消毒和排放符合国家及地方有关要求。 | 118．推行医疗废物集中无害化处置，医疗卫生机构依法有专人或部门负责医疗废物分类收集，统一由有资质的医疗废物集中处置机构进行消杀、转运、处置。医疗废物无害化处理率达到100%。［参考文件：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《危险废物经营许可证管理办法》］ | 区生态环境局 | 区生态环境局 区卫健委 |
|  |  | 119．地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施。每个县（市）建成医疗废物收集转运处置体系，实现县级以上医疗废物全收集、全处理，医疗废物处置能力满足辖区内医疗卫生机构的处置需求。不具备集中处置医疗废物条件的地区，医疗卫生机构按照县级政府卫生健康行政部门、生态环境行政部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。自行处置医疗废物的，符合下列基本要求： （1）使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物，应当消毒并作毁形处理。 （2）能够焚烧的，应当及时焚烧。 （3）不能焚烧的，消毒后集中填埋。［参考文件：《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗机构废弃物综合治理工作方案》］ | 区生态环境局 | 区生态环境局 |
| 生 态 环 境 | （二十六）辖区内应建有符合条件的医疗废物集中处理设施，各类医疗废物处置能力应满足辖区内医疗卫生机构的处置需求。辖区内医疗卫生机构依法分类收集医疗废物，医疗废物统一由有资质的医疗废物处置单位处置。对确不具备医疗废物集中处置条件的地区，医疗机构应当使用符合条件的设施自行处置。医疗污水收集、处理、消毒和排放符合国家及地方有关要求。 | 120．医疗废物处置单位要求： （1）从事医疗废物集中处置活动的单位，须具有危险废物处置经营许可证，未发生超出经营许可证规定内容从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 （2）医疗废物处置单位要制定突发环境事件的防范措施和应急预案，配置应急防护设施设备，定期开展应急演练。建立危险废物经营情况记录簿，定期向环保部门报告经营活动情况。建立日常环境监测制度，自行或委托有资质的单位对污染物排放进行监测，主要污染物排放达到国家规定的排放标准限值要求。 （3）医疗废物处置单位相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的技术人员要掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定。熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程、应急预案等各项工作要求。掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。 | 区生态环境局 | 区生态环境局 |
|  |  | 121．发生重大传染病疫情等突发事件时，县级以上政府统筹协调医疗废物等危险废物收集、贮存、运输、处置等工作，保障所需的车辆、场地、处置设施和防护物资。卫生健康、生态环境、环境卫生、交通运输等部门协同配合，依法履行应急处置职责。 | 区生态环境局 区应急管理局 区卫健委 区城市管理委 | 区生态环境局 区应急管理局 区发改委 区卫健委 区城市管理委 区交通局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 122．医源性污水的处理排放符合国家有关要求，医疗机构建有污水处理站，污水经处理后主要污染物达到排放限值后方可排放。带有传染病房的综合医疗机构，将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经消毒后方可与其他污水合并处理。［参考标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）］ | 区生态环境局 区卫健委 | 区生态环境局 区卫健委 |
| 重 点 场 所 卫 生 | （二十七）公共场所实行卫生监督量化分级管理，公共场所卫生信誉度等级应向社会公示，并使用统一标识。卫生许可证件齐全有效，卫生管理规范，直接为顾客服务的人员取得有效健康合格证明。 | 123．掌握本地公共场所单位基本情况，制定卫生许可流程并对外公示，档案资料齐全。［参考文件：《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》］ | 区卫健委 | 区卫健委 区政务服务办 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 124．根据本地实际，结合国家和省确定的专项行动和重点抽检计划，制订并实施本地年度公共场所卫生监督、监测计划和专项行动方案，工作有总结。 | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 125．开展公共场所卫生监督量化分级工作，制订量化分级方案、标准，实施公共场所卫生信誉度等级评定、社会公示工作。［参考文件：《公共场所卫生监督量化分级管理指南》］ | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 126．公共场所卫生管理要求。 （1）建立健全卫生管理制度和卫生管理档案。 （2）根据经营特点制定落实相应的卫生操作规程，明确环境清扫保洁、卫生设施设备运行、维护管理、物品采购储存、公共用品用具清洗消毒保洁等相关工作程序和要求。 （3）在醒目位置公示卫生许可证、卫生信誉度等级和一年内的卫生检测报告。 （4）制定传染病和健康危害事故应急预案，发生传染病流行和危害健康事故时，应立即处置，防止危害扩大。 （5）从业人员有传染病感染症状时，应脱离工作岗位，排除传染病后方可重新上岗。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 重 点 场 所 卫 生 | （二十七）公共场所实行卫生监督量化分级管理，公共场所卫生信誉度等级应向社会公示，并使用统一标识。卫生许可证件齐全有效，卫生管理规范，直接为顾客服务的人员取得有效健康合格证明。 | 127．公共场所卫生要求。 （1）卫生相关产品执行进货验收制度，保证产品质量，标签标识规范。 （2）公共用品用具一客一换，按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁，记录齐全。公共用品用具的配备数量满足经营需要。禁止重复使用一次性用品用具。 （3）根据经营规模和项目设置清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备和公共卫生间。设施设备正常运行，卫生间保持清洁无异味。 （4）卫生清扫工具、工作车的配备与管理使用能够满足工作需求，避免交叉污染。 （5）保持空气流通，室内空气质量符合国家卫生标准和要求。 （6）公共场所采用集中空调通风系统的，要符合公共场所集中空调通风系统相关卫生规范和规定的要求。分散式空调设施室内机组的滤网和散流罩定期保洁，不得有积尘。 （7）生活饮用水、游泳池水和沐浴用水卫生管理和水质符合国家卫生标准和要求。 （8）清洗消毒间、清洁物品储藏间、公共卫生间、烫染发间、洗衣房等功能房间宜设置固定标牌，明确房间用途。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 128．公共场所从业人员管理要求。 （1）每年组织从业人员进行健康检查，从业人员取得健康合格证明后方可上岗。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及活动性肺结核和化脓性、渗出性皮肤病等疾病的人员，治愈前不得从事直接为顾客服务工作。 （2）组织从业人员参加公共场所卫生法律法规和卫生知识培训，经考核合格后方可上岗。有相应的培训、考核资料和记录。在岗从业人员每2年复训一次。 （3）从业人员保持良好的个人卫生，养成良好卫生习惯。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 重 点 场 所 卫 生 | （二十八）小浴室、小美容美发店、小歌舞厅、小旅店等经营资格合法，室内外环境整洁，卫生管理、硬件设施符合相应国家标准要求。 | 129．小浴室基本要求。 （1）洗浴场所不宜设在地下室，沐浴区、更衣室、清洗消毒间、暖通空调、给排水符合公共场所设计卫生规范要求。 （2）有“禁止性病、传染性皮肤病患者沐浴”警示性标志。 （3）使用燃煤或液化气供应热水的，应使用强排式通风装置。淋浴间内不得设置直排式燃气热水器，不得摆放液化石油气瓶，可能产生一氧化碳气体的沐浴场所配备一氧化碳报警装置。 （4）池浴配备池水循环净化消毒装置，循环净化装置正常运行，营业期间每日补充足量新水。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 130．小美容美发店基本要求。 （1）美容美发区、清洗消毒间（区）、暖通空调、排水、电气符合公共场所设计卫生规范要求。 （2）设有头癣、皮肤病患者专用工具，独立存放，标示“头癣、皮肤病患者专用工具”字样。 （3）使用燃煤或液化气供应热水的，应使用强排式通风装置，燃烧产生的气体直接排到室外。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 131．小歌舞厅应符合公共场所卫生及管理相关要求。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 132．小旅店基本要求。 （1）床单、枕套、被套等床上用品保持整洁，一客一换，长住客至少一周一换。床罩、枕芯、床垫等用品定期更换清洗，保持整洁。 （2）客房卫生间设置洗漱、淋浴、水冲式便器等卫生洁具，使用专用清扫工具对相应的洁具进行清扫，对洁具表面进行消毒。 （3）客房无卫生间的设置公共盥洗室、公共浴室，每床位配备一套脸盆、脚盆。 （4）公共浴室设置符合小浴室基本要求。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 重 点 场 所 卫 生 | （二十九）学校、幼儿园和托育机构的教室、食堂（含饮用水设施）、宿舍、厕所等教学和生活环境符合相关国家卫生标准或规定。学校按照规定设立校医院或卫生室，校医或专（兼）职保健教师配备比率达标，配备专兼职心理健康工作人员。学校传染病防控工作机制健全并严格执行。 | 133．中小学校、幼儿园和托育机构教室、食堂、宿舍、厕所等设计、布局、内部配置符合相关标准要求。［参考标准：《中小学校设计规范》（GB50099－2011）、《中小学校采暖教室微小气候卫生要求》（GB/T17225－2017）、《中小学校教室换气卫生要求》（GB/T17226－2017）、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T3976－2014）、《书写板安全卫生要求》（GB28231－2011）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793－2010）、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39－2016，含强制性条文）、《幼儿园建设标准》（建标175－2016）、《托育机构设置标准（试行）》、《托育机构管理规范（试行）》］ | 区卫健委 区教育局 区市场监管局 | 区卫健委 区教育局 区市场监管局 |
|  |  | 134．学校按照要求配备专职或兼职卫生技术人员或保健教师。 （1）城市普通中小学和普通中学设卫生室，按学生人数600：1的比例配备专职卫生技术人员。 （2）学生人数不足600人的学校，可以配备专职或者兼职保健教师，开展学校卫生工作。 （3）配备专（兼）职保健教师或卫生专业技术人员的学校比例达到70%以上。［参考标准：《国家学校体育卫生条件试行基本标准》］ | 区教育局 区卫健委 | 区教育局 区卫健委 区人力社保局 |
|  |  | 135．建立区域性中小学生心理辅导中心，每所中小学校至少要配备1名专职心理健康教育教师或学校社会工作者，县级教研机构要配备心理教研员。［参考文件：《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》］ | 区教育局 区卫健委 | 区教育局 区卫健委 区人力社保局 |
|  |  | 136．学校在卫生健康行政部门的技术指导下，制定传染病预防控制的应急预案和相关制度，包括：传染病疫情相关突发公共卫生事件的应急预案，传染病疫情相关突发公共卫生事件的报告制度，学生晨检制度，因病缺课登记、追踪制度，复课证明查验制度，学生健康管理制度，学生免疫规划的管理制度，传染病预防控制的健康教育制度，通风、消毒等制度。学校应严格落实各项传染病预防控制制度，并根据传染病预防控制形势及时调整和完善。［参考标准：《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932－2012）］ | 区教育局 区卫健委 | 区教育局 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 重 点 场 所 卫 生 | （三十）中小学体育与健康课程开课率达标。中小学生每天校内体育活动时间充足。学校眼保健操普及率达标。中小学生近视率、肥胖率逐年下降。近3年辖区内无重大学校食物中毒事件。 | 137．保障体育与健康教学质量，促进学生全面发展，在基本保障小学1－2年级每周4节体育课，小学3年级以上至初中每周3节体育课，高中每周2节体育课的基础上，鼓励中小学各学段根据学校实际适当增加每周体育课时，义务教育阶段可每天1节体育课，高中阶段可每周3节体育课以上。中小学校每学期应在体育与健康课程总课时中安排4个健康教育课时。中小学体育与健康课程开课率达到100%。［参考文件：《〈体育与健康〉教学改革指导纲要（试行）》］ | 区教育局 区卫健委 | 区教育局 区卫健委 |
|  |  | 138．中小学校组织全体学生每天上下午各做1次眼保健操，学校眼保健操普及率达到100%。 | 区教育局 区卫健委 | 区教育局 区卫健委 |
|  |  | 139．辖区内儿童青少年总体近视率和新发近视率明显下降，总体近视率力争在上一年基础上降低0.5个百分点以上。［参考文件：《综合防控儿童青少年近视实施方案》］ | 区教育局 区卫健委 | 区教育局 区卫健委 |
|  |  | 140．根据各地儿童青少年超重肥胖率现状，全国各省（区、市）划分为高、中、低三个流行水平地区。以2002—2017年超重率和肥胖率年均增幅为基线，2020—2030年，高流行地区儿童青少年超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上下降80%，中流行地区儿童青少年超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上下降70%，低流行地区儿童青少年超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上下降60%。如所在省份制定并发布相关卫生健康发展规划，其中设立的规划目标高于上述目标值，则满足省级规划目标值。三个流行水平区分别为： （1）高流行水平地区：陕西、北京、吉林、天津、山西、上海、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、山东、河北。 （2）中流行水平地区：湖南、甘肃、浙江、福建、新疆、湖北、安徽、宁夏、河南、江西、重庆。 （3）低流行水平地区：广西、海南、云南、青海、广东、西藏、贵州、四川。［参考文件：《儿童青少年肥胖防控实施方案》］ | 区教育局 区卫健委 | 区教育局 区卫健委 |
|  |  | 141．近3年辖区内未发生重大学校食物中毒事件。 | 区教育局 区卫健委 | 区教育局 区市场监管局 区应急管理局 区疾病预防控制中心 |
| 重 点 场 所 卫 生 | （三十一）辖区内存在职业病目录所列职业病危害因素的企业职业病危害项目及时申报。对接触职业病危害的劳动者依法进行职业健康检查。近3年辖区内未发生重大职业病危害事故。 | 142．职业病目录指国家公布的职业病危害因素目录。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 143．辖区内工作场所存在职业病危害因素的用人单位，根据职业病危害因素目录，对目录所列职业病危害项目，及时、如实地向卫生健康行政部门申报，并接受监督，申报率＞90%。［参考文件：《中华人民共和国职业病防治法》］ | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 144．对接触职业病危害的劳动者依法进行职业健康检查。 （1）用人单位按照国务院卫生健康行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。 （2）在职业健康检查中发现与所从事职业相关的健康损害的劳动者，用人单位应根据职业健康检查机构、职业病诊断医疗机构的意见，调离原工作岗位，并妥善安置。对留有残疾，影响劳动能力的劳动者，应进行劳动能力鉴定，并根据其鉴定结果安排适合其本人职业技能的工作。 （3）用人单位为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。用人单位依法履行职业病诊断、鉴定的相关义务。［参考标准：《职业健康监护技术规范》（GBZ188－2014）］ | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 145．近3年辖区内未发生重大职业病危害事故。重大职业病危害事故是指一次发生急性职业病造成10人以上死亡，或者50人以上重伤，或者发生职业性炭疽5人以上的事件。 | 区卫健委 | 区卫健委 区应急管理局 各乡镇、街道、园区 |
| 重 点 场 所 卫 生 | （三十二）旅客列车车厢、轮船客舱、飞机客舱和商场、超市等公共场所卫生检测结果符合国家相关标准要求。 | 146．候车（机、船）室、旅客列车车厢、轮船客舱、飞机客舱、商场、超市的基本卫生、卫生管理和从业人员卫生等符合要求，公共用品定期更换，保持整洁。［参考标准：《公共场所卫生管理规范》（GB37487－2019）］ | 区卫健委 | 区卫健委 区商务局 区市场监管局 区交通局 区供销社 静海火车站 |
|  |  | 147．候车（机、船）室、旅客列车车厢、轮船客舱、飞机客舱、商场、超市每年开展不少于1次卫生学检测，物理因素、室内空气质量、生活饮用水、集中空调通风系统符合要求，在醒目位置如实公示检测结果并及时更新。［参考标准：《公共场所卫生指标及限值要求》（GB37488－2019）］ | 区卫健委 | 区卫健委 区商务局 区市场监管局 区交通局 区供销社 静海火车站 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十三）近3年辖区内未发生重大食品安全和饮用水安全事故，依法报告食品安全和饮用水安全事故信息。 | 148．近3年辖区内未发生重大食品安全和饮用水安全事故。 重大食品安全事故是指： （1）事故危害严重，影响范围涉及省内两个以上市级行政区域的。 （2）造成伤害人数100人以上，并出现死亡病例的。 （3）造成10例以上死亡病例的。 （4）省级以上政府认定的其他重大食品安全事故。 重大饮用水安全事故按照当地有关规定认定。 | 区卫健委 | 区卫健委 区住建委 区城市管理委 区农业农村委 区水务局 区市场监管局 区应急管理局 公安静海分局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 149．制定食品安全和饮用水安全突发事件应急预案。健全食品安全和饮用水安全突发事件报告制度，明确食品安全和饮用水安全突发事件处置措施和程序，具有应急处置的组织、人员、装备和应急监测技术，组织开展应急处置技能培训和演练。发生食品安全和饮用水安全事故及时上报，启动应急预案，按流程进行处置。 | 区水务局 区市场监管局 | 区水务局 区市场监管局 区应急管理局 各乡镇、街道、园区 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十四）加强小餐饮店、小食品店、小作坊管理，无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。无制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品等现象。 | 150．严格执行国家食品安全相关标准，加强对食品生产经营单位监督管理，强化企业自身管理能力，彻底治理小餐饮店、小食品店、小作坊的“脏、乱、差”等难点问题，严厉查处制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品等违法行为。［参考标准：《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》（GB31654－2021）］ | 区市场监管局 | 区市场监管局 公安静海分局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 151．食品生产经营场所要求。 （1）依法取得许可，建立食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训。 （2）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所以及生产经营设备或者设施，保持场所内外环境整洁，并与污染源保持安全距离。 （3）设备布局和工艺流程合理，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物。 （4）建立食品采购索证索票制度，留存购进食品供货商的许可资质、检验（或检疫）合格证及购货票据等相关证明。 （5）食品贮存符合食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害，保持清洁。食品分类分架、隔墙离地存放，不得与有毒、有害物品一同贮存、运输。 （6）食品厂、大型餐饮单位、单位食堂、中央厨房和集体用餐配送单位要建立食品留样制度，留样设施、品种、数量、时间及留样记录符合相关规定。 （7）有上下水设施，用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十四）加强小餐饮店、小食品店、小作坊管理，无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。无制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品等现象。 | 152．餐饮服务场所要求。 （1）外部环境清洁，不选择对食品有污染风险，及可导致虫害大量孳生的场所。 （2）内部环境整洁，各种物品定位整齐摆放，地面平整，无垃圾、无积水、无破损。墙壁、门窗及天花板表面光洁，无污垢、防霉、易于清洁，空调出风口无积尘。产生垃圾的场所设置密闭的垃圾桶，专间内设置脚踏式垃圾桶。 （3）卫生间设计符合标准要求，不设置在食品处理区内，独立设置排风装置，不与食品处理区或就餐区直接对接。 （4）加工或盛放生食、半成品、熟食品的工具、容器、设备、场所、运输工具以及其他物品分开贮存，设有醒目标识，防止发生交叉污染。 （5）根据食品原料、半成品、成品的贮存要求，设置贮存场所以及贮存设备，贮存场所设计符合要求，通风防潮、保持清洁，采取有效的防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫设施。 （6）建立并执行食品从业人员健康管理制度，从业人员每年进行健康检查，取得健康合格证明后方可上岗，组织进行相应的食品安全知识培训，从业人员工作时保持良好的个人卫生。 （7）建立并完善管理制度，制定食品安全突发事件应急处置方案，开展食品安全自查，及时发现并消除食品安全隐患。相关记录资料和文件完整真实。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十四）加强小餐饮店、小食品店、小作坊管理，无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。无制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品等现象。 | 153．食品加工要求。 （1）加工前认真检查待加工食品，发现有腐败变质、混有异物或者其他感官性状异常的，不应使用。 （2）食品原料在使用前应洗净，未经事先清洁的禽蛋使用前应清洁外壳，必要时进行消毒。 （3）经过初加工的食品及时使用或者冷藏，防止污染。 （4）直接入口易腐食品等冷却和分装、分切等操作在专间内进行，其他餐饮服务提供者按规定在专间或者专用操作区进行。专间或专用操作区及相关物品定期清洗消毒，保持清洁。 （5）使用食品添加剂，应在技术确有必要，并能达到预期效果的前提下尽可能降低使用量。用容器盛放开封后的食品添加剂，标明名称、生产日期或批号、使用期限，并保留原包装，避免受到污染。 （6）分派菜肴、整理造型的工具使用前清洗消毒，供餐过程中，采取有效防护措施，避免食品受到污染。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 154．食品配送要求。 （1）配送的食品有包装，或者盛装在密闭容器中，包装和容器符合食品安全相关要求。 （2）配送前对配送工具和盛装食品的容器（一次性除外）进行清洁，接触直接入口食品的还应消毒，防止食品受到污染。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十四）加强小餐饮店、小食品店、小作坊管理，无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。无制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品等现象。 | 155．小餐饮店要求。 （1）经营规模、条件符合食品安全要求，保证所经营的食品卫生、无毒、无害。 （2）餐饮具一客一消毒，消毒后放入密闭的保洁橱内，并做好消毒记录。 （3）冰柜内生食与熟食、成品与半成品、肉海鲜分离存放，不得摞放、混放，熟食和清洗过的食品加盖或加保鲜膜密闭遮盖。 （4）加工盛放生、熟食品的案板、刀具、容器分类使用，有明显区分标志。 （5）冷拼间密闭性好，操作台上方配有紫外线灯管，并有专用冰箱、空调。 （6）不购进、不加工、不出售腐烂变质、有毒、有害、索证索票资料不全或超过保质期的食品。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 156．小食品店要求。 （1）环境整洁卫生，布局合理，食品经营区域与非食品经营区域分开设置，生食区域与熟食区域分开，经营水产品的区域与其他食品经营区域分开。 （2）经营有温度、湿度等特殊要求食品的，确保食品处于保证食品安全所需的温度、湿度环境。 （3）经营散装直接入口食品的，使用加盖或非敞开式容器盛放，采取相关措施避免消费者直接接触散装直接入口食品。在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十四）加强小餐饮店、小食品店、小作坊管理，无固定经营场所的食品摊贩实行统一管理，规定区域、限定品种经营。无制售“三无”食品、假冒食品、劣质食品、过期食品等现象。 | 157．食品小作坊要求。 （1）环境整洁卫生，布局和工艺流程合理，经营区与生活区要分开，加工区与销售区分开。 （2）加工过程中成品、半成品、生品及其工具容器分开，避免生熟交叉使用或混放，避免食品接触有毒物或不洁物。食品原料、食品相关产品符合食品安全标准。 （3）经营冷荤菜、裱花蛋糕的达到“五专要求”，即专间操作、专人制作、专用器具、专柜冷藏、专门消毒。 （4）经营有温度、湿度等特殊要求食品的，确保食品处于保证食品安全所需的温度、湿度环境。 （5）经营散装直接入口食品的，从业人员佩戴口罩、发帽和清洁的工作服，在密闭的场所及使用加盖或非敞开式容器盛放状况下销售。 （6）食品包装材料在清洁卫生、干燥防污染的环境存放。 （7）及时清理超过保质期或变质的食品和食材，严禁出售过期或涂改生产日期的食品和食材，做好退货或销毁不合格食品记录。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 158．食品摊贩要求。 （1）食品摊贩在有关部门划定或指定的场所、区域、地点和时间内经营。 （2）有符合食品安全要求的食品销售、加工和废弃物收集设施。 （3）从合法正规渠道采购食品、食品添加剂、食品相关产品，并依法依规落实进货查验要求。 （4）用于食品经营的工具、用具、容器、设施保持清洁卫生，防止交叉污染或生熟混用。 （5）按照要求对餐饮具进行清洗消毒或使用一次性和集中消毒餐饮具。 （6）食品从业人员保持个人卫生，穿戴清洁的工作服，制售直接入口食品的，佩戴口罩和发帽。 （7）制售的直接入口食品要有防蝇、防尘、防虫设施。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十五）积极推行明厨亮灶和食品生产经营风险分级管理。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员取得有效的健康合格证明。落实清洗消毒制度，防蝇防鼠等设施健全。食品生产经营单位严格执行国家相关标准。 | 159．积极推行明厨亮灶管理，采用透明、视频等方式，将厨房环境卫生、冷食类食品加工制作、生食类食品加工制作、烹饪和餐饮具清洗消毒等过程，向社会公众展示，视频信息保存不少于7天。［参考文件：《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》］ | 区市场监管局 | 区市场监管局 区商务局 区卫健委 区住建委 区教育局 区民政局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 160．建立食品安全风险管理网络平台，对食品生产经营实行风险分级管理，食品生产经营风险分级管理率≥90%，逐步将食品摊贩、集中交易市场开办者、网络食品交易第三方平台开办者等纳入风险分级管理。［参考文件：《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》］ | 区市场监管局 | 区市场监管局 区商务局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 161．食品生产经营者建立并执行从业人员健康管理制。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员每年进行健康检查，取得健康合格证明后方可上岗工作。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 162．餐饮具使用前洗净、消毒，消毒后的餐饮具符合标准要求，并贮存在消毒柜或专用保洁柜内备用。餐饮具所用的洗涤剂、消毒剂及一次性餐饮具和集中消毒餐饮具向供货商索取其营业执照及检测合格报告等安全证明，不得重复使用一次性餐饮具或集中消毒餐饮具。［参考标准：《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》（GB14934－2016）］ | 区市场监管局 | 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 163．健全防鼠、防蝇等病媒生物防制设施，具体要求参照疾病防控和医疗卫生服务部分的重点行业和单位防蝇和防鼠设施。 | 区市场监管局 区卫健委 | 区市场监管局 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十六）辖区内积极推广分餐制和公筷制，大力倡导“光盘行动”。辖区内无贩卖、制售、食用野生动物现象。 | 164．结合本地区实际，制定餐饮服务业分餐制、公筷制及“光盘行动”服务规范，积极推广分餐制和公筷制、“光盘行动”，引导广大消费者文明用餐。 （1）餐饮服务行业主管部门积极引导餐饮服务经营者，对各类集体食堂、会议及大型活动就餐，实施分餐制或自助餐等就餐方式。 （2）在公共用餐场所显著位置摆放标识公筷公勺和消毒日期的工作台，便于服务人员或就餐者取用。2人（含2人）以上聚餐时，可在每份菜品旁摆放一套公筷（公勺），或在每位就餐者自用筷（勺）边摆放一套颜色区分的公筷（公勺） （3）餐饮服务经营者主动在传统菜单上增加部分菜品的半份（或小份）的明码标价。主动提醒消费者适量点餐，主动提供剩餐打包服务，杜绝餐桌上的浪费。 | 区市场监管局 区商务局 | 区市场监管局 区商务局 区教育局 区住建委 区卫健委 区民政局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 165．严格执行全面禁止非法野生动物交易的有关规定。食品生产经营者落实各类动物及其制品进货查验记录制度、索票制度。各级相关职能部门要加强对辖区内贩卖、制售、食用野生动物等的监管，杜绝非法野生动物交易。 | 区市场监管局 区农业农村委 公安静海分局 | 区市场监管局 区农业农村委 公安静海分局 区城市管理委 各乡镇、街道、园区 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十七）市政供水、自备供水、居民小区供水管理规范，供水单位有卫生许可证。二次供水符合国家相关标准要求。开展水质监测工作，采样点选择、检验项目和频率符合相关要求。 | 166．根据国家或省级卫生健康行政部门要求，制定本地区生活饮用水水质监测工作方案，明确水质监测的采样点要求，检测项目和频率，按要求开展水质监测工作，相关档案资料齐全。鼓励有条件的地区安装使用生活饮用水水质电子监管系统开展水质监测。供水责任单位按照国家和本地区要求定期进行水质检验，做好水质档案管理工作。 | 区水务局 区卫健委 | 区水务局 区卫健委 |
|  |  | 167．集中式供水（市政供水、自备供水）单位要求。 （1）取得卫生许可证，建立饮用水卫生管理规章制度，饮用水卫生日常管理工作落实到位。 （2）配备符合净水工艺要求的水净化处理设备、设施和相应的消毒设施，保证正常运转。定期对各类贮水设备进行清洗、消毒，定期对管网末梢放水清洗，防止水质污染。 （3）生活饮用水的输水、蓄水和配水等设施密封，不得与排水设施及非生活饮用水的管网连接。 （4）水处理剂和消毒剂的投加和贮存间通风良好，防腐蚀、防潮，备有安全防范和事故的应急处理设施，并有防止二次污染的措施。 （5）划定生产区的范围。生产区外围30米范围内保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。单独设立的泵站、沉淀池和清水池的外围30米范围内，卫生要求与生产区相同。 （6）配置必要的水质检验设备和检验人员，对水质进行日常检验。水质检验记录完整清晰，档案资料保存完好。水质检验的项目、频次按国家规定或本地区标准执行，保障供给的生活饮用水符合标准。［参考标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）］ （7）直接从事供管水的人员应当进行卫生知识培训和健康体检，取得考核合格和体检合格证后方能上岗，每年组织不少于一次健康检查，不合格者不得安排上岗工作。 （8）供水单位在购买或使用涉及饮用水卫生安全产品时，应向生产企业索取卫生许可批件。 （9）供水单位制定本单位的生活饮用水污染事件应急处置预案，定期检查生活饮用水卫生安全防范措施的落实情况，及时消除安全隐患。 | 区水务局 区卫健委 | 区水务局 区卫健委 静海水务公司 首创水务公司 区政务服务办 区疾病预防控制中心 各乡镇、街道、园区 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十七）市政供水、自备供水、居民小区供水管理规范，供水单位有卫生许可证。二次供水符合国家相关标准要求。开展水质监测工作，采样点选择、检验项目和频率符合相关要求。 | 168．二次供水单位要求。 （1）二次供水单位的卫生管理制度、管理人员、涉及饮用水卫生安全产品、应急处置等符合卫生要求。 （2）饮用水箱或蓄水池要专用，无渗漏。 （3）蓄水池周围10米以内不得有渗水坑和堆放的垃圾等污染源，水箱周围2米内没有污水管线及污染物。 （4）设置在建筑物内的水箱顶部与屋顶的距离大于80厘米，水箱有透气管和罩，入孔位置和大小满足水箱内部清洗消毒工作的需要，入孔或水箱入口有盖或门，并高出水箱面5厘米以上，有上锁装置，水箱内外设有爬梯。 （5）水箱安装在有排水条件的底盘上，泄水管设在水箱的底部，溢水管与泄水管均不得与下水管道直接连通，水箱的容积设计不得超过用户48小时的用水量。 （6）水箱的材质和内壁涂料无毒无害，二次供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品具有卫生许可批件。 （7）二次供水管理单位至少每半年对供水设施进行一次全面清洗、消毒，对水质进行检验合格后方可恢复使用，保证居民饮水的卫生安全。 （8）使用变频供水设备确保不对管网产生负压，否则应设置不承压水箱。 | 区水务局 区卫健委 | 区水务局 区卫健委 区住建委 静海水务公司 首创水务公司 区政务服务办 区疾病预防控制中心 |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | （三十七）市政供水、自备供水、居民小区供水管理规范，供水单位有卫生许可证。二次供水符合国家相关标准要求。开展水质监测工作，采样点选择、检验项目和频率符合相关要求。 | 169．小区直饮水要求。 （1）使用的净水设备、输配水设备等涉及饮用水卫生安全产品具有卫生许可批件，水质符合相关标准要求。［参考标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）、《饮用水净水水质标准》（CJ94－2005）、《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》］ （2）现制现售饮用水设备取得卫生健康行政部门颁发的卫生许可批件，现制现售饮用水设备铭牌信息与卫生许可批件内容相符。设备放置应远离垃圾房（箱）、厕所、禽畜饲养、粉尘和有毒有害气体等污染源。原水水质和出水水质卫生要求与管道直饮水相同。现制现售饮用水经营单位对制水设备的安全负责，加强日常管理和检测，安排专门人员每天对制水设备巡查一次，确保设备正常运转。根据制水设备的技术要求定期进行消毒、更换滤材、开展检测，并将消毒、更换滤材、检测结果、每天巡查等卫生相关信息以及卫生许可批件在饮用水设备的醒目位置进行公示。 | 区水务局 区卫健委 | 区水务局 区卫健委 静海水务公司 首创水务公司 区政务服务办 各乡镇、街道、园区 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （三十八）建立与经济社会发展、财政状况和实现健康目标相适应的卫生健康事业投入机制。个人卫生支出占卫生总费用的比重持续降低。 | 170．政府切实履行发展卫生健康事业的职责，建立与经济社会发展、财政状况和实现健康目标相适应的卫生健康事业投入机制。 | 区卫健委 | 区卫健委 区财政局 区发改委 |
|  |  | 171．卫生总费用是全社会用于医疗卫生服务所消耗的资金总额，由政府卫生支出、社会卫生支出和个人卫生支出三部分构成。政府健全卫生健康领域相关投入机制，调整优化财政支出结构，加大卫生健康领域投入力度，履行政府保障基本卫生健康服务需求的责任。建立结果导向的卫生健康投入机制，开展卫生健康投入绩效监测和评价。要持续降低个人卫生支出占卫生总费用的比重，减轻居民医疗卫生费用的个人负担。 | 区卫健委 | 区卫健委 区财政局 区发改委 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （三十九）强化重大传染病防控措施，建立重大新发突发传染病疫情防控联防联控机制，按照相关要求制定传染病预防控制预案，落实“四早”要求，压实“四方责任”，甲、乙类法定传染病发病情况稳定。二级以上综合性医院设置公共卫生科和感染性疾病科，发热门诊、肠道门诊、预检分诊符合有关规定。近3年辖区内未发生重大实验室生物安全事故。 | 172．强化重大传染病防控措施，建立重大新发突发传染病疫情联防联控机制，按照相关要求制定传染病预防控制预案，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”要求，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，把防控措施落到实处。 （1）辖区政府加强组织领导，组建高效有序的防控指挥工作体系，组织制定属地重大传染病防控方案和应急处置预案，开展培训和演练，做好人员设施设备和物资储备。 （2）辖区内各行政部门制定适合本行业特点的重大传染病防控方案和技术指南，指导所辖行业单位依法依规落实各项防控措施。 （3）辖区内机关、企事业单位要落实主体责任，坚持疫情防控“五有”要求，即有疫情防控指南、有防控管理制度和责任人、有适量防护物资储备、有属地医疗卫生力量指导支持、有隔离场所和转运安排准备。［参考文件：《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》］ | 区卫健委 区应急管理局 | 各委办局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 173．加强对传染病防治工作的领导，辖区内甲、乙类法定传染病发病总体保持平稳，报告发病率不高于近5年平均水平。出现局部传染病疫情时，政府及卫生健康行政部门和疾病预防控制部门能够及时采取措施开展防控，有效预防控制传染病疫情扩散传播。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 174．二级以上综合医院设公共卫生科或疾病控制科（处）和感染性疾病科，其他医院设立传染病预检分诊点。［参考文件：《公共卫生防控救治能力建设方案》、《二级以上综合医院感染性疾病科工作制度和工作人员职责》］ | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （三十九）强化重大传染病防控措施，建立重大新发突发传染病疫情防控联防联控机制，按照相关要求制定传染病预防控制预案，落实“四早”要求，压实“四方责任”，甲、乙类法定传染病发病情况稳定。二级以上综合性医院设置公共卫生科和感染性疾病科，发热门诊、肠道门诊、预检分诊符合有关规定。近3年辖区内未发生重大实验室生物安全事故。 | 175．医疗机构按规定开展传染病诊疗服务，承担医疗活动中传染病疫情报告、信息登记以及与医院感染有关的危险因素监测、安全防护、消毒、隔离和医疗废物处置工作。有健全的院内感染控制制度、疫情登记和报告制度，门诊日志齐全。 | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 176．发热门诊、肠道门诊、预检分诊符合有关规定。［参考文件：《关于加强传染病防治人员安全防护的意见》、《国家卫生健康委办公厅关于完善发热门诊和医疗机构感染防控工作的通知》］ | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 177．加强对病原微生物实验室生物安全的管理，病原微生物实验室依法取得批准或者进行备案，符合生物安全国家标准和要求，对病原微生物实行分类管理。［参考文件：《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》］ | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 178．近3年辖区内未发生重大实验室生物安全事故。 | 区卫健委 | 区卫健委 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十）多措并举降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，持续提升人均预期寿命。按照国家免疫规划和当地预防接种工作计划，定期为适龄人群提供预防接种服务。提升妇幼健康服务能力，促进妇女儿童全面健康发展。推进医养结合服务。 | 179．落实母婴安全五项制度，持续强化质量安全管理，进一步提升妇幼健康服务水平。完善覆盖城乡的儿童健康服务体系，加强基层儿童健康服务网络，增强儿童医疗保健服务能力。多措并举预防减少孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡，促进妇女儿童全面健康发展。［参考文件：《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》、《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》、《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》、《母婴安全行动提升计划（2021—2025年）》、《健康儿童行动提升计划（2021—2025年）》］ | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 180．婴儿死亡率≤5.6‰或持续降低，5岁以下儿童死亡率≤7.8‰或持续降低，孕产妇死亡率≤18/10万或持续降低。 | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 181．立足全人群和全生命周期两个着力点，提供公平可及、系统连续的健康服务，针对生命不同阶段的主要健康问题及主要影响因素，强化干预，提供全程健康服务和健康保障，持续改善居民健康水平。人均预期寿命≥78.3岁或逐年提高。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 182．辖区内接种单位按照国家免疫规划和当地预防接种工作计划，合理规划预防接种服务模式，统筹安排预防接种服务周期，定期为适龄人群提供预防接种服务。以街道（乡、镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%。［参考文件：《中华人民共和国疫苗管理法》］ | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 183．接种单位按照预防接种工作规范相关要求，根据责任区的人口密度、服务人群数以及服务半径等因素设立规范化预防接种门诊，实行按日（周）进行预防接种。按规定为适龄儿童建立预防接种证。居住满3个月以上的适龄儿童建卡、建证率≥95%。 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十）多措并举降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，持续提升人均预期寿命。按照国家免疫规划和当地预防接种工作计划，定期为适龄人群提供预防接种服务。提升妇幼健康服务能力，促进妇女儿童全面健康发展。推进医养结合服务。 | 184．在儿童入托、入学时查验预防接种，县级疾病预防控制机构或者儿童居住地承担预防接种工作的接种单位接到发现未依照国家免疫规划受种儿童的报告后，在托幼机构、学校配合下督促其监护人及时带儿童到接种单位补种。 | 区卫健委 | 区卫健委 区教育局 |
|  |  | 185．完善以妇幼保健机构为核心、以基层医疗卫生机构为基础、以大中型医院和相关教学科研机构为支撑的妇幼健康服务网络，提升妇幼健康服务供给能力和水平。 | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 186．乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）通过妇幼卫生网络、预防接种系统以及日常医疗卫生服务等多种途径掌握辖区内的适龄儿童数量，进行儿童健康管理。辖区内3岁以下儿童系统管理率≥90%。［参考文件：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》 | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 187．在对儿童开展健康体检时做好眼部和视力检查工作，利用电子健康档案等途径完善0—6岁儿童视力健康档案，并随儿童入学实时转移。结合家庭医生签约服务，采取多种形式广泛开展儿童眼保健和视力保护健康教育。加强上下协作，规范转诊流程，发现的异常患儿，及时转诊到上级医疗机构或妇幼保健机构进行治疗，上级机构要及时把治疗信息反馈到基层医疗卫生机构，做好后续跟踪随访。0—6岁儿童保健和视力检查率≥90%。 | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 188．坚持以老年人需求为导向，强化医疗卫生与养老服务衔接，加快建立医养结合发展的相关制度、标准、规范，持续提升养老服务机构和医疗卫生机构的医养结合能力。［参考文件：《关于深入推进医养结合发展的若干意见》］ | 区卫健委 | 区卫健委 区民政局 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十一）重大慢性病过早死亡率呈下降趋势。健全重大事件处置中的社会心理健康监测预警机制，强化心理健康促进和心理疏导、危机干预。严重精神障碍患者管理规范。 | 189．以控制慢性病危险因素、建设健康支持性环境为重点，以健康促进和健康管理为手段，提升全民健康素质，降低高危人群发病风险，提高患者生存质量，减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾，降低心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等重大慢性病过早死亡率。 | 区卫健委 | 各委办局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 190．健全重大事件处置中的社会心理健康监测预警机制，将社会心理健康监测、心理危机干预和心理援助纳入辖区重大事件应急预案和技术方案。分级建立应急心理援助和危机干预的专业队伍和心理健康服务志愿者队伍。重大事件发生时能及时组织提供心理咨询、心理辅导、心理干预等心理疏导措施，处理急性应激反应，预防和减少极端行为、群体性事件发生。在事件善后和恢复重建过程中，对高危人群持续开展心理援助服务。定期开展重大事件心理应急处置演练。 | 区卫健委 区委政法委 | 区卫健委 区委政法委 公安静海分局 区民政局 区残联 区疾病预防控制中心 静海区医院 天津市复员退伍军人精神病疗养院 各乡镇、街道 各乡镇卫生院 |
|  |  | 191．加强辖区内严重精神障碍患者管理，严重精神障碍患者规范管理率≥85%。建立精神卫生医疗机构、社区康复机构、社会组织和家庭相互支持的精神康复服务模式。在辖区组织开展精神卫生科普宣传、患者诊断复核、病情评估、治疗方案调整等。［参考文件：《中华人民共和国精神卫生法》、《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》］ | 区卫健委 区委政法委 | 区卫健委 区委政法委 公安静海分局 区民政局 区残联 区疾病预防控制中心 静海区医院 天津市复员退伍军人精神病疗养院 各乡镇、街道、园区 各乡镇卫生院 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十二）医疗卫生服务体系健全，机构建设符合国家标准要求，千人口的床位数、执业（助理）医师数、注册护士数、公共卫生人员数、药师（药士）数和万人口全科医生数等指标符合所在地区域卫生规划要求。 | 192．辖区内建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的医疗卫生服务体系。基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务，初步形成15分钟基本医疗卫生服务圈。［参考文件：《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》］ | 区卫健委 | 区卫健委 区发改委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 193．辖区内医疗卫生服务机构建设符合相关标准规范，千人口的医疗卫生机构床位数、执业（助理）医师数、注册护士数、公共卫生人员数、药师（药士）数和万人口全科医生数等指标达到所在地区域卫生规划要求。［参考标准：《医疗机构基本标准（试行）》、《城市社区卫生服务中心基本标准》、《城市社区卫生服务站基本标准》］ | 区卫健委 | 区卫健委 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十三）推动机场、地铁站、火车站、公路（水路）客运站等交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业、重点场所配置和使用自动体外心脏除颤仪（AED）等医疗急救设备和药品。对公安、消防、安保、交通和教育等重点行业人群开展急救知识与技能培训，引导全社会逐步提高全民急救能力。 | 194．推进辖区院前医疗急救体系建设，配置充足的医疗急救设备和药品，并保障正常使用。 | 区卫健委 | 区卫健委 |
|  |  | 195．积极探索将自动体外心脏除颤仪（AED）纳入急救设备配置标准。根据辖区院外心脏骤停发生率、人口数量及密度、辖区面积、公共场所数量及类别等因素，科学规划、合理配置辖区内机场、地铁站、火车站、公路（水路）客运站等交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业、重点场所公共场所自动体外除颤器，包括数量、密度、点位、安装规范等。［参考文件：《公共场所自动体外除颤器配置指南（试行）》］ | 区卫健委 区红十字会 | 区红十字会 各委办局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 196．开展面向公众的心肺复苏等急救知识和技术培训，特别是要定期对公安、消防、安保、交通和教育等重点行业人群开展急救知识与技能培训，引导全社会逐步提高全民急救能力。 | 区卫健委 区红十字会 | 区卫健委 区红十字会 区教育局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 197．通过官方网站、微博、微信和电视广播等媒体平台，广泛宣传急救知识和基本技能，促进急救知识和技能的全民普及，引导公众正确处理突发急救事件。 | 区卫健委 | 区卫健委 区委宣传部 区红十字会 区教育局 各乡镇、街道、园区 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十四）构建和谐医患关系，医疗卫生人员具备安全的工作条件，执业环境逐步改善。辖区内无重特大刑事伤医案件。临床用血来自自愿无偿献血。无无证行医、非法采供血和非法医疗广告。 | 198．加强医疗服务人文关怀，构建和谐医患关系，落实医疗机构投诉接待制度，依法严厉打击涉医违法犯罪行为，特别是伤害医务人员的暴力犯罪行为，保护医务人员安全。 | 区卫健委 | 区卫健委 区委政法委 公安静海分局 |
|  |  | 199．完善医疗机构的安全防范机制，医疗卫生人员具备安全的工作条件，执业环境逐步改善。公安机关应当在三级医院和有条件的二级医院设立警务室，配备必要警力。尚不具备条件的二级医院根据实际情况在周边设立治安岗亭（巡逻必到点）。医院应当为警务室提供必要的工作条件。警务室（站）民警应当组织指导医院开展安全检查、巡逻防控、突发事件处置等工作。医疗机构要严格落实主要负责人治安保卫责任，完善各项治安保卫制度。各级公安机关要对医疗机构的内部治安保卫工作加强指导、监督，卫生健康行政部门要加强指导、检查。各地要加大对医疗机构安全保卫基础设施建设投入，落实物防、技防系统，提高突发事件的先期处置和控制能力，以及为案发事件调查取证提供支撑。［参考文件：《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》、《关于深入开展创建“平安医院”活动依法维护医疗秩序的意见》、《国家卫生计生委公安部印发关于加强医院安全防范系统建设指导意见》］ | 区卫健委 | 区卫健委 区委政法委 公安静海分局 |
|  |  | 200．近3年辖区内无重特大刑事伤医案件。 | 公安静海分局 区卫健委 | 公安静海分局 区卫健委 区委政法委 |
|  |  | 201．卫生健康行政部门、药品监管部门、市场监管部门和公安机关严格依法履行工作职责，制订工作计划和方案，加强对非法行医、非法采供血和非法医疗广告的监管，推动工作落实。 | 区卫健委 | 区卫健委 区市场监管局 公安静海分局 各乡镇、街道、园区 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十四）构建和谐医患关系，医疗卫生人员具备安全的工作条件，执业环境逐步改善。辖区内无重特大刑事伤医案件。临床用血来自自愿无偿献血。无无证行医、非法采供血和非法医疗广告。 | 202．辖区内无未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动的单位和个人，医疗机构内无非卫生技术人员从事诊疗活动，诊疗活动中无超出《医疗机构执业许可证》核准范围的执业行为。 | 区卫健委 | 区卫健委 区市场监管局 公安静海分局 |
|  |  | 203．辖区内医疗机构临床用血来自自愿无偿献血。采供血机构无非法采集血液、原料血浆行为，辖区内无组织他人卖血液、原料血浆或以暴力胁迫及其他方法迫使他人卖血液、原料血浆的犯罪行为，单采血浆站无手工采集、跨区域采集、超量频繁采集和采集冒名顶替者血浆等违法行为，血液制品生产单位无违法收购原料血浆的行为。［参考文件：《中华人民共和国献血法》］ | 区卫健委 | 区卫健委 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 204．辖区内各种媒体及宣传场所（包括各级医疗机构）的医疗广告均取得《医疗广告审查证明》，无超出规定内容的其他医疗广告。医疗广告中无夸大疗效、宣传保证治愈的宣传内容，无对医疗机构名称、资质、荣誉、规模、医资力量等作虚假宣传，无以新闻形式发布医疗广告误导消费者，包括利用健康专题节（栏）目发布违法医疗广告。医疗广告宣传中无利用患者或者专家和医生的名义作证明，无以义诊名义发布虚假违法医疗服务信息行为。打击虚假医药广告，惩处不实和牟利性误导宣传行为。 | 区卫健委 | 区卫健委 区市场监管局 各乡镇、街道、园区 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十五）建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达标。重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格。 | 205．建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制。 （1）制定本级政府病媒生物控制管理规定或文件，或对上级颁布的相关规定和办法有实施细则。制定实施病媒生物防制计划和方案。［参考标准：《病媒生物综合管理技术规范城镇》（GB/T27775－2011）］ （2）能够有效组织、动员、协调各成员单位和社会力量共同参与病媒生物预防控制活动。 （3）建立居民虫情报告和防制咨询渠道，并有专门机构人员负责，居民能够通过服务热线或网站等多种形式反映病媒生物危害情况和防制咨询，对群众反映的相关问题有记录、有落实、有反馈、有回访。 | 区卫健委 | 各委办局 各乡镇、街道、园区 |
|  |  | 206．掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。 （1）开展辖区蚊、蝇孳生地的调查，掌握辖区孳生地的本底情况，建立主要孳生地台帐，并根据孳生地的变化情况及时进行更新。 （2）开展蚊、蝇、鼠、蟑等重要病媒生物的密度监测，掌握辖区主要病媒生物的种类、分布、季节消长规律和密度水平。监测点覆盖所辖各区（县覆盖所辖各街道），监测方法符合国家标准或规范的要求，监测时间和频次根据当地实际情况确定，监测结果及时向有关单位通报。 （3）定期开展病媒生物的侵害调查，掌握辖区内社区、单位、公园、农贸市场、建筑工地、餐饮店、食品店、宾馆饭店、商场超市、垃圾中转站、机场、车站、通信机房等重点场所或重点行业病媒生物的侵害状况，为防制工作提供依据。 | 区卫健委 | 区卫健委 区疾病预防控制中心 各乡镇、街道、园区 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十五）建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达标。重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格。 | 207．湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理方面要求。 （1）河流、湖泊、沟渠、池塘、景观水体等大中型水体采取疏通、换水、养鱼等措施。 （2）瓶瓶罐罐、轮胎、竹筒、坑洼等各类小型积水，采取翻瓶倒罐、清除、遮盖、填平等手段。 （3）城市道路两侧、单位、社区、城中村等场所的雨水道口，采取疏通的方式，避免形成长期积水，必要时可投放环境友好的杀蚊幼剂。 （4）垃圾中转站、垃圾桶、果皮箱等管理到位，垃圾及时清运，并定期对垃圾容器底部的陈旧性垃圾清理，避免蝇类孳生，楼栋垃圾通道封闭，厕所、垃圾运输车辆等管理良好。 （5）社区、城中村、公共绿地等外环境散在的生活垃圾、宠物粪便等及时清理。 | 区卫健委 | 区卫健委 区城市管理委 区住建委 区水务局 各乡镇、街道、园区 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十五）建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达标。重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格。 | 208．鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达标方面要求。 （1）根据病媒生物的危害情况，适时开展日常防制活动，全市或县统一的防制活动每年组织不少于两次。针对群众反映强烈、危害严重的病媒生物种类，组织专项防制活动。 （2）按照国家标准的检测方法开展抗药性监测工作，了解或掌握辖区主要病媒生物对当地常用卫生杀虫剂的抗药性情况，为科学、合理用药提供依据。根据不同的病媒生物、不同的处理场所，选用“安全、环保、有效”的防制方法。 （3）不得使用国家禁用、无证和私自混配的杀虫剂或杀鼠剂，做到科学、合理用药，无过度用药现象。充分发挥疾病预防控制中心的专业指导和有害生物防制服务机构的技术优势，提高辖区病媒生物的防制水平。对政府购买的市场化服务项目进行规范化管理，并保证防制成效。 （4）定期开展病媒生物防制效果自查和评估，及时掌握达标情况。 （5）通过综合施策、持续控制，蚊、蝇、鼠、蟑密度保持在控制水平C级标准范围之内。［参考标准：《病媒生物密度控制水平鼠类》（GB/T27770－2011）、《病媒生物密度控制水平蚊虫》（GB/T27771－2011）、《病媒生物密度控制水平蝇类》（GB/T27772－2011）、《病媒生物密度控制水平蜚蠊》（GB/T27773－2011）］ | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 各委办局 各乡镇、街道、园区 |
| 疾 病 防 控 与 医 疗 卫 生 服 务 | （四十五）建立政府组织和全社会参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。湖泊、河流、沟渠、景观水体、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达标。重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格。 | 209．重点行业和单位防蝇和防鼠设施合格方面要求。 单位食堂、宾馆饭店、餐饮店、食品店、食品加工场所以及商场、超市、农贸市场的食品点位等，防蝇和防鼠设施合格率≥95%。具体要求： （1）门、窗：餐饮、食堂等门口安装防蝇帘或风幕机等设施，或使用旋转门、自动闭合门等，若使用纱门、纱窗，网纱密度≥16目。门缝隙<6毫米，木门和门框的下端使用金属包被，高300毫米。食品、粮食库房门口有挡鼠板，高600毫米。门、窗无玻璃破损。 （2）箅子和地漏：厨房操作间下水道出水口有金属竖箅子（栏栅），或排水沟有横箅子，箅子缝隙<10毫米，且无缺损，地漏加盖。 （3）管线孔洞：堵塞通向外环境的管线孔洞，没有堵死的孔洞，其缝隙≤6毫米。 （4）排风扇：排风扇或通风口有金属网罩，网纱密度≥8目。 （5）灭蝇灯：食品加工区、就餐区宜安装粘捕式灭蝇灯，电击式灭蝇灯不得悬挂在食品加工区及就餐桌的上方。 （6）防蝇柜（罩）：农贸市场、超市（人流较大的场所）等销售散装直接入口食品的点位，加装防蝇柜（防蝇罩）或使用冷藏柜，不得暴露销售。 | 区卫健委 | 区卫健委 区教育局 区城市管理委 区市场监管局 区商务局 区文旅局 区交通局 区住建委 静海火车站 区爱卫会各成员单位各乡镇、街道、园区 |

抄送：区委办公室，区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区

人民法院，区人民检察院，各群众团体

天津市静海区人民政府办公室               2023年8月28日印发