## 项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 离退休干部活动经费
主管预算部门 |  | 中共天津市静海区委老干部局 |  | 项目实施单位 | 中共天津市静海区委老干部局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过本项目的开展，计划为全区全体离退休干部举办各类活动、慰问8场，充实丰富离休老干部生活，离退休干部满意度达到95%以上。 |  |  | 为全区全体离退休干部组织举办各类活动、慰问共计15场，有效的充实丰富了离退休老干部生活，离退休干部满意度达到98%以上。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 87.8 | 87.8 | 59.87 |  | 10 | 7 | 68.19% | 1.因疫情防控政策，部分活动未能按时进行。2.计划对活动中心房屋进行维修，因区财政准备对门脸房进行统一管理，因此未维修。改进措施：按照每年的预算指标，对部分设备进行维修维护，损坏严重的予以更换。在不违反疫情防控措施的前提下，多组织老干部开展活动。严格管理项目资金的使用情况并及时调整，不断对项目绩效进行总结、改进。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 87.8 | 87.8 | 59.87 |  | — | — | 68.19%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 离退休干部覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 举办活动场次 | ≥8场 | 15场 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 活动开展效果 | 圆满 | 圆满 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 68.19% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 丰富离退休干部生活 | 有效 | 有效 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 长效工作机制 | 建立健全 | 建立健全 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 离退休干部满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周晓雷 |  | 出纳 |  |  | 静海区委老干部局 财务室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日