## 项目
静海区政务云平台项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 静海区政务云平台项目
区级主管部门 |  |  | 中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室 |  |  | 资金使用单位 |  | 中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 10 |  |  | 10
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 10 |  |  | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40分） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 5 | 0 | 财政资金紧张，待情况改善后支付
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效目标、自评等工作 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金履行本单位支出责任 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 全年基本完成/未完成目标 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2023年，通过建设政务云管理平台1套，确保服务器设备到货率、合格率100%，及时完成平台部署，以实现全区政务业务系统的集中部署、集约建设，有效降低信息化建设项目财政支出。 |  |  |  |  | 2023年，通过建设政务云管理平台1套，确保服务器设备到货率、合格率100%，及时完成平台部署，以实现全区政务业务系统的集中部署、集约建设，有效降低信息化建设项目财政支出。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（50分） | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 静海区政务云平台 |  | ≥1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 服务器设备到货率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 服务器设备合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 平台兼容性 |  | 兼容 | 兼容 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 平台部署及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成功控制率 |  | ≤100% | ≤100% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升集约化程度 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 政务部门的满意度 |  | ≥90% | 97% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。