## 项目
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 静海区京津冀污染防治协同治理生态环保项目（2021年）
区级主管部门 |  |  | 天津市静海区工业和信息化局 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市静海区工业和信息化局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 31094 | 31094 | 0 | 10 | 0% |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 | 31094 | 31094 | 0 | — | 0% |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40分） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 不及时 |  |  | 5 | 0 | 存在问题：一是因2023年财政资金紧张，资金未拨付；二是该笔资金的拨付需按照区土整中心土地整理需求，按进度拨付。 改进措施：该笔资金已纳入2024年预算，一是我单位将积极向区财政申请资金，在财力允许的条件下，尽快支付至区土整中心；二是督促区土整中心加快土地整理进度，尽快完成土地整理及出让。
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效目标、自评等工作 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金纳入年初预算，资金未支出 |  |  | 5 | 0 | 存在问题：一是因2023年财政资金紧张，资金未拨付；二是该笔资金的拨付需按照区土整中心土地整理需求，按进度拨付。 改进措施：该笔资金已纳入2024年预算，一是我单位将积极向区财政申请资金，在财力允许的条件下，尽快支付至区土整中心；二是督促区土整中心加快土地整理进度，尽快完成土地整理及出让。
|  |  | 政策目标实现情况 | 全年基本完成 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照区土整中心签订的土地收储合同，做好平衡地块的土地征迁补偿工作，做好土地整理、土壤修复治理和地上物拆迁，全年开展征迁补偿工作不少于5次，开展土壤调查等工作不少于3次，整理面积不少于500亩，其中可出让面积不少于250亩，拆除整理及时，征迁主体满意度不低于95%，做好土地出让前准备工作，尽快实现土地出让收入确保债务偿还。 |  |  |  |  | 按照区土整中心签订的土地收储合同，做好平衡地块的土地征迁补偿工作，做好土地整理、土壤修复治理和地上物拆迁，全年开展征迁补偿工作7次，开展土壤调查等工作5次，整理面积645亩，可出让面积301亩，拆除整理及时，征迁主体满意度98%，做好土地出让前准备工作，尽快实现土地出让收入确保债务偿还。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（50分） | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展征迁补偿工作 |  | ≥5次 | 7次 | 5 | 5
|  |  | 开展土壤环境调查等工作 |  | ≥3次 | 5次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 预计整理面积 |  | ≥500亩 | 645亩 | 4 | 4
|  |  | 预计可出让面积 |  | ≥250亩 | 301亩 | 4 | 4
|  |  | 土地供应达标率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 拆除整理及时率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 年度整理成本 |  | ≤31094万元 | 8151.27万元 | 4 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益 | 节约补偿成本 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
|  | 社会效益 | 推动产业结构调整 |  | 有效 | 有效 | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 改善区域环境质量 |  | 有效 | 有效 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 推动湿地保护工作 |  | 有效 | 有效 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 征迁主体满意度 |  | ≥95% | 98% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 80
说明 |  |  | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。