## 项目
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 静海区京津冀污染防治协同治理生态环保项目（2020年）
区级主管部门 |  |  | 天津市静海区工业和信息化局 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市静海区工业和信息化局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60600 | 60600 | 19000 | 10 | 31.35% |  | 3.1353
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 | 60600 | 60600 | 19000 | — | 31.35% |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40分） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 不及时 |  |  | 5 | 1.55 | 存在问题：因2023年财政资金紧张，资金部分下达；二是该笔资金的拨付需按照钢铁产能退出补偿协议书约定，按进度拨付。 改进措施：该笔资金已纳入2024年预算，一是我单位将积极向区财政申请资金，在财力允许的条件下，尽快支付至企业；二是督促企业加快完成工程进度，尽快组织验收，在2024年完成总体验收的基础上，尽快拨付资金。
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效目标、自评等工作 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金纳入年初预算，资金部分支出 |  |  | 5 | 1.55 | 存在问题：因2023年财政资金紧张，资金部分下达；二是该笔资金的拨付需按照钢铁产能退出补偿协议书约定，按进度拨付。 改进措施：该笔资金已纳入2024年预算，一是我单位将积极向区财政申请资金，在财力允许的条件下，尽快支付至企业；二是督促企业加快完成工程进度，尽快组织验收，在2024年完成总体验收的基础上，尽快拨付资金。
|  |  | 政策目标实现情况 | 全年基本完成 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过拆除天丰轧三两家企业，实现职工安置和对企业的综合补偿，资金使用合规率与及时率均达100%等工作，有助于湿地保护工作的开展、打好污染防治攻坚战、改善区域大气环境和推动产业结构调整等。 |  |  |  |  | 通过拆除天丰轧三两家企业，实现职工安置和对企业的综合补偿，全年补偿企业1家，企业验收通过率100%，资金使用合规，验收及时，全年支付补偿资金1.9亿元，有助于湿地保护工作的开展、打好污染防治攻坚战、改善区域大气环境和推动产业结构调整。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（50分） | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成综合补偿企业数量 |  | 1家 | 1家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金使用合规率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 验收及时性 |  | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  |  | 资金拨付及时性 |  | 待工程验收合格后 | 工程验收合格后，部分拨付 | 5 | 1.55 | 存在问题：因2023年财政资金紧张，资金部分下达；二是该笔资金的拨付需按照钢铁产能退出补偿协议书约定，按进度拨付。 改进措施：该笔资金已纳入2024年预算，一是我单位将积极向区财政申请资金，在财力允许的条件下，尽快支付至企业；二是督促企业加快完成工程进度，尽快组织验收，在2024年完成总体验收的基础上，尽快拨付资金。
|  | 成本指标 | 补偿成本 |  | ≤6.06亿元 | 1.9亿元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 推进钢铁产能退出、推进产业结构调整 |  | 有效 | 有效 | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益 指标 | 改善区域大气环境 |  | 有效 | 有效 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥90% | 98% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 82.7853
说明 |  |  | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。