## Sheet1
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 静海区京津冀污染防治协同治理生态环保项目发行债券相关服务费用
区级主管部门 |  |  | 天津市静海区工业和信息化局 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市静海区工业和信息化局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 15 | 0 | 10 | 0% |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 | 15 | 15 | 0 | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 不及时 |  |  | 5 | 0 | 原因：鉴于区财政财力紧张，费用在2023年未及时支付给第三方。 措施：该项资金已纳入2024年预算，区财政局已于2024年2月份拨付资金，我单位已支付至第三方服务机构。
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效目标、自评等工作 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金纳入年初预算，资金未支出 |  |  | 5 | 0 | 原因：鉴于区财政财力紧张，费用在2023年未及时支付给第三方。 措施：该项资金已纳入2024年预算，区财政局已于2024年2月份拨付资金，我单位已支付至第三方服务机构。
|  |  | 政策目标实现情况 | 全年基本完成 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成专项债券发行所需要的项目一案两书，确保发债方案通过评审，出具方案、报告及时，完成专项债券发行工作，确保京津冀污染防治协同治理生态环保项目顺利开展。 |  |  |  |  | 第三方在规定时间内出具了一案两书，并经过专家评审，已完成专项债券发行工作，项目已按照原计划顺利进行，但费用仍未支付。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（50分） | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 出具相关方案和报告 |  | 3个 | 3个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 发债前期准备工作 |  | 完备 | 完备 | 5 | 5
|  |  | 发债金额 |  | 10亿元 | 10亿元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 方案评审通过率 |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 落实后续资金有效性 |  | 有效 | 有效 | 5 | 2.5
|  | 时效指标 | 出具方案、报告及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 聘请第三方编制费用 |  | ≤15万元 | 7万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 节约编制费用 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 保障专项债券发行工作顺利完成 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 推进钢铁产能退出、推进产业结构调整 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 发债主体满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 77.5
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。