## 项目
招商引资项目协同系统开发及维护费绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 招商引资项目协同系统开发及维护费
区级主管部门 |  |  | 天津市静海区人民政府合作交流办公室 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市静海区人民政府合作交流办公室
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 85 | 0 | 0 | 10 | 0% |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 | 85 | 85 | 0 | — | 0% |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 5 | 0
|  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 5 | 0
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 5 | 0
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 5 | 0
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 5 | 0
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效目标、自评等工作 |  |  | 5 | 0
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金履行本单位支出责任 |  |  | 5 | 0
|  |  | 政策目标实现情况 | 全年基本完成目标 |  |  | 5 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设静海区招商引资项目协同系统，进一步提高招商引资项目统计效率，有效、准确、及时提供在谈、签约、评估、落地等项目情况及招商活动开展情况，在招大引强、招新引优上求突破，努力实现招商引资提质增效，解决在招商项目管理过程中统筹难、调度难、决策难的问题。 |  |  |  |  | 2月13日我办正式报区政府《关于建设静海区招商引资项目协同系统的请示》（津静合请〔2023〕17号），3月7日，宇娜、春兴同志批示同意建设协同系统。按照市级文件要求，服务器存储及技术支持等事宜存在问题，系统本年未建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（50分） | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设静海区招商引资项目协同系统 |  | 1个 | 0个 | 5 | 0 | 经与区网格中心深入研究，招商引资项目协同系统与区网格中心现有的宏观经济大数据平台功能上存在较大区别。按照市级文件要求，协同系统建设方案中，服务器使用的是阿里云，不属于国产服务器，如继续建设协同系统，需购置国产服务器硬件（约10万元），再加上等保费用，整体造价提高20余万元。联系了谷川联行并与网信办、给网信办提供技术支持的深信服专家进行了沟通，谷川联行表示按照新文件要求，如不追加预算经费，无法完成系统。就目前服务器存储等事宜与网信办沟通，就在宏观经济大数据平台增加协同系统建设事宜与网格中心沟通，本年度不纳入采购和运营计划。
|  |  | 系统运维模块 |  | 7个 | 0个 | 5 | 0
|  | 质量指标 | 系统运维保障率 |  | 100% | 0% | 5 | 0
|  | 时效指标 | 建设期时效 |  | 4个月 | 0个月 | 5 | 0
|  | 成本指标 | 系统费用成本 |  | ≤85万元 | 0万元 | 5 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高招商引资项目统计效率 |  | 效果显著 | 0 | 5 | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 系统使用单位满意度 |  | ≥90% | 0 | 5 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 0
说明 |  |  | 按照市级文件要求，协同系统建设方案中，服务器使用的是阿里云，不属于国产服务器，如继续建设协同系统，需购置国产服务器硬件（约10万元），再加上等保费用，整体造价提高20余万元。联系了谷川联行并与网信办、给网信办提供技术支持的深信服专家进行了沟通，谷川联行表示按照新文件要求，如不追加预算经费，无法完成系统。就目前服务器存储等事宜与网信办沟通，就在宏观经济大数据平台增加协同系统建设事宜与网格中心沟通，本年度不纳入采购和运营计划。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。