## 项目
全民健身赛事活动项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 全民健身赛事活动
区级主管部门 |  |  | 天津市静海区体育局 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市静海区体育局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22 | 22 | 20 | 10 | 90.91% |  | 9.0909
|  |  | 其中：中央财政资金 | 22 | 22 | 20 | — | 90.91% |  | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40分） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 5 | 4 | 区财政局项目资金未及时下达，改进措施：积极向区财政申请核拨资金，推动项目尽快完成。争取尽快安排资金支出。
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效目标、自评等工作 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金履行本单位支出责任 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 全年基本完成 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成本区辖区内社区运动会和天津市“行走大运河”健步走主题示范活动，组织举办不少于10场次，打造多层次、多项目、多元化的群众性全民健身赛事活动体系，满足人民群众日益增长的全民健身需求，积极倡导人民群众投身全民健身的热情和积极性，增强人民群众的获得感和幸福感。 |  |  |  |  | 完成本区辖区内社区运动会和天津市“行走大运河”健步走主题示范活动，组织举办不少于10场次，打造多层次、多项目、多元化的群众性全民健身赛事活动体系，满足人民群众日益增长的全民健身需求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（50分） | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 组织赛事活动场次 |  | ≥10次 | ≥10次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 赛事活动完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 赛事活动举办及时率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | ≤100% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 增加人民全民健身需求 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
|  |  | 提高群众对参与全民健身的积极性 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
|  |  | 增强群众的获得感和幸福感 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与人群对活动举办的满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.0909
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。