## 项目
2023年全民健身设施项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年全民健身设施
区级主管部门 |  |  | 天津市静海区体育局 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市静海区体育局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 0 | 10 | 0% |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 市级资金 | 800 | 800 | 0 | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40分） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 5 | 0 | 区财政局项目资金未及时下达，改进措施：积极向区财政申请核拨资金，推动项目尽快完成。争取尽快安排资金支出。
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效目标、自评等工作 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金履行本单位支出责任 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 全年基本完成 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 认真落实《全民健身条例》，落实《天津市关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的若干措施》，着眼新时代全面小康社会我市人民群众健身新需求，增强完善健身设施有效供给，大力推动群众体育高质量发展和体育强市建设。 |  |  |  |  | 认真落实《全民健身条例》，落实《天津市关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的若干措施》，着眼新时代全面小康社会我市人民群众健身新需求，增强完善健身设施有效供给，大力推动群众体育高质量发展和体育强市建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（50分） | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 更新健身园数量 |  | ≥28个 | ≥28个 | 3 | 3
|  |  | 新（改）建乡镇（街道）全民健身中心配建体育器材 |  | ≥1个 | ≥1个 | 3 | 3
|  |  | 新（改）建村（社区）全民健身中心配建体育器材 |  | ≥8个 | ≥8个 | 3 | 3
|  |  | 新建多功能运动场 |  | ≥5个 | ≥5个 | 3 | 3
|  |  | 新建社区体育园 |  | ≥4个 | ≥4个 | 3 | 3
|  |  | 新建笼式足球场 |  | ≥2个 | ≥2个 | 3 | 3
|  |  | 新建乡村健身广场配建器材 |  | ≥10个 | ≥10个 | 3 | 3
|  |  | 新（改）建体育公园配建体育设施 |  | ≥1个 | ≥1个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 场地设施器材验收合格率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 计划完成及时率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | ≤100% | 2 | 2
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 体育设施覆盖率 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对全民健身事业发展影响力 |  | 持续增长 | 持续增长 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人群对健身场地设施满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 85
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。