## 项目
病媒生物密度检测项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 病媒生物密度检测项目
区级主管部门 |  |  | 天津市静海区卫生健康委员会 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市静海区疾病预防控制中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.3 | 2.3 | 0.96 | 10 | 41.74% |  | 4.1739
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — |  |  | —
|  |  | 区级资金 | 2.3 | 2.3 | 0.96 | — | 41.74% |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 5 | 5
|  |  | 下达及时性 | 不及时 |  |  | 5 | 2 | 单位按照实际情况执行，未全部完成支出
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 5 | 5
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 5 | 5
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 5 | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按要求开展绩效目标、自评等工作 |  |  | 5 | 5
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金履行本单位支出责任 |  |  | 5 | 5
|  |  | 政策目标实现情况 | 全年基本完成 |  |  | 5 | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：乡镇病媒生物动态、固定点位监测设置18个，完成病媒生物防治工作。 目标2：显著提升病媒生物防治水平、降低传染病发病率，有效保障居民生命安全 目标3：提升专业队伍监测能力建设 |  |  |  |  | 全部完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（50分） | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 乡镇病媒生物动态、固定点位监测 |  | ≥18个 | 18个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 病媒生物点位运行率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 监测任务完成及时率 |  | 2022年底前 | 2022-12-30 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | 42% | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提高病媒生物防治水平 |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  |  | 降低传染病发病率 |  | 有效 | 有效 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 专业队伍监测能力建设 |  | 提升 | 提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 91.1739
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。